УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Исадичева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**ОТЧЕТ №01-14/1 от «25» января 2022г.**

о результатах проверки

законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д.Бечихино (закупка №0171200001920001031)

**1. Основание для проведения проверки:** статьи266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Положение о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденное Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района № 88 от 04.10.2021г., п. 3.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЯМР на 2021 год, программа проведения проверки, утвержденная приказом Контрольно-счётной палаты ЯМР №21 от 02.11.2021г.

**2. Цель проверки:** определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР на ремонт автомобильной дороги д.Бечихино.

**3. Объект проверки:** МУ "МФЦР" Карабихского СП ЯМР ЯО (далее – Учреждение, Заказчик).

**4. Сроки проведения проверки:** с 08.11.2021 г. по 22.11.2021 г.

**5. Проверяемый период:** 2020 г.

**6. Метод и способ проведения проверки:** по вопросам программы проверки выборочным способом. Проверка проведена по представленным финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, относящимся к вопросам программы проверки:

- законность, эффективность, в том числе целевой характер, использования средств бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР на ремонт автомобильной дороги д.Бечихино,

- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги,

- проверка исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги,

- состояние бюджетного учета и отчетности (в части проверяемых средств).

|  |
| --- |
| **I. Итоги проверки:** |
| Акт проверки | №23 от 22.11.2021г. | Подписан с разногласиями исх. № 36 от 30.11.2021г. |
| Заключение на разногласия | №3/23 от 16.12.2021г. |  |
| **II. Количество объектов проверки, в т.ч.:** |
| - муниципальное учреждение | 1 ед. |
| **III. Объем проверенных средств (тыс.руб.):**  |
| - бюджет Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района | 948,1 |
| **IV. Результаты проверки**: | **Количество нарушений, ед.** | **Сумма нарушения, тыс.руб.** |
| 1. | Выборочная проверка ведения бюджетной сметы (в части проверяемых средств). | Нарушений **не установлено** |
| 2. | Соблюдение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (в части проверяемых средств). | Нарушений **не установлено** |
| 3. | Соблюдение порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (в части проверяемых средств). | Нарушений **не установлено** |
| 4. | Средства бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР на оплату работ по ремонту автомобильной дороги в д. Бечихино израсходованы в соответствии с целями, определенными решением о бюджете, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой. | Нецелевого использования средств бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР **не установлено** |
| 5. | Проверка соблюдения правил определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. | Нарушений **не установлено** |
| 6. | Нарушение п. 2.6 Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных Приказом Минтранса России от 5 февраля 2019 г. N 37 – в муниципальный контракт включено избыточное условие. | 1 | - |
| 7. | Выбор способа определения подрядчика. | Нарушений **не установлено** |
| 8. | В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе[[1]](#footnote-1), п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084, информация об исполнении контракта размещена в реестре контрактов с нарушением установленного срока: информация об объеме выполненной работы, о единице измерения выполненной работы (раздел I «Исполнение контракта»).**(п. 4.53 Классификатора нарушений)** | 1 | - |
| 9. | В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе1, п. 8.1 муниципального контракта Учреждением не соблюдено требование об обязательности применения мер ответственности в случае нарушения подрядчиком условий контракта (за нарушение сроков выполнения работ на 4 дня меры ответственности к подрядчику не применялись). В результате в нарушение ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ директором учреждения не обеспечено соблюдение принципа эффективности (экономности) использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ бюджету Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО на указанную сумму причинен ущерб.**(п. 4.47 Классификатора нарушений)** | 1 | 1,0 |
| 10. | В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе1, п. 7.2 муниципального контракта Учреждением нарушен срок приемки выполненных работ на 7 дней. | 1 | - |
| 11. | Подрядчиком произведен расчет итоговой стоимости работ с учетом необоснованного коэффициента снижения сметной стоимости (не предусмотренного документацией о закупке, муниципальным контрактом и действующим законодательством). Что повлекло перечисление бюджетных средств на оплату затрат, фактически не произведенных подрядчиком.В результате директором Учреждения допущено нарушение ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ. Расходы произведены неправомерно с нарушением предусмотренного ст. 34 БК РФ принципа эффективности. В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ бюджету Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО на указанную сумму причинен ущерб. | 1 | 13,4 |
| 12. | Учреждением допущено нарушение ст. 309, ст. 314 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе1 и п. 2.10, 5.1.1 муниципального контракта в части срока оплаты за выполненные работы (на 52 дня).**(п. 4.44. Классификатора нарушений)** | 1 | 900,7 |

**V. Сведения о принятых мерах по реализации материалов проверки:**

По результатам проведения проверки объекту контроля направлено представление для принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений, указанных в представлении.

В рамках исполнения представления объектом контроля приняты следующие меры:

- в адрес подрядчика выставлено требование об оплате пени в размере 948,08 руб. в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту;

- в рамках досудебного урегулирования подрядчику направлена претензия о возврате излишне уплаченных средств по контракту в размере 13 419,26 руб.

Инспектор Контрольно-счетной

палаты ЯМР Н.В. Курамбаева

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [↑](#footnote-ref-1)