УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Исадичева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ОТЧЕТ №01-18/14 от «27» декабря 2021г.**

о результатах проверки

законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на ремонт дороги от ДОЦ «Иволга» до д. Павловское Ярославского района

**1. Основание для проведения проверки:** статьи266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Положение о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района, утвержденное Решением Муниципального Совета ЯМР № 52 от 27.10.2011г., п. 3.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЯМР на 2021 год, программа проведения проверки, утвержденная приказом Контрольно-счётной палаты ЯМР №13 от 02.06.2021г.

**2. Цель проверки:** определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Ярославского муниципального района, выделенных МКУ "МФЦР" ЯМР на ремонт дороги от ДОЦ «Иволга» до д. Павловское Ярославского района.

**3. Объект проверки:** Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района (далее – Учреждение, Заказчик).

**4. Сроки проведения проверки:** 07.06.2021 – 30.06.2021 г.г.

**5. Проверяемый период:** 2018 г.

**6. Метод и способ проведения проверки:** по вопросам программы проверки выборочным способом. Проверка проведена по представленным финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, относящимся к вопросам программы проверки:

- законность, эффективность, в том числе целевой характер, использования средств бюджета Ярославского муниципального района, выделенных МКУ "МФЦР" ЯМР на ремонт дороги от ДОЦ «Иволга» до д. Павловское Ярославского района;

- проверка исполнения контракта на ремонт дороги от ДОЦ «Иволга» до д. Павловское Ярославского района;

- состояние бюджетного учета и отчетности (в части проверяемых средств).

|  |
| --- |
| **I. Итоги проверки:** |
| Акт проверки | №20 от 30.06.2021г. | Подписан без возражений |
| **II. Количество объектов проверки, в т.ч.:** |
| - муниципальное учреждение | 1 ед. |
| **III. Объем проверенных средств (тыс.руб.):**  |
| - бюджет Ярославского муниципального района | 5 633,9 |
| **IV. Результаты проверки**: | **Количество нарушений, ед.** | **Сумма нарушения, тыс.руб.** |
| 1. | Работы осуществлялись для достижения уставной цели Учреждения - оказание содействия в деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения Ярославского муниципального района.Согласно п.5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к вопросам местного значения муниципального района. | - |
| 2. | Средства бюджета Ярославского муниципального района на оплату работ по ремонту дороги израсходованы в соответствии с целями, определенными решением о бюджете, бюджетной росписью, бюджетной сметой, соглашением о предоставлении субсидии. | Нецелевого использования средств бюджета Ярославского муниципального района **не установлено**  |
| 3. | В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе[[1]](#footnote-1), п.7.2 муниципального контракта № 915/18д от 27.08.2018 (далее – Контракт) Заказчиком не соблюдено требование об обязательности применения мер ответственности в случае нарушения подрядчиком условий контракта (за нарушение сроков выполнения работ меры ответственности к подрядчику не применялись).В результате в нарушение ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ Учреждением не обеспечено соблюдение принципа эффективности (экономности) использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ бюджету Ярославского муниципального района причинен ущерб.**(п. 4.47 Классификатора нарушений)** | 1 | 50,7 |
| 4. | В нарушение п.10 ч.2 ст. 103 Закона о контрактной системе1 Учреждением внесена недостоверная информация в реестр контрактов об отсутствии информации о ненадлежащем исполнении подрядчиком контракта. **(п. 4.53 Классификатора нарушений)** | 1 | - |
| 5. | В нарушение приказа Учреждения от 21.05.2018 № 13 «О назначении ответственного лица», п. 1.6 ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» должностным лицом ненадлежащим образом осуществлялся технический надзор за соответствием применяемых материалов требованиям Контракта (характеристики и качество среднего песка документально не подтверждены). | 1 | - |
| 6. | Выборочная проверка соответствия характеристик фактически выполненных работ условиям Контракта. | Нарушений **не установлено** |
| 7. | Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете операции по ремонту дороги (в части проверяемых средств). | Нарушений **не установлено** |

**V. Сведения о принятых мерах по реализации материалов проверки:**

Объектом контроля в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Информация о ненадлежащем исполнении подрядчиком условий контракта внесена в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок.

Инспектор Контрольно-счетной

палаты ЯМР Н.В. Курамбаева

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [↑](#footnote-ref-1)