Информация о реализации муниципальных программ ЯМР за 2014 год (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Плановое финансирование программы (утвержденное в программе) на 2014 год | Фактическое выполнение мероприятий за 2014 год | Выполне- ние программы Всего (%) (гр. 6/3) | Выполне-ние программы за счет средств местного бюджета (%) (гр.7/4) | Выполнение программы за счет прочих источников (%) (гр.8/5) | Результативность выполнения программы | Эффектив- ность программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в.т.ч. | Всего | в.т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | Прочие источники (обл, фед, внебюдж) |  | Местный бюджет | Прочие источники (обл, фед, внебюдж) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | " Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района" на 2014-2016 годы | 73 141,2 | 47 341,4 | 25 799,8 | 61 974,2 | 41 063,4 | 20 910,8 | 85% | 87% | 81% | 91% | 107% |
|  | Подпрограммы: МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2011-2014 годы | 42 934,6 | 33 843,6 | 9 091,0 | 32 709,9 | 28 507,9 | 4 202,0 | 76% | 84% | 46% | 78% | 102% |
|  | МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на территории ЯМР на 2012-2014 годы | 1 889,3 | 1 889,3 |  | 1 815,4 | 1 815,4 |  | 96% | 96% |  | 95% | 99% |
|  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 21 020,5 | 4 311,7 | 16 708,8 | 20 281,9 | 3 573,1 | 16 708,8 | 96% | 83% | 100% |  |  |
|  | Переданные полномочия от городского и сельских поселений на уровень ЯМР в сфере ЖКХ | 7 296,7 | 7 296,7 |  | 7 167,0 | 7 167,0 |  | 98% | 98% |  |  |  |
| 2 | " Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | 40 586,0 | 11 431,7 | 29 154,3 | 36 314,0 | 7 671,6 | 28 642,4 | 89% | 67% | 98% | 64% | 75% |
|  | Подпрограммы: МЦП "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2011-2015 годы | 40 586,0 | 11 431,7 | 29 154,3 | 36 314,0 | 7 671,6 | 28 642,4 | 89% | 67% | 98% | 67% | 75% |
| 3 | "Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 6 245,7 | 5 611,5 | 634,2 | 5 813,6 | 5 179,4 | 634,2 | 93% | 92% | 100% | 102% | 110% |
|  | Подпрограммы: ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2012-2014 годы" | 6 195,7 | 5 561,5 | 634,2 | 5 764,1 | 5 129,9 | 634,2 | 93% | 92% | 100% | 113% | 121% |
|  | МЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 50,0 | 50,0 |  | 49,5 | 49,5 |  | 99% | 99% |  | 91% | 92% |
| 4 | "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 3 500,3 | 3 500,3 | 0,0 | 3 411,6 | 3 411,6 |  | 97% | 97% |  | 105% | 108% |
|  | Подпрограмма: ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в ЯМР на 2012-2014 годы" | 3 500,3 | 3 500,3 |  | 3 411,6 | 3 411,6 |  | 97% | 97% |  | 112% | 115% |
| 5 | "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 100% | 100% |  | 103% | 103% |
|  | Подпрограмма: МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012-2014 годы | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 6 | "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Ярославского муниципального района на 2014-2016 годы" | 30 009,5 | 29 818,3 | 191,2 | 29 207,3 | 29 016,1 | 191,2 | 97% | 97% |  | 1321% | 1357% |
|  | Подпрограммы: ВЦП КУМИ Ярославского муниципального района на 2014-2016 годы | 24 921,1 | 24 729,9 | 191,2 | 24 151,8 | 23 960,6 | 191,2 | 97% | 97% |  | 125% | 129% |
|  | ВЦП управления финансов Администрации ЯМР на 2014-2016 годы | 5 088,4 | 5 088,4 |  | 5 055,5 | 5 055,5 |  | 99% | 99% |  | 1565% | 1575% |
| 7 | " Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 2 777,0 | 2 516,0 | 261,0 | 2 688,2 | 2 427,2 | 261,0 | 97% | 96% | 100% | 110% | 114% |
|  | Подпрограммы: МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославского района на 2012 -2014 годы" | 2 487,0 | 2 487,0 |  | 2 398,2 | 2 398,2 |  | 96% | 96% |  | 72% | 75% |
|  | МЦП "Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 290,0 | 29,0 | 261,0 | 290,0 | 29,0 | 261,0 | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% |
| 8 | "Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 306 261,9 | 4 485,6 | 301 776,3 | 301 644,8 | 4 425,7 | 297 219,1 | 98% | 99% | 98% | 100% | 102% |
|  | Подпрограммы: ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославского муниципального района" на 2012-2014 годы | 306 054,9 | 4 278,6 | 301 776,3 | 301 438,0 | 4 218,9 | 297 219,1 | 98% | 99% | 98% | 102% | 104% |
|  | МЦП "Улучшение условий и охраны труда" на 2012-2014 годы | 207,0 | 207,0 |  | 206,8 | 206,8 |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 9 | "Энергоэффектив- ность в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 8 013,9 | 2 013,9 | 6 000,0 | 5 998,5 | 2 013,9 | 3 984,6 | 75% | 100% | 66% | 100% | 134% |
|  | Подпрограмма: МЦП "Энергосбережение на территории ЯМР на 2014-2016 годы" | 8 013,9 | 2 013,9 | 6 000,0 | 5 998,5 | 2 013,9 | 3 984,6 | 75% | 100% | 66% | 100% | 134% |
| 10 | "Развитие образования и молодежная политика в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 963 439,8 | 228 695,2 | 734 744,6 | 918 662,7 | 222 407,5 | 696 255,2 | 95% | 97% | 95% | 100% | 0% |
|  | Подпрограммы: ВЦП по отрасли "Образование" на 2012-2014 годы | 878 678,7 | 217 281,4 | 661 397,3 | 877 770,9 | 217 269,2 | 660 501,7 | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% |
|  | ВЦП ЯМР "Молодежь. 2012-2014 годы" | 6 099,4 | 2 028,0 | 4 071,4 | 6 099,4 | 2 028,0 | 4 071,4 | 100% | 100% | 100% | 135% | 135% |
|  | МЦП "Профилактика безнадзорноси, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 2012- 2014 годы" | 70,0 | 70,0 |  | 69,8 | 69,8 |  | 100% | 100% |  | 130% | 130% |
|  | МЦП Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории ЯМР" на 2012-2014 годы | 349,0 | 199,0 | 150,0 | 349,0 | 199,0 | 150,0 | 100% | 100% | 100% | 114% | 114% |
|  | МЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования на территории ЯМР" на 2011-2014 годы | 77 312,7 | 8 186,8 | 69 125,9 | 33 449,6 | 1 917,5 | 31 532,1 | 43% | 23% | 46% | 94% | 217% |
|  | Строительство СОШ п.Туношна | 930,0 | 930,0 |  | 924,0 | 924,0 |  | 99% | 99% |  |  |  |
| 11 | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 50,0 | 50,0 |  | 45,4 | 45,4 |  | 91% | 91% |  | 100% | 110% |
|  | Подпрограмма: МЦП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе 2014-2015 годы" | 50,0 | 50,0 |  | 45,4 | 45,4 |  | 91% | 91% |  | 100% | 110% |
| 12 | "Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 1 423,1 | 1 218,3 | 204,8 | 1 423,1 | 1 218,3 | 204,8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Подпрограммы: МЦП "Развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР на 2012-2014 годы" | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 100% | 100% | 100% | 168% | 168% |
|  | МЦП "Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы" | 1 273,1 | 1 118,3 | 154,8 | 1 273,1 | 1 118,3 | 154,8 | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% |
| 13 | "Доступная среда" на 2014-2016 годы | 2 006,3 | 76,3 | 1 930,0 | 2 006,3 | 76,3 | 1 930,0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Подпрограмма: МЦП "Доступная среда" на 2012-2015 годы | 2 006,3 | 76,3 | 1 930,0 | 2 006,3 | 76,3 | 1 930,0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ВСЕГО | 1 437 574,6 | 336 878,5 | 1 100 696,1 | 1369309,6 | 319 076,4 | 1 050 233,3 | 95% | 95% | 95% |  |  |

Информация об итогах реализации муниципальных программ в 2014 году

1. Общие сведения

Основными целями реализуемых в районе программ являются решение ключевых социально-экономических проблем района и повышение на этой основе уровня жизни населения.

В течение 2014 года в районе осуществлялась реализация  13 муниципальных программ, в том числе двадцати трех  муниципальных и ведомственных целевых подпрограмм, охватывающих основные направления социально – экономического развития района:

- жилищно-коммунальное хозяйство  – 4 подпрограммы;

- АПК и охрана окружающей среды – 3 подпрограммы;

- социальная политика – 10 подпрограмм;

-  муниципальное управление – 4 подпрограммы;

- предпринимательство и туризм – 2 подпрограммы.

2. Финансирование целевых программ

Плановый объем финансирования целевых программ (с учетом отдельных мероприятий ) в 2014 году -  1 437,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

– районного  бюджета – 336,9 млн. рублей;

– вышестоящих бюджетов – 1 100,7млн. рублей.

Реализация целевых программ в отчетном году была направлена на повышение качества и надежности функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития аграрно - промышленного комплекса, образования и патриотического воспитания детей и молодежи, обеспечение комфортной среды для жителей района, формирование потребностей населения в активном и здоровом образе жизни.

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета приходится на финансирование целевых программ в сферах:

- социальной политики – 76,7%;

- жилищно-коммунального хозяйства- 12,8%.

Фактический объем выполненных мероприятий 13 муниципальных программ в 2014 году составил 1 369,3 млн. рублей, в том числе:

- средства районного бюджета- 319,1 млн. рублей;

- средства вышестоящих бюджетов-1 050,2 млн. рублей.

Реализация 13 подпрограмм осуществлялась с привлечения средств вышестоящих бюджетов (областные и федеральные бюджеты).

Фактический объем  выполненных программных мероприятий     составил 95 %.

3. Основные результаты реализации подпрограмм  в 2014 году

– «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района»  на 2011-2014 годы

Программа включала в себя 2 задачи: строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей и перевод котельных на газообразный вид топлива.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и вышестоящих бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 32 709,9 тыс. рублей (76% от годового плана).

Основной причиной недовыполнения плановых мероприятий - срыв сроков выполнения работ по строительству  ГВД от ГРС Климовское до  д. Высоко Карабихского сельского поселения.

В рамках программных мероприятий  так же выполнены работы по организации разработки проектно-сметной документации.

– «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного  бюджета. Объем финансирования программных мероприятий составил                       989,9 тыс.руб. (52% от годового плана). Кредиторская задолженность составила  408,1тыс.рублей.  С учетом кредиторской задолженности  общий объем выполнения программных мероприятий составил 1 815,4тыс.рублей (96% от запланированных).

В ходе реализации программы осуществлялись мероприятия:

-разработка ПСД на строительство станции 2-го подъема с закольцовкой водопровода в р.п. Красные Ткачи  (ПСД находится на госэкспертизе);

- разработка ПСД на строительство канализационного коллектора п.Карачиха (ПСД находится на госэкспертизе);

-восстановление артезианских скважин в р.п. Красные Ткачи (объект введен в эксплуатацию).

– «Сохранность автомобильных дорог» на 2011-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и вышестоящих бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 37 642,2 тыс. рублей (89% от годового плана), в том числе за счет средств районного бюджета - 7 671,7 тыс. рублей.  Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, но в связи с погодными условиями (малоснежная зима) произошла экономия  бюджетных средств по мероприятию «Содержание автомобильных дорог местного значения».

– «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства  в ЯМР на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 5 764,0 тыс. рублей (93% от годового плана), в том числе   районного бюджета 5 129,9 тыс.рублей, областного- 634,2 тыс.рублей.

В рамках программы проводились мероприятия, направленные на активное вовлечение горожан в общественно-культурную жизнь района.

Организованы и проведены: районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Ретро-шлягер»- «Музыка-кино», гала-концерт лучших творческих коллективов ЯМР в рамках Года культуры, День Ярославского района, районный конкурс хореографического искусства «Родничок», районный конкурс народной песни «Широкий круг», районный  фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек «Новогодний марафон волшебства» и другие.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий стабильно остается очень высоким.

- «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 49,5 тыс. рублей (99% от годового плана).

В 2014 году  осуществлялась работа по созданию системы, обеспечивающей согласованные действия при решении вопросов  по созданию и продвижении туристического продукта,  повышению уровня туристской привлекательности Ярославского МР  за счет более интенсивного использования  потенциала.

В 2014 году к основным, «брендовым» туристским мероприятиям района:  Всероссийскому Некрасовскому празднику поэзии в д.Карабиха  и фестивалю музыки и развлечений «Доброфест», добывались еще 2 проекта – семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport» и квест-игра «Ярославская Верста», охватывающая всю территорию района с его культурным, историческим и природным разнообразием.

На музейной экспозиции «Бренды и символы регионов России» в РГУТиС (г.Москва) Ярославский МР  представлен подборкой музейных экспонатов, рассказывающих о с.Толбухино, как о центре лепного промысла России  и русскими обрядовыми игрушками и куклами из музея «Колыбель» (д.Пестрецово), знакомящими с традициями народного календаря.

В 2014г в районе  был создан координационный совет по развитию туризма,                в задачи которого входит  повышения эффективности развития  туризма. По итогам 2-х проведенных  заседаний  разработаны мероприятия по    комплексному подходу к созданию и развитию территории туристко-рекреационной зоны в с.Толбухино, Начата разработка новых  событийных туристских программ.

Для повышения туристской известности, формирования благоприятной информационной среды издан туристический   справочник «Старший брат Ярославля».    Предприятия  тур.бизнеса  Ярославского МР    принимали участие        в выставочно-конгрессных мероприятиях: «ИНТУРМАРКЕТ» , «MITT/Путешествия и туризм», «ОТДЫХ/Leisure», «Visit Russian».

– «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил   3 411,6 тыс. рублей  (97% от годового плана).

За отчетный период проведены спортивно-массовые мероприятия, турниры, праздники.

Наиболее массовыми и привлекательными мероприятиями в 2014 году были: Легкоотлетический пробег Ф.И. Толбухина,  кубок Главы ЯМР по волейболу, кубок памяти А.Селезнева по футболу и др. Жители района участвовали в спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской области (1 место по волейболу, 1 место по футболу).

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 120,0 тыс. рублей (100% от годового плана).

В рамках программы проводились заседания Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе ЯМР, в том числе совместно с координационным Советом по развитию туризма в ЯМР. Проведен Круглый стол по теме «Об изменениях, происходящих в развитии малого и среднего бизнеса», организован и проведен День предпринимателя ярославского района, оказана организационная поддержка команде предпринимателей для участия в 11 туре слете «Содружество» и др.

– Ведомственная программа комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на 2014-2016 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 24 151,8 тыс. рублей (97% от годового плана), за счет средств районного бюджета – 23 960,6 тыс. рублей, областного- 191,2 тыс.рублей.

В 2014 году проведена техническая инвентаризация 19 дорог,  по 27 объектом муниципальной собственности  произведена оценка объектов и по 4 объектам произведена актуализация оценки стоимости. В текущем году велись работы по  топографо-геодезическим и землеустроительным работам  на 184 земельных участках. По 112 земельным участкам произведена оценка. КУМИ в течении всего года проводилась работа по размещению информации о продаже с аукционов объектов недвижимости.

– Ведомственная программа управления финансов Администрации ЯМР на 2014-2016 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 5 055,5 тыс. рублей (99% от годового плана).

В рамках программы осуществлялась своевременная уплата процентов по долговым обязательствам в соответствии с условиями кредитных договоров            (2 982,9 тыс.руб.) и перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (600 тыс.руб.)

В отчетный период  работники управления прошли обучение по программам: «Управление государственными закупками», «Годовая бухгалтерская отчетность». Производилась утилизация снятых с эксплуатации технических средств, а также приобретение новой  компьютерной техники.

– «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ЯМР на 2010-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного  бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 2 398,2 тыс. рублей (96% от годового плана).

В рамках данной программы выплачивались сельхозорганизациям субсидии на вывоз и внесение  органических удобрений (507 тыс.рублей); производились выплаты пособий на хозяйственное обзаведение молодым специалистам  (348 тыс.рублей);  проводилась газификация запланированных населенных пунктов (1201,2 тыс.рублей). Так же  проводился Конкурс мастеров машинного доения и районный праздник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

– «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в ЯМР на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и областного  бюджетов, в том числе районного- 29 тыс.рублей и областного-   261 тыс.рублей.  Объем реализованных программных мероприятий составил   290,0 тыс. рублей (100% от годового плана).

Проведен конкурс на право заключения договора на оказание услуг по доставке товаров в отдаленные населенные пункты района. С победителями конкурса заключены договора. Размер субсидии на компенсацию затрат по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты составил 201,1 тыс.рублей.

Предоставлены субсидии на возмещение убытков по содержанию комплексных приемных пунктов, прачечных, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги населению и на возмещение части затрат организациям и ИП, оказывающим услуги по химической чистке и крашению в размере 88,9 тыс.руб.

В рамках мероприятий проводился контроль за открытием новых нестационарных объектов торговли, осуществлялась информационная и консультационная поддержка и др.

– «Социальная поддержка населения ЯМ»  на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 301 438,0 тыс. рублей (98% от годового плана), за счет средств районного бюджета – 4 218,9 тыс. рублей (99,0% от годового плана).

В рамках программы исполнялись публичные обязательства района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций. Оказывалась социальная помощь отдельным категориям граждан на сумму 1 898,6 тыс.рублей. , в том числе:

-малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 1 091,9 тыс.рублей    (помощь оказана 143 семьям);

-единовременная выплата к началу нового учебного года на детей из малоимущих семей – 806,7 тыс.рублей ( 662 школьникам).

Оказывалась социальная помощь отдельным категориям граждан (инвалидам)                         274,3 тыс.рублей ( на санаторно-курортное лечение по медицинским показателям).

В ходе реализации программы проводились различные культурно массовые мероприятия посвященные Дню победы в ВОВ, Дню семьи,  любви и верности, Дню матери и др., а также оказывалась финансовая поддержка общественных организаций и инвалидов.

– «Улучшение условий и охраны труда»  на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 206,8 тыс. рублей (100% от годового плана).

За отчетный период проведен смотр-конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2013 года.

С целью улучшений условий труда работников администрации, проведена специальная оценка условий труда 126 работников; произведен медицинский осмотр (диспансеризация)   39 работников МКУ «МФЦР».

– «Энергосбережение на территории ЯМР на 2014-2016 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет районного бюджета в размере 2 013,9 тыс.рублей и внебюджетных источников (средства ОАО «Заволжье»)  в размере 6 000 тыс.рублей.

Объем реализованных программных мероприятий составил  5 998,5 тыс. рублей (75% от годового плана).

Причина недовыполнения плановых мероприятий – неиспользование в полном объеме запланированных средств  из внебюджетных источников  (ОАО «Заволжье») в связи с отсутствием необходимости в проведении данных мероприятий (проведение энергетических обследований, режимно-наладочные работы по оптимизации процессов горения и др.)

– «Образование   на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 877 770,9 тыс. рублей (100% от годового плана),  в том числе: за счет средств районного бюджета – 217 269,1 тыс. рублей и  областного- 660 501,8 тыс. рублей.

В рамках программы осуществлялось обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся.

Система образования Ярославского района состоит из 45-ти образовательных учреждений,  в том числе: - 14-ти дошкольных, 27-ми общеобразовательных,                           3-х учреждений дополнительного образования и  детского центра «Иволга».

общее образование

На начало  2014 - 2015 учебного года в общеобразовательных учреждениях района обучалось 4212 учащихся,  наблюдается рост численности обучающихся, по сравнению с 2013 годом – на 238 человек.

# В 2013-2014 учебном году значительно повышены результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.

# Аттестат об основном общем образовании получили также 99% выпускников 9-х классов, из них с отличием 5% выпускников, это выше показателей 2013 года на 2,4%.

# Аттестат о среднем общем образовании получили  115 выпускников 11-х классов, что выше показателей 2013года на 2,1%. Медалью «За особые успехи в учении» награждены 10 выпускников 11-х классов, что составляет 8,7% и сопоставимо с результатами 2013 года.

# Повысились показатели сдачи выпускниками единого государственного экзамена в 2014 году:

# - средний балл по русскому языку составил 64 балла, что на 2 балла выше показателей 2013 года;

# - средний балл по математике составил 50,05 балла - на 3 балла выше, чем в 2013 году.

Для своевременной доставки детей к месту обучения обеспечен подвоз 749 обучающихся по 36 маршрутам, задействовано 26 автобусов, находящихся на обслуживании в транспортно-хозяйственном управлении Администрации ЯМР, благодаря чему обеспечивается безопасность перевозок.

дошкольное образование

Численность детей в возрасте одного-шести (1-6) лет, получающих дошкольное образование, составила в 2014 году 2 514 человек, что выше показателей 2013 года на 209 человек.

Для достижения к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет необходимо введение    в эксплуатацию новых детских садов, внутренние резервы образовательных учреждений по возможности открытия дополнительных групп практически исчерпаны.

Общая очередь детей на получение услуги по дошкольному образованию составила 1 226 человек (31,9% от общего количества детей дошкольного возраста).

# Для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения, организована работа 15 консультационных пунктов на базе детских садов.

дополнительное образование

Система дополнительного образования района в 2014 году включала два центра детского творчества: «Ступеньки» в п. Красные Ткачи и «Шанс»   в п. Щедрино, детско-юношескую спортивную школу в п. Лесная Поляна  и детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга».  В 2014 году в загородном детском оздоровительно-образовательном центре «Иволга» был организован отдых для 734-х детей.

В 2014-2015 учебном году в учреждениях дополнительного образования занималось 2 940 детей, что составляет 46,9% от общей численности детей и превышает показатели конца 2013-2014 учебного на 11,8%.

опека

На учете в отделе опеки и попечительства в 2014 году состоял 171 ребенок, оставшийся без родительского попечения, что на 8 детей больше по сравнению    с 2013 годом. В настоящее время создана 51 приемная семья, в которых воспитывается 57 детей. На базе ЦДТ «Шанс» работает Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, деятельность которых направлена на оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За  2014 год данной службой было оказано 219 услуг населению.

развитие МТБ

Для подготовки к учебному году в 2014 году, развития материально-технической базы образовательных учреждений и проведения ремонтных работ из бюджетов разного уровня было выделено 22,2 млн. рублей, в т.ч.:

областной бюджет –  14,7 млн.руб.,

местный бюджет – 7,5 млн.руб.,

Из этих средств было израсходовано:

- на ремонт зданий – 13,5 млн. руб.;

- на противопожарные мероприятия – 4,0 млн. руб.

- на антитеррористические мероприятия - 0,7 млн. руб.

- на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 0,4 млн. руб.

- на иные мероприятия (монтаж окон ПВХ, замена бытового оборудования, изготовление проектно-сметной документации на устройство эвакуационных выходов и расширение дверных проемов и пр.) – 3,6 млн. руб.

В 2014 проведен капитальный ремонт помещений здания Центра детского творчества «Солнышко» в поселке Дубки под размещение 5-ти дошкольных групп на 110 мест.  1-й этап ремонтных работ был закончен в декабре 2014 года.

– «Молодежь.  на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 6 099,4 тыс. рублей (100% от годового плана).

В рамках программы проводились мероприятия по вовлечению молодежи в активную социальную жизнь района, развитие инновационного потенциала и деловой активности молодежи, укреплению института молодой семьи.

В 2014 году  в студенческих трудовых отрядах приняли участие более     20 человек, которыми были отремонтированы: корт в р.п. Красные Ткачи, благоустроена территория в п. Михайловский, лагеря Гагарина, игровой площадки с.Сарафоново.

Трудоустройство молодежи в 2014 году проводилось как индивидуальное на временные рабочие места, так и в форме организации лагерей труда и отдыха. Всего в 2014 году было трудоустроено 168 подростка. В трудовом лагере «Альтернатива» приняли участие 15 подростков.

Проведены 12 конкурсов «Волонтер месяца», а так же третий слет волонтерских отрядов п. Заволжье; районные молодежные соревнования «Валенки-шоу», Весенний День здоровья, Осенний День здоровья, а также другие молодежные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия.

– «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 69,8 тыс. рублей (100% от годового плана).

Проводилась проверка мест концентрации несовершеннолетних, территорий дошкольных образовательных учреждений и средних общеобразовательных школ, семей, в том числе, находящихся в социально опасном положении.

Районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Особое значение в программе отводится организации трудоустройства несовершеннолетних. В 2014 году трудоустроено 178 несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации. Проводились районные смотры-конкурсы среди образовательных учреждений, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа по профилактике правонарушений постоянно освещалась в средствах массовой информации.

– «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации, проживающих на территории   ЯМР» на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 349,0 тыс. рублей (100% от годового плана), за счет средств районного бюджета – 199 тыс. рублей и областного 150 тыс.рублей.

Основной комплекс проведенных мероприятий составили мероприятия по патриотическому воспитанию, в том числе, мероприятия по изучению истории и культурного наследия района и его выдающихся земляков; проекты, посвященные памятным датам и дням воинской славы России; творческие фестивали, конкурсы и конференции на патриотическую тематику.

Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди городских и сельских поселений ЯМР. Победителем признан п.Дубки. Изготовлена символика для клуба технического воспитания «Багги»  (п. Красные Ткачи).

В рамках мероприятия, посвященного дням воинской славы  проводились: смотр-конкурс  строя и песни, посвященный выводу войск из Афганистана; зимний мотто, автокросс, посвященный Дню Защитника Отечества; фестиваль-конкурс патриотической песни «И звон оружия и русской песни звон»; конкурс детского творчества «Проба Пера»; празднование 120-летия со Дня рождения Маршала Советского Союза Ф.И.Толбухина и легкоатлетический кросс в его честь; акция «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти» и др.

В июле 2014 года был проведен слет «Сельские игры», в котором приняли участие 15 команд (более 500 человек участников).

. – «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории ЯМР»  на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств, федерального и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил              33 449,6 тыс. рублей (43% от годового плана).

Главная причина низкого исполнения мероприятий – приостановление строительства ДОУ в п. Ивняки (Детский сад).

Сдан в эксплуатацию  Детский сад в п. Красные Ткачи, Карабихское СП.

– «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР на 2013-2015 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного  бюджета. Объем реализованных программных мероприятий составил 45,4 тыс. рублей (91% от годового плана).

За 2014 год на территории района  ликвидировано 1300 куб.м. несанкционированных свалок.

В рамках реализации программы проводились Дни защиты от экологической опасности.

- «Развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР на 2012-2014 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 150,0 тыс. рублей (100% от годового плана).

В 2014 реализовывались мероприятия программы, направленные на обучение муниципальных служащих в рамках  повышения квалификации.

За отчетный период по программе развития муниципальной службы, а также по программам, организованным Правительством Ярославской области прошли обучение 38 муниципальных служащих.

Также  разработаны новые методы планирования деятельности муниципальных служащих, сформирована система нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих и др. нормативные документы.

- «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

Финансирование программы осуществлялось за счет средств  районного и областного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил  1 273,1 тыс. рублей (100% от годового плана), районный бюджет -1 118,3 тыс.рублей и 154,8 тыс.рублей областной.

В течение отчетного периода обеспечивалась работа по внедренному  программному обеспечению в Администрации ЯМР - 99,7 тыс.рублей. и на 154,8 тыс.рублей  приобретено и внедрено новое  программное обеспечение.

В рамках программных мероприятий  выплачена субсидия на выполнение муниципального задания МАУ редакция газеты «Ярославский агрокурьер» в размере                     1 000,0 тыс.рублей.

– «Доступная среда»  на 2012-2015 годы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. Объем реализованных программных мероприятий составил 2 006,3 тыс. рублей (100% от годового плана), за счет средств районного бюджета – 76,3 тыс. рублей  и 1 930,0 тыс.рублей за счет областного.

В рамках программы   в  МОУ Мокеевская СШ проведены работы:

- устройство пандуса на центральном входе, с заменой входных дверей, ремонтом тамбура (выравнивание пола с укладкой плитки, покраской стен), замена вторых  деревянных дверей  на пластиковые, с расширением проема;

- замена четырех  двухстворчатых  дверей  (две двери в столовой,  две по направлению к эвакуационному выходу) на пластиковые двери с шириной полотна 0,9 м), замена дверного блока в классном кабинете;

- установка в столовой раковины для инвалида, установка поручня в коридоре (длиной 13,0 м) по направлению к эвакуационному выходу;

- ремонт санитарного узла, с расширением дверного проема, установкой специализированных сантехнических приборов;

- адаптация эвакуационного выхода под маломобильные группы (устройство пандуса, облицовка входной лестницы и входной площадки плиткой с установкой перил, замена двух дверных коробок, ремонт козырька над входным крыльцом).

- выравнивание поверхности пешеходных путей, предназначенных для передвижения инвалида (подсыпка песком и укладка тротуарной плитки).

Кроме того, для Комплексного центра социального обслуживания населения

Закуплено специальное оборудование с подъемным устройством «Ступенькоход»  на сумму 480 тыс.рублей.

4. Общая оценка эффективности реализации целевых программ

Оценка эффективности реализации  целевых программ за 2014 год (далее – оценка эффективности) проведена в соответствии с методикой результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденной постановление Администрации ЯМР.

На основании оценки  эффективности  исполнения муниципальных программ из 13 программ высоко эффективными являются 12 программ (коэффициент составил более 85%), средне эффективным – 1 программа (коэффициент от 75-85%). Целевых программ с оценкой «неэффективная» или «низко эффективная» не выявлено (менее 75 %).

На основании оценки  эффективности  исполнения подпрограмм (муниципальных целевых программ  и ведомственных целевых программ) из                  23 целевых программ высоко эффективными являются 21 программа (коэффициент составил более 85%), средне эффективными – 2 программы (коэффициент от 75-85%). Целевых программ с оценкой «неэффективная» или «низко эффективная» не выявлено (менее 75 %).

Информация о реализации  муниципальных программ и подпрограмм (муниципальных и ведомственных целевых программ) за 2014 год представлена в таблице.

5. Выводы

Реализация целевых программ в 2014 году, осуществлялась в сложных условиях недостаточного исполнения доходной части районного бюджета.  В течение года в целях обеспечения сбалансированности бюджета несколько раз возникала необходимость его корректировки. По этой причине структурными подразделениями Администрации района – ответственными исполнителями программ в течение года постоянно осуществлялась корректировка финансовых средств в сторону приведения плановых показателей в соответствие с фактическими и, как следствие, пересматривались значения индикаторов и ожидаемых результатов реализации программных мероприятий.

О чем свидетельствуют результаты оценки:

Результативность  и/или эффективность исполнения превышает разумные значения (более 150%):

- завышение потребности в финансировании;

- занижение плановых значений целевых показателей;

- некорректная оценка целевых показателей (включение в общий итог результатов, достигнутых независимо от программы).