## в схему корректив (hidden)
Перечень мероприятий в схеме теплоснабжения г.Ярославля (актуализация на 2018 год)
ПАО "ТГК-2 в зоне деятельности ЕТО-1
NN | Наименование мероприятия | Сумма расходов без НДС, тыс.руб. | Предложения по источнику финансирования | Влияние на величину тарифа на тепловую энергию | Период реализации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
1 | Строительство второй очереди Ляпинской водогрейной котельной | 150000 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2025-2028 | 2025: 15000; 2026: 45000; 2027: 45000; 2028: 45000 | 150000 | 0
| Вывод из консервации пикового водогрейного котла и реконструкция внутриплощадочных сетей для возможности работы в параллель двух пиковых водогрейных котлов на Ярославской ТЭЦ-2 | 40000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 40000 |  | 0
| Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 39000 |  | 0
| Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | 2018-2020 | 2018: 9433.3333; 2019: 9433.3333; 2020: 9433.3333 | 28300 | 0
| Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 30000 |  | 0
| Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 4000 |  | 0
| Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 2800 |  | 0
| Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | 2017 | 2017: 8500 |  | 0
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них | [22 empty] | 0
| Перевод тепловой нагрузки от ЯрТЭЦ-1 на Яр.ТЭЦ-3 | 472240 | амортизация | нет | 2017-2019 | 2017: 367280; 2018: 87150; 2019: 17810 |  | 0
| Затраты на мероприятия для перевода тепловой нагрузки Северного жилого района г. Ярославля с Ярославской ТЭЦ-2 на Хуадянь-Тенинскую ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. | 208210 | плата за подключение | нет | 2017-2019 | 2017: 20821; 2018: 93694.5; 2019: 93694.5 |  | 0
| мероприятий реконструкции сетей от ТЭЦ-3 с приростом перспективных нагрузок | 967540 | плата за подключение, амортизация | нет | 2018-2027 | 2018: 35681; 2019: 35681; 2020: 35681; 2021: 35681; 2022: 35681; 2023: 157827; 2024: 157827; 2025: 157827; 2026: 157827; 2027: 157827 |  | 0
| Строительство и реконструкция тепловых сетей от ЛК | 156259 | плата за подключение, амортизация | нет | 2017-2033 |  | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 |  | -0.4
| Переключение потребителей локальных котельных на источники комбинированной выработки | 183617 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2017-2023 | 2017: 24877; 2019: 42627.3333; 2020: 42627.3333; 2021: 42627.3333; 2022: 15429; 2023: 15429 |  | 0
Интеротель+суд | Строительство насосной станции с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-25м) | 48166 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 4816.6; 2020: 43349.4 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство насосной станции на тепломагистрали "Д" с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-20м) | 28166 |  |  | 2019-2022 | 2019: 2816.6; 2020: 8449.8; 2021: 8449.8; 2022: 8449.8 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция насосной станции НС-1-4 с заменой 3 насосов на подающем трубопроводе и установкой 3 насосов обратном трубопроводе (Gном=1600 м3/ч, Нном=40м) | 72249 |  |  | 2019-2022 | 2019: 7224.9; 2020: 21674.7; 2021: 21674.7; 2022: 21674.7 |  | 0
ХТТ | Строительство насосной станции на тепломагистрали между Павильоном №2 и тепловой камерой Т-1А с установкой 3 насосов на обратном трубопроводе (G-2500 м3/ч, Н-60м) | 128000 | плата за подключение | нет | 2017-2018 | 2017: 12800; 2018: 115200 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство НС-2-2, с установкой насосов на подающем и обратном трубопроводах суммарной производительностью Gном.= 3000 м3/ч, Нном.= 30 м | 250000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 25000; 2020: 75000; 2021: 75000; 2022: 75000 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция НС-3-3 с заменой 4-х насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч,Нном.= 40 м | 60000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 6000; 2020: 18000; 2021: 18000; 2022: 18000 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция НС-4-3 с заменой 5-ти насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч, Нном.= 80 м | 97500 |  |  | 2019-2022 | 2019: 9750; 2020: 29250; 2021: 29250; 2022: 29250 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство насосной станции в Павильоне №2 на тепломагистрали "К" с установкой насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 250 м3/ч, Нном.= 20 м | 5000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 500; 2020: 1500; 2021: 1500; 2022: 1500 |  | 0
Ченцы | Строительство тепломагистрали от ТВК до тепловой камеры УТ-1 | 119444.1968 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 11944.4197; 2020: 107499.7771 |  | 0
| Строительство теплотрассы от УТ-1 до тепловой камеры УТ-3 | 4046.8431 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 404.6843; 2020: 3642.1588 |  | 0
2017 | Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -39000
2017 | Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -28300
2017 | Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -30000
2017 | Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -4000
2017 | Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -2800
2017 | Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | не определен | [18 empty] | -8500
2018 | Строительство трассы «Е- новая», взамен магистрали А | 211680 | плата за подключение | нет | не определен | [18 empty] | -211680 | bar: 2017
Подключение перспективы | Строительство трассы от Новая камера T1 до Н-6 L=130 м | 4700 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция трассы от Новая камера Н-6 до О-7 L=345 м | 11990 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Строительство трассы от камеры Новая камера Т1 до М-7 L=100 м | 8450 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры Узел 8 L= 259 м. D=500 | 16393 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 8 до камеры Узел 11 L=475 м | 28600 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры кт-53 до камеры ТК-13 L=876 м | 25600 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры ЛВК ОАО «ТГК-2» до камеры Узел 5 L=240 м | 132130 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 5 до камеры Узел 7 L=202 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры П-2 L=545 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали "Г" от Узла 8 до тепловой камеры Г-1А с Ду700 мм на Ду800 мм. | 175150 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали "Г" от тепловой камеры Г-1А до тепловой камеры Г-3А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм. |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали «П» от павильона №3 до узла 8 L=2407 м | 789130 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали от ТЭЦ-3 до узла Б L=6170 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | Строительство тепловой сети (блокировки) между магистралями «В» и «Г» от тепловой камеры Г-2/15Ж до НО между тепловыми камерами Г-8 и Г-9 2Ду 200 мм с обустройством тепловой камеры | 3260 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-22 | 66240 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-4/1 | 66050 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-26 | 85930 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-28. | 157290 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Т-24. | 614580 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры К-9. | 526770 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Б15а/3. | 190490 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ЛВК до камеры А-6. | 147730 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ТЭЦ-1 до тепл.й камеры Т-4 | 31760 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 3176; 2020: 28584 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-5А | 66240 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 6624; 2020: 59616 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция 1-ой и 2-ой тепломагистралей города с 4Ду300 мм на 2Ду500 мм от узла 2 до узла 7 | 51840 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 5184; 2020: 46656 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от узла 7 до тепл. камеры Г-2 | 6000 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 600; 2020: 5400 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Б-2 до тепловой камеры Б-3 | 3880 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 388; 2020: 3492 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-3А | 1130 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-6 до тепловой камеры Б-8 | 16340 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 1634; 2020: 14706 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-12 до тепловой камеры Ж-3 | 5040 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 504; 2020: 4536 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-11Б до тепловой камеры Н-11З | 1070 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-15Б до тепловой камеры Н-16 | 7470 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 747; 2020: 6723 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-16А | 2650 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 265; 2020: 2385 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Н-18 до тепловой камеры Н-33 | 1380 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Н-20 до тепловой камеры Н-20А | 3410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 341; 2020: 3069 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-34В до тепловой камеры Н-34Г | 1070 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Ж-6 до тепловой камеры Ж-7 | 8730 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 873; 2020: 7857 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Ж-7 до тепловой камеры Ж-7М | 6870 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 687; 2020: 6183 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-7А | 1590 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 159; 2020: 1431 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Ж-18 до тепловой камеры Ж-19 | 2250 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Узел 4 до тепловой камеры А-1 | 2650 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-1В | 3140 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-10 до тепловой камеры Т-10Г | 2410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 241; 2020: 2169 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры У-10 до тепловой камеры Б-10 | 410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 41; 2020: 369 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-12 до тепловой камеры А-1 | 55540 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 5554; 2020: 24993; 2021: 24993 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-24 | 40870 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 4087; 2020: 18391.5; 2021: 18391.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-3 | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154 |  | 0
для подключения новых потребителей |  | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-6 | 22520 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 2252; 2020: 10134; 2021: 10134 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция подающего трубопровода с Ду300 мм на Ду350 мм от тепловой камеры А-3 до тепловой камеры В-2 | 16830 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1683; 2020: 7573.5; 2021: 7573.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры В-2 до тепловой камеры В-3 | 5410 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 541; 2020: 2434.5; 2021: 2434.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры В-11 до тепловой камеры В-12 | 6170 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 617; 2020: 2776.5; 2021: 2776.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23/3 до тепловой камеры Г-23/5 | 2220 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2220
для подключения новых потребителей | Реконструкция подающего трубопровода с Ду80 мм на Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/7 до тепловой камеры Г-23/9 | 2180 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2180
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/9 до тепловой камеры Г-23/11 | 2500 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2500
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-25/5 до тепловой камеры Г-25/7 | 2310 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2310
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-25/7 до тепловой камеры Г-25/9 | 2180 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2180
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры А-2/4 до тепловой камеры А-2/20 | 1910 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1910
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-16/4 до тепловой камеры А-16/5 | 3680 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -3680
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-22/4 до тепловой камеры А-22/6 | 2580 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2580
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-23 до тепловой камеры Б-23/1 | 2020 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2020
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-21А | 5080 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -5080
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-7 до тепловой камеры Б-8 | 2910 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 291; 2020: 1309.5; 2021: 1309.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Б-8 до тепловой камеры Б-18 | 9700 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 970; 2020: 4365; 2021: 4365 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Ж-17/5 до врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 4120 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 412; 2020: 1854; 2021: 1854 |  | 0
|  | 450 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 45; 2020: 202.5; 2021: 202.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 до врезки к тепловому узлу №3 в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 1730 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 173; 2020: 778.5; 2021: 778.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду70 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме ул. Громова, 18 до тепловой камеры Л-7/10 | 1580 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1580
для подключения новых потребителей |  | 2220 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2220
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры О-2/2 до тепловой камеры О-2/6 | 1780 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1780
для подключения новых потребителей |  | 1380 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1380
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от врезки в жилом доме ул. Урицкого, 68 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Урицкого, 68 | 1620 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1620
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Ж-17 до тепловой камеры Б-2 | 17190 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -17190
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Р-1/14 до тепловой камеры Р-1/16 | 4450 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -4450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-2 до тепловой камеры М-2/1 | 2450 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-3 до тепловой камеры М-3/1 | 2000 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2000
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-5/1 до тепловой камеры М-5/6 | 2450 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до тепловой камеры М-6/4 | 2450 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Труфанова, 18 | 1550 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -1550
для подключения новых потребителей |  | 2450 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 5 до врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 7 | 3640 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -3640
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры Н-3 до тепловой камеры Н-4 | 6100 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -6100
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-500 мм от ТЭЦ-3 до узла Б" на 2Ду-800 мм. | 564850 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 56485 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-700 мм от узла 8 до тепловой камеры Г-7А на 2Ду-900 мм. | 264430 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 26443 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-400 мм от узла 8 до узла "Б" на 2Ду-500 мм. | 9040 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 904 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция блокировки с 2Ду500 мм на 2Ду700 мм между тепломагистралями 2Ду700 и 2Ду-800 мм | 1140 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 114 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Г-2 до тепловой камеры Г-2/7 | 15360 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -15360
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-17/1 до тепловой камеры Г-17/3 | 5390 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -5390
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Г-19/2А до тепловой камеры Г-19/2Б | 2120 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2120
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-19/2Б до тепловой камеры Г-19/2В | 2130 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2130
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г | 3500 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3500
для подключения новых потребителей |  | 1580 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -1580
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д | 2900 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-23/2г до тепловой камеры ТК-1 | 3690 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3690
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Д-47/8 до ЦТП №37 | 13100 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -13100
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Б-14 до тепловой камеры Б-14/1 | 3920 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3920
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры П-5 до тепловой камеры Б-6А | 14570 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -14570
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-4 | 5210 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -5210
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Р-14 до тепловой камеры Р-14б | 1940 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры В-23/7 до тепловой камеры В-23/10 | 2770 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2770
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры В-23/10 до тепловой камеры В-23/11 | 2260 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2260
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду600 мм на 2Ду700 мм на участке от Узла 1 до Узла 2 на тепломагистрали 2Ду700 | 3050 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3050
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Е-29/1 до тепловой камеры Е-29/5 | 1940 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-32б до тепловой камеры Е-32а | 2350 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2350
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Е-43в до тепловой камеры Е-43д | 2420 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2420
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Т-28 до тепловой камеры Т-28/2 | 5960 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -5960
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-28/4 до тепловой камеры Т-28/11 | 1940 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-29 до тепловой камеры Т-29/1 | 2790 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2790
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-30/1 до тепловой камеры Т-30/2 | 3470 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3470
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-30/2 до тепловой камеры Т-30/3 | 2320 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2320
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34 до тепловой камеры Т-34/3 | 2900 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34а/2 до тепловой камеры Т-34а/3 | 2340 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -2340
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6А | 9970 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -9970
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6А до тепловой камеры Г-7А/6В | 7570 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -7570
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6Г | 3710 | амортизация | 2033 | не определен | [18 empty] | -3710
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ЛК до узла 5 (до перехода диаметров с 2Ду500на 2Ду600) | 23710 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 2371; 2020: 21339 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры тк-13 до тепловой камеры тк-14 | 2900 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15 до тепловой камеры тк-15-4 | 2320 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -2320
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15-4 до тепловой камеры тк-15-5 | 3540 | амортизация | 2021 | не определен | [18 empty] | -3540
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-2 | 37851.247 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 3785.1247; 2020: 11355.3741; 2021: 11355.3741; 2022: 11355.3741 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры У-2 до тепловой камеры У-10 | 74056.788 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7405.6788; 2020: 22217.0364; 2021: 22217.0364; 2022: 22217.0364 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры У-18 до тепловой камеры Н-15Б | 17433.78 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 1743.378; 2020: 5230.134; 2021: 5230.134; 2022: 5230.134 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-18 | 11444.984 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 1144.4984; 2020: 3433.4952; 2021: 3433.4952; 2022: 3433.4952 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7 до наружной стены корпуса 2А больницы им. Соловьева | 3334.925 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 333.4925; 2020: 1000.4775; 2021: 1000.4775; 2022: 1000.4775 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-8 | 3715.757 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 371.5757; 2020: 1114.7271; 2021: 1114.7271; 2022: 1114.7271 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-8 | 77270.062 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7727.0062; 2020: 23181.0186; 2021: 23181.0186; 2022: 23181.0186 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство блокировки между тепломагистралью "Т" (врезка на участке от узла Т-1А до тепловой камеры Т-1) и тепломагистралью от РК-6 (тепловая камера ТК-1/1) 2Ду500мм протяженностью 220 м | 76344.693 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7634.4693; 2020: 22903.4079; 2021: 22903.4079; 2022: 22903.4079 |  | 0
|  | 50000 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 5000; 2020: 15000; 2021: 15000; 2022: 15000 |  | 0
| ВСЕГО | 7797962.8759 |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 643024.9276 | 1073290.2925 | 694850.6232 | 576531.7898 | 442031.419 | 426602.419 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419
в том числе по источникам
| амортизация | 3537023 |  |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221388.8667 | 203578.8667 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333
| плата за подключение | 1893595.6399 |  |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6
| инвестиционная составляющая тарифа | 333617 |  |  |  | 24877 | 0 | 42627.3333 | 42627.3333 | 42627.3333 | 15429 | 15429 | 0 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| перевод на закрытую схему | 2033727.236 |  |  |  | 0 | 0 | 203372.7236 | 535372.9565 | 388087.9565 | 313275.4565 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 2033727.236
| предложения по источникам финансирования | 0
| амортизация | 378305.3333 | [5 empty] | 422.1333 | 18232.1333 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667
Вариант -1 | инвестиционная составляющая тарифа | 545987.0095 | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 100 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 2,5 % |  |  |  |  | 57372.6667 | 57372.6667 | 57372.6667 | 84571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [6 empty] | 145577.9236 | 459768.1565 | 303049.8232 | 201038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант -1а
| инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 1109434.8931 | 464161.9027 | [8 empty] | 58271.181 | 73700.181 | 58700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181
Вариант-2
| инвестиционная составляющая тарифа |  | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 200 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 5 % |  |  |  |  | 157372.6667 | 157372.6667 | 157372.6667 | 184571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [6 empty] | 45577.9236 | 359768.1565 | 203049.8232 | 101038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант-2
| инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 709434.8931 | 0 |  |  | 2023: 158271.181; 2024: 173700.181; 2025: 158700.181; 2026: 128700.181; 2027: 90063.1693
спаравочно:
| имеющийся в распоряжении уровень амортизации |  |  |  |  | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
| отклонение |  |  |  |  | -153969 | -18123.5619 | -27129.0952 | -9319.0952 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381
[6 empty] | -153969 | -18123.5619 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286
[6 empty] | 0 | 0 | 3.1832e-11 | 8.3674e-11 | 0 | 1.0303e-11 | 3.395e-11 | 3.395e-11 | 3.395e-11 | 3.395e-11 | 3.395e-11 | 1.2079e-12 | 1.2079e-12 | 1.2079e-12 | 1.2079e-12 | 1.2079e-12 | 1.2079e-12
25
0.03994
плата за подкл
амортизац
инвестиционная сост тарифа
закрытая схема
8333544
546180
7787364
7797963
10599

## в схему (hidden)
Перечень мероприятий в схеме теплоснабжения г.Ярославля (актуализация на 2018 год)
ПАО "ТГК-2 в зоне деятельности ЕТО-1
NN | Наименование мероприятия | Сумма расходов без НДС, тыс.руб. | Предложения по источнику финансирования | Влияние на величину тарифа на тепловую энергию | Период реализации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
1 | Строительство второй очереди Ляпинской водогрейной котельной | 150000 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2025-2028 | 2025: 15000; 2026: 45000; 2027: 45000; 2028: 45000 | 150000 | 0
| Вывод из консервации пикового водогрейного котла и реконструкция внутриплощадочных сетей для возможности работы в параллель двух пиковых водогрейных котлов на Ярославской ТЭЦ-2 | 40000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 40000 |  | 0
| Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 39000 |  | 0
| Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | 2018-2020 | 2018: 9433.3333; 2019: 9433.3333; 2020: 9433.3333 | 28300 | 0
| Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 30000 |  | 0
| Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 4000 |  | 0
| Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | 2018 | 2018: 2800 |  | 0
| Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | 2017 | 2017: 8500 |  | 0
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них | [22 empty] | 0
| Перевод тепловой нагрузки от ЯрТЭЦ-1 на Яр.ТЭЦ-3 | 472240 | амортизация | нет | 2017-2019 | 2017: 367280; 2018: 87150; 2019: 17810 |  | 0
| Затраты на мероприятия для перевода тепловой нагрузки Северного жилого района г. Ярославля с Ярославской ТЭЦ-2 на Хуадянь-Тенинскую ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. | 208210 | плата за подключение | нет | 2017-2019 | 2017: 20821; 2018: 93694.5; 2019: 93694.5 |  | 0
| мероприятий реконструкции сетей от ТЭЦ-3 с приростом перспективных нагрузок | 967540 | плата за подключение, амортизация | нет | 2018-2027 | 2018: 35681; 2019: 35681; 2020: 35681; 2021: 35681; 2022: 35681; 2023: 157827; 2024: 157827; 2025: 157827; 2026: 157827; 2027: 157827 |  | 0
| Строительство и реконструкция тепловых сетей от ЛК | 145660 | плата за подключение, амортизация | нет | 2017-2033 |  | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 |  | 10598.6
| Переключение потребителей локальных котельных на источники комбинированной выработки | 183617 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2017-2023 | 2017: 24877; 2019: 42627.3333; 2020: 42627.3333; 2021: 42627.3333; 2022: 15429; 2023: 15429 |  | 0
Интеротель+суд | Строительство насосной станции с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-25м) | 48166 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 4816.6; 2020: 43349.4 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство насосной станции на тепломагистрали "Д" с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-20м) | 28166 |  |  | 2019-2022 | 2019: 2816.6; 2020: 8449.8; 2021: 8449.8; 2022: 8449.8 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция насосной станции НС-1-4 с заменой 3 насосов на подающем трубопроводе и установкой 3 насосов обратном трубопроводе (Gном=1600 м3/ч, Нном=40м) | 72249 |  |  | 2019-2022 | 2019: 7224.9; 2020: 21674.7; 2021: 21674.7; 2022: 21674.7 |  | 0
ХТТ | Строительство насосной станции на тепломагистрали между Павильоном №2 и тепловой камерой Т-1А с установкой 3 насосов на обратном трубопроводе (G-2500 м3/ч, Н-60м) | 128000 | плата за подключение | нет | 2017-2018 | 2017: 12800; 2018: 115200 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство НС-2-2, с установкой насосов на подающем и обратном трубопроводах суммарной производительностью Gном.= 3000 м3/ч, Нном.= 30 м | 250000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 25000; 2020: 75000; 2021: 75000; 2022: 75000 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция НС-3-3 с заменой 4-х насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч,Нном.= 40 м | 60000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 6000; 2020: 18000; 2021: 18000; 2022: 18000 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция НС-4-3 с заменой 5-ти насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч, Нном.= 80 м | 97500 |  |  | 2019-2022 | 2019: 9750; 2020: 29250; 2021: 29250; 2022: 29250 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство насосной станции в Павильоне №2 на тепломагистрали "К" с установкой насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 250 м3/ч, Нном.= 20 м | 5000 |  |  | 2019-2022 | 2019: 500; 2020: 1500; 2021: 1500; 2022: 1500 |  | 0
Ченцы | Строительство тепломагистрали от ТВК до тепловой камеры УТ-1 | 119444.1968 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 11944.4197; 2020: 107499.7771 |  | 0
| Строительство теплотрассы от УТ-1 до тепловой камеры УТ-3 | 4046.8431 | плата за подключение | нет | 2019-2020 | 2019: 404.6843; 2020: 3642.1588 |  | 0
2017 | Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | [19 empty] | -39000
2017 | Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | [19 empty] | -28300
2017 | Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | [19 empty] | -30000
2017 | Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | [19 empty] | -4000
2017 | Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | [19 empty] | -2800
2017 | Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | [19 empty] | -8500
2018 | Строительство трассы «Е- новая», взамен магистрали А | 211680 | плата за подключение | нет | [19 empty] | -211680
Подключение перспективы | Строительство трассы от Новая камера T1 до Н-6 L=130 м | 4700 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция трассы от Новая камера Н-6 до О-7 L=345 м | 11990 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Строительство трассы от камеры Новая камера Т1 до М-7 L=100 м | 8450 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры Узел 8 L= 259 м. D=500 | 16393 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 8 до камеры Узел 11 L=475 м | 28600 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры кт-53 до камеры ТК-13 L=876 м | 25600 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры ЛВК ОАО «ТГК-2» до камеры Узел 5 L=240 м | 132130 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 5 до камеры Узел 7 L=202 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры П-2 L=545 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали "Г" от Узла 8 до тепловой камеры Г-1А с Ду700 мм на Ду800 мм. | 175150 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали "Г" от тепловой камеры Г-1А до тепловой камеры Г-3А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм. |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали «П» от павильона №3 до узла 8 L=2407 м | 789130 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 |  | 0
Подключение перспективы | реконструкция магистрали от ТЭЦ-3 до узла Б L=6170 м |  | амортизация | 2033 | [19 empty] | 0
Подключение перспективы | Строительство тепловой сети (блокировки) между магистралями «В» и «Г» от тепловой камеры Г-2/15Ж до НО между тепловыми камерами Г-8 и Г-9 2Ду 200 мм с обустройством тепловой камеры | 3260 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-22 | 66240 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-4/1 | 66050 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-26 | 85930 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-28. | 157290 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Т-24. | 614580 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры К-9. | 526770 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Б15а/3. | 190490 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 |  | 0
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ЛВК до камеры А-6. | 147730 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ТЭЦ-1 до тепл.й камеры Т-4 | 31760 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 3176; 2020: 28584 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-5А | 66240 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 6624; 2020: 59616 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция 1-ой и 2-ой тепломагистралей города с 4Ду300 мм на 2Ду500 мм от узла 2 до узла 7 | 51840 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 5184; 2020: 46656 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от узла 7 до тепл. камеры Г-2 | 6000 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 600; 2020: 5400 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Б-2 до тепловой камеры Б-3 | 3880 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 388; 2020: 3492 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-3А | 1130 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-6 до тепловой камеры Б-8 | 16340 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 1634; 2020: 14706 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-12 до тепловой камеры Ж-3 | 5040 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 504; 2020: 4536 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-11Б до тепловой камеры Н-11З | 1070 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-15Б до тепловой камеры Н-16 | 7470 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 747; 2020: 6723 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-16А | 2650 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 265; 2020: 2385 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Н-18 до тепловой камеры Н-33 | 1380 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Н-20 до тепловой камеры Н-20А | 3410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 341; 2020: 3069 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-34В до тепловой камеры Н-34Г | 1070 | плата за подключение | 2033 | 2019-2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Ж-6 до тепловой камеры Ж-7 | 8730 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 873; 2020: 7857 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Ж-7 до тепловой камеры Ж-7М | 6870 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 687; 2020: 6183 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-7А | 1590 | плата за подключение | 2020 | 2019-2020 | 2019: 159; 2020: 1431 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Ж-18 до тепловой камеры Ж-19 | 2250 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Узел 4 до тепловой камеры А-1 | 2650 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 |  | 0
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-1В | 3140 | амортизация | 2033 | 2019-2033 |  |  | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-10 до тепловой камеры Т-10Г | 2410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 241; 2020: 2169 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры У-10 до тепловой камеры Б-10 | 410 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 41; 2020: 369 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-12 до тепловой камеры А-1 | 55540 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 5554; 2020: 24993; 2021: 24993 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-24 | 40870 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 4087; 2020: 18391.5; 2021: 18391.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-3 | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154 |  | 0
для подключения новых потребителей |  | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-6 | 22520 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 2252; 2020: 10134; 2021: 10134 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция подающего трубопровода с Ду300 мм на Ду350 мм от тепловой камеры А-3 до тепловой камеры В-2 | 16830 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 1683; 2020: 7573.5; 2021: 7573.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры В-2 до тепловой камеры В-3 | 5410 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 541; 2020: 2434.5; 2021: 2434.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры В-11 до тепловой камеры В-12 | 6170 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 617; 2020: 2776.5; 2021: 2776.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23/3 до тепловой камеры Г-23/5 | 2220 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2220
для подключения новых потребителей | Реконструкция подающего трубопровода с Ду80 мм на Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/7 до тепловой камеры Г-23/9 | 2180 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2180
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/9 до тепловой камеры Г-23/11 | 2500 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2500
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-25/5 до тепловой камеры Г-25/7 | 2310 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2310
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-25/7 до тепловой камеры Г-25/9 | 2180 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2180
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры А-2/4 до тепловой камеры А-2/20 | 1910 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1910
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-16/4 до тепловой камеры А-16/5 | 3680 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -3680
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-22/4 до тепловой камеры А-22/6 | 2580 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2580
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-23 до тепловой камеры Б-23/1 | 2020 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2020
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-21А | 5080 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -5080
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-7 до тепловой камеры Б-8 | 2910 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 291; 2020: 1309.5; 2021: 1309.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Б-8 до тепловой камеры Б-18 | 9700 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 970; 2020: 4365; 2021: 4365 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Ж-17/5 до врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 4120 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 412; 2020: 1854; 2021: 1854 |  | 0
|  | 450 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 45; 2020: 202.5; 2021: 202.5 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 до врезки к тепловому узлу №3 в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 1730 |  | 2021 | 2019-2021 | 2019: 173; 2020: 778.5; 2021: 778.5 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду70 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме ул. Громова, 18 до тепловой камеры Л-7/10 | 1580 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1580
для подключения новых потребителей |  | 2220 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2220
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры О-2/2 до тепловой камеры О-2/6 | 1780 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1780
для подключения новых потребителей |  | 1380 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1380
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от врезки в жилом доме ул. Урицкого, 68 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Урицкого, 68 | 1620 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1620
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Ж-17 до тепловой камеры Б-2 | 17190 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -17190
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Р-1/14 до тепловой камеры Р-1/16 | 4450 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -4450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-2 до тепловой камеры М-2/1 | 2450 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-3 до тепловой камеры М-3/1 | 2000 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2000
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-5/1 до тепловой камеры М-5/6 | 2450 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до тепловой камеры М-6/4 | 2450 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Труфанова, 18 | 1550 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -1550
для подключения новых потребителей |  | 2450 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2450
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 5 до врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 7 | 3640 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -3640
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры Н-3 до тепловой камеры Н-4 | 6100 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -6100
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-500 мм от ТЭЦ-3 до узла Б" на 2Ду-800 мм. | 564850 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 56485 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-700 мм от узла 8 до тепловой камеры Г-7А на 2Ду-900 мм. | 264430 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 26443 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-400 мм от узла 8 до узла "Б" на 2Ду-500 мм. | 9040 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 904 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция блокировки с 2Ду500 мм на 2Ду700 мм между тепломагистралями 2Ду700 и 2Ду-800 мм | 1140 |  | 2033 | 2019-2033 |  |  | 114 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Г-2 до тепловой камеры Г-2/7 | 15360 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -15360
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-17/1 до тепловой камеры Г-17/3 | 5390 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -5390
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Г-19/2А до тепловой камеры Г-19/2Б | 2120 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2120
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-19/2Б до тепловой камеры Г-19/2В | 2130 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2130
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г | 3500 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3500
для подключения новых потребителей |  | 1580 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -1580
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д | 2900 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-23/2г до тепловой камеры ТК-1 | 3690 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3690
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Д-47/8 до ЦТП №37 | 13100 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -13100
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Б-14 до тепловой камеры Б-14/1 | 3920 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3920
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры П-5 до тепловой камеры Б-6А | 14570 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -14570
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-4 | 5210 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -5210
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Р-14 до тепловой камеры Р-14б | 1940 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры В-23/7 до тепловой камеры В-23/10 | 2770 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2770
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры В-23/10 до тепловой камеры В-23/11 | 2260 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2260
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду600 мм на 2Ду700 мм на участке от Узла 1 до Узла 2 на тепломагистрали 2Ду700 | 3050 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3050
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Е-29/1 до тепловой камеры Е-29/5 | 1940 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-32б до тепловой камеры Е-32а | 2350 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2350
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Е-43в до тепловой камеры Е-43д | 2420 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2420
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Т-28 до тепловой камеры Т-28/2 | 5960 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -5960
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-28/4 до тепловой камеры Т-28/11 | 1940 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -1940
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-29 до тепловой камеры Т-29/1 | 2790 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2790
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-30/1 до тепловой камеры Т-30/2 | 3470 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3470
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-30/2 до тепловой камеры Т-30/3 | 2320 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2320
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34 до тепловой камеры Т-34/3 | 2900 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34а/2 до тепловой камеры Т-34а/3 | 2340 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -2340
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6А | 9970 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -9970
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6А до тепловой камеры Г-7А/6В | 7570 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -7570
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6Г | 3710 | амортизация | 2033 | 2033 | [18 empty] | -3710
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ЛК до узла 5 (до перехода диаметров с 2Ду500на 2Ду600) | 23710 |  | 2020 | 2019-2020 | 2019: 2371; 2020: 21339 |  | 0
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры тк-13 до тепловой камеры тк-14 | 2900 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2900
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15 до тепловой камеры тк-15-4 | 2320 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -2320
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15-4 до тепловой камеры тк-15-5 | 3540 | амортизация | 2021 | 2021 | [18 empty] | -3540
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-2 | 37851.247 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 3785.1247; 2020: 11355.3741; 2021: 11355.3741; 2022: 11355.3741 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры У-2 до тепловой камеры У-10 | 74056.788 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7405.6788; 2020: 22217.0364; 2021: 22217.0364; 2022: 22217.0364 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры У-18 до тепловой камеры Н-15Б | 17433.78 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 1743.378; 2020: 5230.134; 2021: 5230.134; 2022: 5230.134 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-18 | 11444.984 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 1144.4984; 2020: 3433.4952; 2021: 3433.4952; 2022: 3433.4952 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7 до наружной стены корпуса 2А больницы им. Соловьева | 3334.925 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 333.4925; 2020: 1000.4775; 2021: 1000.4775; 2022: 1000.4775 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-8 | 3715.757 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 371.5757; 2020: 1114.7271; 2021: 1114.7271; 2022: 1114.7271 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-8 | 77270.062 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7727.0062; 2020: 23181.0186; 2021: 23181.0186; 2022: 23181.0186 |  | 0
мероприятия по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую | Строительство блокировки между тепломагистралью "Т" (врезка на участке от узла Т-1А до тепловой камеры Т-1) и тепломагистралью от РК-6 (тепловая камера ТК-1/1) 2Ду500мм протяженностью 220 м | 76344.693 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 7634.4693; 2020: 22903.4079; 2021: 22903.4079; 2022: 22903.4079 |  | 0
|  | 50000 |  | 2022 | 2019-2022 | 2019: 5000; 2020: 15000; 2021: 15000; 2022: 15000 |  | 0
| ВСЕГО | 7797962.8759 |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 643024.9276 | 1073290.2925 | 694850.6232 | 576531.7898 | 442031.419 | 426602.419 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419
в том числе по источникам
| амортизация | 3537023 |  |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221388.8667 | 203578.8667 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333
| плата за подключение | 1893595.6399 |  |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6
| инвестиционная составляющая тарифа | 333617 |  |  |  | 24877 | 0 | 42627.3333 | 42627.3333 | 42627.3333 | 15429 | 15429 | 0 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| перевод на закрытую схему | 2033727.236 |  |  |  | 0 | 0 | 203372.7236 | 535372.9565 | 388087.9565 | 313275.4565 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 2033727.236
| предложения по источникам финансирования | 0
| амортизация | 378305.3333 | [5 empty] | 422.1333 | 18232.1333 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667
Вариант -1 | инвестиционная составляющая тарифа | 545987.0095 | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 100 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 2,5 % |  |  |  |  | 57372.6667 | 57372.6667 | 57372.6667 | 84571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [6 empty] | 145577.9236 | 459768.1565 | 303049.8232 | 201038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант -1а
| инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 1109434.8931 | 464161.9027 | [8 empty] | 58271.181 | 73700.181 | 58700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181
Вариант-2
| инвестиционная составляющая тарифа |  | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 200 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 5 % |  |  |  |  | 157372.6667 | 157372.6667 | 157372.6667 | 184571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [6 empty] | 45577.9236 | 359768.1565 | 203049.8232 | 101038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант-2
| инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 709434.8931 | 0 |  |  | 2023: 158271.181; 2024: 173700.181; 2025: 158700.181; 2026: 128700.181; 2027: 90063.1693
спаравочно:
| имеющийся в распоряжении уровень амортизации |  |  |  |  | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
| отклонение |  |  |  |  | -153969 | -18123.5619 | -27129.0952 | -9319.0952 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381
[6 empty] | -153969 | -18123.5619 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286
25

## Мероприятия (hidden)
Перечень мероприятий в схеме теплоснабжения г.Ярославля (актуализация на 2018 год)
ПАО "ТГК-2 в зоне деятельности ЕТО-1
NN | Наименование мероприятия | Сумма расходов без НДС, тыс.руб. | Предложения по источнику финансирования | Влияние на величину тарифа на тепловую энергию | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
1 | Строительство второй очереди Ляпинской водогрейной котельной | 150000 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2025: 15000; 2026: 45000; 2027: 45000; 2028: 45000 | 150000
| Вывод из консервации пикового водогрейного котла и реконструкция внутриплощадочных сетей для возможности работы в параллель двух пиковых водогрейных котлов на Ярославской ТЭЦ-2 | 40000 | амортизация | нет | 2018: 40000
| Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | 2018: 39000
| Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | 2018: 9433.3333; 2019: 9433.3333; 2020: 9433.3333 | 28300
| Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | 2018: 30000
| Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | 2018: 4000
| Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | 2018: 2800
| Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | 2017: 8500
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
| Перевод тепловой нагрузки от ЯрТЭЦ-1 на Яр.ТЭЦ-3 | 472240 | амортизация | нет | 2017: 367280; 2018: 87150; 2019: 17810
| Затраты на мероприятия для перевода тепловой нагрузки Северного жилого района г. Ярославля с Ярославской ТЭЦ-2 на Хуадянь-Тенинскую ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. | 208210 | плата за подключение | нет | 2017: 20821; 2018: 93694.5; 2019: 93694.5
| мероприятий реконструкции сетей от ТЭЦ-3 с приростом перспективных нагрузок | 967540 | плата за подключение, амортизация | нет | 2018: 35681; 2019: 35681; 2020: 35681; 2021: 35681; 2022: 35681; 2023: 157827; 2024: 157827; 2025: 157827; 2026: 157827; 2027: 157827
| Строительство и реконструкция тепловых сетей от ЛК | 145660 | плата за подключение, амортизация | нет |  | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6
| Переключение потребителей локальных котельных на источники комбинированной выработки | 183617 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2017: 24877; 2019: 42627.3333; 2020: 42627.3333; 2021: 42627.3333; 2022: 15429; 2023: 15429
Интеротель+суд | Строительство насосной станции с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-25м) | 48166 | плата за подключение | нет | 2019: 4816.6; 2020: 43349.4
закрытая | Строительство насосной станции на тепломагистрали "Д" с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-20м) | 28166 |  |  | 2019: 2816.6; 2020: 8449.8; 2021: 8449.8; 2022: 8449.8
закрытая | Реконструкция насосной станции НС-1-4 с заменой 3 насосов на подающем трубопроводе и установкой 3 насосов обратном трубопроводе (Gном=1600 м3/ч, Нном=40м) | 72249 |  |  | 2019: 7224.9; 2020: 21674.7; 2021: 21674.7; 2022: 21674.7
ХТТ | Строительство насосной станции на тепломагистрали между Павильоном №2 и тепловой камерой Т-1А с установкой 3 насосов на обратном трубопроводе (G-2500 м3/ч, Н-60м) | 128000 | плата за подключение | нет | 2017: 12800; 2018: 115200
закрытая | Строительство НС-2-2, с установкой насосов на подающем и обратном трубопроводах суммарной производительностью Gном.= 3000 м3/ч, Нном.= 30 м | 250000 |  |  | 2019: 25000; 2020: 75000; 2021: 75000; 2022: 75000
закрытая | Реконструкция НС-3-3 с заменой 4-х насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч,Нном.= 40 м | 60000 |  |  | 2019: 6000; 2020: 18000; 2021: 18000; 2022: 18000
закрытая | Реконструкция НС-4-3 с заменой 5-ти насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч, Нном.= 80 м | 97500 |  |  | 2019: 9750; 2020: 29250; 2021: 29250; 2022: 29250
закрытая | Строительство насосной станции в Павильоне №2 на тепломагистрали "К" с установкой насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 250 м3/ч, Нном.= 20 м | 5000 |  |  | 2019: 500; 2020: 1500; 2021: 1500; 2022: 1500
Ченцы | Строительство тепломагистрали от ТВК до тепловой камеры УТ-1 | 119444.1968 | плата за подключение | нет | 2019: 11944.4197; 2020: 107499.7771
| Строительство теплотрассы от УТ-1 до тепловой камеры УТ-3 | 4046.8431 | плата за подключение | нет | 2019: 404.6843; 2020: 3642.1588
2017 | Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет
2017 | Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет
2017 | Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет
2017 | Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет
2017 | Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет
2017 | Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет
2018 | Строительство трассы «Е- новая», взамен магистрали А | 211680 | плата за подключение | нет
Подключение перспективы | Строительство трассы от Новая камера T1 до Н-6 L=130 м | 4700 | плата за подключение | 2033 |  |  | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333
Подключение перспективы | Реконструкция трассы от Новая камера Н-6 до О-7 L=345 м | 11990 | амортизация | 2033 |  |  | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333
Подключение перспективы | Строительство трассы от камеры Новая камера Т1 до М-7 L=100 м | 8450 | плата за подключение | 2033 |  |  | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры Узел 8 L= 259 м. D=500 | 16393 | амортизация | 2033 |  |  | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667
Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 8 до камеры Узел 11 L=475 м | 28600 | амортизация | 2033 |  |  | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры кт-53 до камеры ТК-13 L=876 м | 25600 | амортизация | 2033 |  |  | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры ЛВК ОАО «ТГК-2» до камеры Узел 5 L=240 м | 132130 | плата за подключение | 2033 |  |  | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 5 до камеры Узел 7 L=202 м |  | амортизация | 2033
Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры П-2 L=545 м |  | амортизация | 2033
Подключение перспективы | реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали "Г" от Узла 8 до тепловой камеры Г-1А с Ду700 мм на Ду800 мм. | 175150 | амортизация | 2033 |  |  | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667
Подключение перспективы | реконструкция магистрали "Г" от тепловой камеры Г-1А до тепловой камеры Г-3А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм. |  | амортизация | 2033
Подключение перспективы | реконструкция магистрали «П» от павильона №3 до узла 8 L=2407 м | 789130 | амортизация | 2033 |  |  | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667
Подключение перспективы | реконструкция магистрали от ТЭЦ-3 до узла Б L=6170 м |  | амортизация | 2033
Подключение перспективы | Строительство тепловой сети (блокировки) между магистралями «В» и «Г» от тепловой камеры Г-2/15Ж до НО между тепловыми камерами Г-8 и Г-9 2Ду 200 мм с обустройством тепловой камеры | 3260 | плата за подключение | 2033 |  |  | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-22 | 66240 | амортизация | 2033 |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-4/1 | 66050 | амортизация | 2033 |  |  | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-26 | 85930 | амортизация | 2033 |  |  | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-28. | 157290 | амортизация | 2033 |  |  | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Т-24. | 614580 | амортизация | 2033 |  |  | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры К-9. | 526770 | амортизация | 2033 |  |  | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Б15а/3. | 190490 | амортизация | 2033 |  |  | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ЛВК до камеры А-6. | 147730 | амортизация | 2033 |  |  | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ТЭЦ-1 до тепл.й камеры Т-4 | 31760 | 2017 | 2020 | 2019: 3176; 2020: 28584
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-5А | 66240 | плата за подключение | 2020 | 2019: 6624; 2020: 59616
закрытая | Реконструкция 1-ой и 2-ой тепломагистралей города с 4Ду300 мм на 2Ду500 мм от узла 2 до узла 7 | 51840 | 2017 | 2020 | 2019: 5184; 2020: 46656
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от узла 7 до тепл. камеры Г-2 | 6000 | 2017 | 2020 | 2019: 600; 2020: 5400
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Б-2 до тепловой камеры Б-3 | 3880 | 2017 | 2020 | 2019: 388; 2020: 3492
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-3А | 1130 | амортизация | 2033 |  |  | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-6 до тепловой камеры Б-8 | 16340 | 2017 | 2020 | 2019: 1634; 2020: 14706
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-12 до тепловой камеры Ж-3 | 5040 | 2017 | 2020 | 2019: 504; 2020: 4536
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-11Б до тепловой камеры Н-11З | 1070 | амортизация | 2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-15Б до тепловой камеры Н-16 | 7470 | 2017 | 2020 | 2019: 747; 2020: 6723
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-16А | 2650 | 2017 | 2020 | 2019: 265; 2020: 2385
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Н-18 до тепловой камеры Н-33 | 1380 | плата за подключение | 2033 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Н-20 до тепловой камеры Н-20А | 3410 | 2017 | 2020 | 2019: 341; 2020: 3069
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-34В до тепловой камеры Н-34Г | 1070 | плата за подключение | 2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Ж-6 до тепловой камеры Ж-7 | 8730 | 2017 | 2020 | 2019: 873; 2020: 7857
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Ж-7 до тепловой камеры Ж-7М | 6870 | плата за подключение | 2020 | 2019: 687; 2020: 6183
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-7А | 1590 | плата за подключение | 2020 | 2019: 159; 2020: 1431
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Ж-18 до тепловой камеры Ж-19 | 2250 | амортизация | 2033 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Узел 4 до тепловой камеры А-1 | 2650 | амортизация | 2033 |  |  | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667
Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-1В | 3140 | амортизация | 2033 |  |  | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-10 до тепловой камеры Т-10Г | 2410 | 2017 | 2020 | 2019: 241; 2020: 2169
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры У-10 до тепловой камеры Б-10 | 410 | 2017 | 2020 | 2019: 41; 2020: 369
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-12 до тепловой камеры А-1 | 55540 | 2017 | 2021 | 2019: 5554; 2020: 24993; 2021: 24993
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-24 | 40870 | 2017 | 2021 | 2019: 4087; 2020: 18391.5; 2021: 18391.5
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-3 | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154
для подключения новых потребителей |  | 18120 | плата за подключение | 2021 | 2019: 1812; 2020: 8154; 2021: 8154
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-6 | 22520 | 2017 | 2021 | 2019: 2252; 2020: 10134; 2021: 10134
закрытая | Реконструкция подающего трубопровода с Ду300 мм на Ду350 мм от тепловой камеры А-3 до тепловой камеры В-2 | 16830 | 2017 | 2021 | 2019: 1683; 2020: 7573.5; 2021: 7573.5
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры В-2 до тепловой камеры В-3 | 5410 | 2017 | 2021 | 2019: 541; 2020: 2434.5; 2021: 2434.5
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры В-11 до тепловой камеры В-12 | 6170 | 2017 | 2021 | 2019: 617; 2020: 2776.5; 2021: 2776.5
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23/3 до тепловой камеры Г-23/5 | 2220 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция подающего трубопровода с Ду80 мм на Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/7 до тепловой камеры Г-23/9 | 2180 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/9 до тепловой камеры Г-23/11 | 2500 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-25/5 до тепловой камеры Г-25/7 | 2310 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-25/7 до тепловой камеры Г-25/9 | 2180 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры А-2/4 до тепловой камеры А-2/20 | 1910 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-16/4 до тепловой камеры А-16/5 | 3680 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-22/4 до тепловой камеры А-22/6 | 2580 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-23 до тепловой камеры Б-23/1 | 2020 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-21А | 5080 | амортизация | 2021
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-7 до тепловой камеры Б-8 | 2910 | 2017 | 2021 | 2019: 291; 2020: 1309.5; 2021: 1309.5
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Б-8 до тепловой камеры Б-18 | 9700 | 2017 | 2021 | 2019: 970; 2020: 4365; 2021: 4365
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Ж-17/5 до врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 4120 | 2017 | 2021 | 2019: 412; 2020: 1854; 2021: 1854
закрытая |  | 450 | 2017 | 2021 | 2019: 45; 2020: 202.5; 2021: 202.5
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 до врезки к тепловому узлу №3 в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 1730 | 2017 | 2021 | 2019: 173; 2020: 778.5; 2021: 778.5
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду70 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме ул. Громова, 18 до тепловой камеры Л-7/10 | 1580 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей |  | 2220 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры О-2/2 до тепловой камеры О-2/6 | 1780 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей |  | 1380 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от врезки в жилом доме ул. Урицкого, 68 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Урицкого, 68 | 1620 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Ж-17 до тепловой камеры Б-2 | 17190 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Р-1/14 до тепловой камеры Р-1/16 | 4450 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-2 до тепловой камеры М-2/1 | 2450 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-3 до тепловой камеры М-3/1 | 2000 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-5/1 до тепловой камеры М-5/6 | 2450 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до тепловой камеры М-6/4 | 2450 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Труфанова, 18 | 1550 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей |  | 2450 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 5 до врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 7 | 3640 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры Н-3 до тепловой камеры Н-4 | 6100 | амортизация | 2021
закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-500 мм от ТЭЦ-3 до узла Б" на 2Ду-800 мм. | 564850 | 2017 | 2033 |  |  | 56485 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857
закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-700 мм от узла 8 до тепловой камеры Г-7А на 2Ду-900 мм. | 264430 | 2017 | 2033 |  |  | 26443 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714
закрытая |  | 0 | 2017 | 2033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-400 мм от узла 8 до узла "Б" на 2Ду-500 мм. | 9040 | 2017 | 2033 |  |  | 904 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429
закрытая | Реконструкция блокировки с 2Ду500 мм на 2Ду700 мм между тепломагистралями 2Ду700 и 2Ду-800 мм | 1140 | 2017 | 2033 |  |  | 114 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Г-2 до тепловой камеры Г-2/7 | 15360 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-17/1 до тепловой камеры Г-17/3 | 5390 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Г-19/2А до тепловой камеры Г-19/2Б | 2120 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-19/2Б до тепловой камеры Г-19/2В | 2130 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г | 3500 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей |  | 1580 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д | 2900 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-23/2г до тепловой камеры ТК-1 | 3690 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Д-47/8 до ЦТП №37 | 13100 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Б-14 до тепловой камеры Б-14/1 | 3920 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры П-5 до тепловой камеры Б-6А | 14570 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-4 | 5210 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Р-14 до тепловой камеры Р-14б | 1940 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры В-23/7 до тепловой камеры В-23/10 | 2770 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры В-23/10 до тепловой камеры В-23/11 | 2260 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду600 мм на 2Ду700 мм на участке от Узла 1 до Узла 2 на тепломагистрали 2Ду700 | 3050 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Е-29/1 до тепловой камеры Е-29/5 | 1940 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-32б до тепловой камеры Е-32а | 2350 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Е-43в до тепловой камеры Е-43д | 2420 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Т-28 до тепловой камеры Т-28/2 | 5960 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-28/4 до тепловой камеры Т-28/11 | 1940 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-29 до тепловой камеры Т-29/1 | 2790 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-30/1 до тепловой камеры Т-30/2 | 3470 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-30/2 до тепловой камеры Т-30/3 | 2320 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34 до тепловой камеры Т-34/3 | 2900 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34а/2 до тепловой камеры Т-34а/3 | 2340 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6А | 9970 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6А до тепловой камеры Г-7А/6В | 7570 | амортизация | 2033
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6Г | 3710 | амортизация | 2033
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ЛК до узла 5 (до перехода диаметров с 2Ду500на 2Ду600) | 23710 | 2017 | 2020 | 2019: 2371; 2020: 21339
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры тк-13 до тепловой камеры тк-14 | 2900 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15 до тепловой камеры тк-15-4 | 2320 | амортизация | 2021
для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15-4 до тепловой камеры тк-15-5 | 3540 | амортизация | 2021
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-2 | 37851.247 | 2019 | 2022 | 2019: 3785.1247; 2020: 11355.3741; 2021: 11355.3741; 2022: 11355.3741
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры У-2 до тепловой камеры У-10 | 74056.788 | 2019 | 2022 | 2019: 7405.6788; 2020: 22217.0364; 2021: 22217.0364; 2022: 22217.0364
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры У-18 до тепловой камеры Н-15Б | 17433.78 | 2019 | 2022 | 2019: 1743.378; 2020: 5230.134; 2021: 5230.134; 2022: 5230.134
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-18 | 11444.984 | 2019 | 2022 | 2019: 1144.4984; 2020: 3433.4952; 2021: 3433.4952; 2022: 3433.4952
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7 до наружной стены корпуса 2А больницы им. Соловьева | 3334.925 | 2019 | 2022 | 2019: 333.4925; 2020: 1000.4775; 2021: 1000.4775; 2022: 1000.4775
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-8 | 3715.757 | 2019 | 2022 | 2019: 371.5757; 2020: 1114.7271; 2021: 1114.7271; 2022: 1114.7271
закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-8 | 77270.062 | 2019 | 2022 | 2019: 7727.0062; 2020: 23181.0186; 2021: 23181.0186; 2022: 23181.0186
закрытая | Строительство блокировки между тепломагистралью "Т" (врезка на участке от узла Т-1А до тепловой камеры Т-1) и тепломагистралью от РК-6 (тепловая камера ТК-1/1) 2Ду500мм протяженностью 220 м | 76344.693 | 2019 | 2022 | 2019: 7634.4693; 2020: 22903.4079; 2021: 22903.4079; 2022: 22903.4079
|  | 50000 | 2019 | 2022 | 2019: 5000; 2020: 15000; 2021: 15000; 2022: 15000
| ВСЕГО | 7797962.8759 |  |  | 434278 | 464893.6333 | 643024.9276 | 1073290.2925 | 694850.6232 | 576531.7898 | 442031.419 | 426602.419 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419
в том числе по источникам
| амортизация | 3537023 |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221388.8667 | 203578.8667 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333 | 194145.5333
| плата за подключение | 1893595.6399 |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6
| инвестиционная составляющая тарифа | 333617 |  |  | 24877 | 0 | 42627.3333 | 42627.3333 | 42627.3333 | 15429 | 15429 | 0 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| перевод на закрытую схему | 2033727.236 |  |  | 0 | 0 | 203372.7236 | 535372.9565 | 388087.9565 | 313275.4565 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 53965.2857 | 2033727.236
| предложения по источникам финансирования | 0
| амортизация | 378305.3333 |  |  |  |  | 422.1333 | 18232.1333 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667 | 27665.4667
Вариант -1 | инвестиционная составляющая тарифа | 545987.0095 | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 100 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 2,5 % |  |  |  | 57372.6667 | 57372.6667 | 57372.6667 | 84571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [5 empty] | 145577.9236 | 459768.1565 | 303049.8232 | 201038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант -1а | инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 1109434.8931 | 464161.9027 | [7 empty] | 58271.181 | 73700.181 | 58700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 28700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181 | 73700.181
Вариант-2 | инвестиционная составляющая тарифа |  | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 200 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 5 % |  |  |  | 157372.6667 | 157372.6667 | 157372.6667 | 184571 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819
| неопределенные источники финансирования | [5 empty] | 45577.9236 | 359768.1565 | 203049.8232 | 101038.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант-2 | инвестиционная составляющая тарифа с учетом продления реализации мероприятий по закрытой схеме | 709434.8931 | 0 |  | 2023: 158271.181; 2024: 173700.181; 2025: 158700.181; 2026: 128700.181; 2027: 90063.1693
спаравочно:
| имеющийся в распоряжении уровень амортизации |  |  |  | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
| отклонение |  |  |  | -153969 | -18123.5619 | -27129.0952 | -9319.0952 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381 | 114.2381
[5 empty] | -153969 | -18123.5619 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286 | -27551.2286

## Индексы
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Инфляция | [8 empty] | 1.03 | 1.037 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Инфляция нарастающим итогом | [9 empty] | 1.0681 | 1.1108 | 1.1553 | 1.2015 | 1.2495 | 1.2995 | 1.3515 | 1.4056 | 1.4618 | 1.5203 | 1.5811 | 1.6443 | 1.7101 | 1.7785 | 1.8496
Темп роста цены на газ | [8 empty] | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Темпы роста цены на газ нарастающим итогом | [9 empty] | 1.0609 | 1.0927 | 1.1255 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047
Стоимость газа, руб./тут | [6 empty] | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Индекс потребительских цен | [8 empty] | 1.03 | 1.037 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Тепловая энергия | [8 empty] | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Электроэнергия | [8 empty] | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Цепной индекс по тэ | [9 empty] | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317 | 1.8009 | 1.873

## ХТ в работе без ээ (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , с учётом выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4525.2028 | 4505.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4507.1314 | 4519.0957 | 4531.0959 | 4543.1321 | 4555.2045 | 4567.313 | 4579.4579 | 4591.6392 | 4603.857 | 4616.1116
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4051.5262 | 4031.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4032.4327 | 4044.3612 | 4056.3254 | 4068.3255 | 4080.3616 | 4092.4338 | 4104.5423 | 4116.687 | 4128.8682 | 4141.086
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 7.3095 | 7.3419 | 7.3583 | 7.3583 | 7.3583 | 7.3388 | 7.3194 | 7.3 | 7.2806 | 7.2614 | 7.2421 | 7.2229 | 7.2037 | 7.1846 | 7.1655
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.5775 | 2.5902 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5897 | 2.582 | 2.5744 | 2.5668 | 2.5592 | 2.5517 | 2.5442 | 2.5367 | 2.5292 | 2.5217
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4269.9168 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 201333.2773 | 204043.2851 | 206861.6933 | 209792.8377 | 212841.2279 | 216011.5538 | 219308.6926 | 222737.7171 | 226303.9025 | 230012.7353 | 233869.9214 | 237881.395 | 242053.3275 | 246392.1373 | 250904.4995
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3454375.7479 | 3726235.2753 | 3837500.1873 | 3952093.0738 | 4070113.5833 | 4191664.3505 | 4316851.0853 | 4445782.6652 | 4578571.2299 | 4715332.2797 | 4856184.7757 | 5001251.2438 | 5150657.8817 | 5304534.6686 | 5463015.4787
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 148169.9393 | 152615.0375 | 157193.4886 | 161909.2933 | 166766.5721 | 171769.5692 | 176922.6563 | 182230.336 | 187697.2461 | 193328.1634 | 199128.0084 | 205101.8486 | 211254.9041 | 217592.5512 | 224120.3277
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 63937.2605 | 66494.751 | 69154.541 | 71920.7226 | 74797.5516 | 77789.4536 | 80901.0318 | 84137.073 | 87502.556 | 91002.6582 | 94642.7645 | 98428.4751 | 102365.6141
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 176761.0953 | 183831.5391 | 191184.8006 | 198832.1927 | 206785.4804 | 215056.8996 | 223659.1756 | 232605.5426 | 241909.7643 | 251586.1549
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6012816.9904 | 6374753.828 | 6579654.6917 | 6791583.1833 | 7010785.5642 | 7237516.9048 | 7472041.406 | 7714632.7319 | 7965574.3559 | 8225159.9181 | 8493693.5979 | 8771490.4987 | 9058877.0482 | 9356191.4126 | 9663783.9268
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6542668.4301 | 6920456.002 | 7141841.6293 | 7370914.2752 | 7607946.5764 | 7853221.0343 | 8107030.3773 | 8369677.9389 | 8641478.0478 | 8922756.4344 | 9213850.6516 | 9515110.5113 | 9826898.538 | 10149590.4386 | 10483575.5906
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1534.6269 | 1630.8901 | 1687.038 | 1741.1493 | 1797.1408 | 1850.3125 | 1904.7598 | 1960.9569 | 2018.9614 | 2078.8324 | 2140.6311 | 2204.4207 | 2270.2667 | 2338.2367 | 2408.4004
Расчетный тариф без реализации ИП ХТ в работе без ээ | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1583.7751 | 1683.1212 | 1741.0673 | 1796.9116 | 1854.6963 | 1909.5709 | 1965.7618 | 2023.7588 | 2083.6209 | 2145.4093 | 2209.1872 | 2275.0198 | 2342.9746 | 2413.1213 | 2485.5321
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1583.7751 | 1683.1212 | 1741.0673 | 1796.9116 | 1854.6963 | 1909.5709 | 1965.7618 | 2023.7588 | 2083.6209 | 2145.4093 | 2209.1872 | 2275.0198 | 2342.9746 | 2413.1213 | 2485.5321
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ХТ не работает без ээ (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , без учёта выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4704.8968 | 4684.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4686.8254 | 4698.7897 | 4710.7899 | 4722.8261 | 4734.8985 | 4747.007 | 4759.1519 | 4771.3332 | 4783.551 | 4795.8056
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4231.2202 | 4211.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4212.1267 | 4224.0552 | 4236.0194 | 4248.0195 | 4260.0556 | 4272.1278 | 4284.2363 | 4296.381 | 4308.5622 | 4320.78
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 7.0303 | 7.0603 | 7.0754 | 7.0754 | 7.0754 | 7.0574 | 7.0395 | 7.0215 | 7.0036 | 6.9858 | 6.968 | 6.9502 | 6.9324 | 6.9147 | 6.8971
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.468 | 2.4797 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4792 | 2.4722 | 2.4652 | 2.4582 | 2.4513 | 2.4444 | 2.4375 | 2.4306 | 2.4237 | 2.4168
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 67750.1953 | 70460.2031 | 73278.6112 | 76209.7557 | 79258.1459 | 82428.4717 | 85725.6106 | 89154.635 | 92720.8204 | 96429.6532 | 100286.8394 | 104298.3129 | 108470.2455 | 112809.0553 | 117321.4175
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3745662.3842 | 3857519.8956 | 3972723.3462 | 4091372.9274 | 4213571.8326 | 4339426.3473 | 4469045.942 | 4602543.3675 | 4740034.7533 | 4881639.7088 | 5027481.4277 | 5177686.7954 | 5332386.4998 | 5491715.1452 | 5655811.3696
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 148169.9393 | 152615.0375 | 157193.4886 | 161909.2933 | 166766.5721 | 171769.5692 | 176922.6563 | 182230.336 | 187697.2461 | 193328.1634 | 199128.0084 | 205101.8486 | 211254.9041 | 217592.5512 | 224120.3277
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 63937.2605 | 66494.751 | 69154.541 | 71920.7226 | 74797.5516 | 77789.4536 | 80901.0318 | 84137.073 | 87502.556 | 91002.6582 | 94642.7645 | 98428.4751 | 102365.6141
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 176761.0953 | 183831.5391 | 191184.8006 | 198832.1927 | 206785.4804 | 215056.8996 | 223659.1756 | 232605.5426 | 241909.7643 | 251586.1549
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6304103.6267 | 6506038.4483 | 6714877.8506 | 6930863.037 | 7154243.8134 | 7385278.9015 | 7624236.2626 | 7871393.4343 | 8127037.8793 | 8391467.3472 | 8664990.2499 | 8947926.0503 | 9240605.6663 | 9543371.8892 | 9856579.8177
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6700371.9843 | 6918157.5402 | 7143481.7062 | 7376611.0468 | 7617821.7437 | 7867399.949 | 8125642.1519 | 8392855.5592 | 8669358.4892 | 8955480.7815 | 9251564.2215 | 9557962.9808 | 9875044.0741 | 10203187.8333 | 10542788.3995
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1571.6174 | 1630.3484 | 1687.4255 | 1742.495 | 1799.4735 | 1853.6533 | 1909.1326 | 1966.3873 | 2025.4753 | 2086.4565 | 2149.393 | 2214.3486 | 2281.3896 | 2350.5843 | 2422.0034
Расчетный тариф без реализации ИП ХТ не в работе без ээ | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536 | 2425.8644 | 2499.5708
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536 | 2425.8644 | 2499.5708
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ХТ в работе прав. (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , с учётом выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4525.2028 | 4505.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4507.1314 | 4519.0957 | 4531.0959 | 4543.1321 | 4555.2045 | 4567.313 | 4579.4579 | 4591.6392 | 4603.857 | 4616.1116
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4051.5262 | 4031.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4032.4327 | 4044.3612 | 4056.3254 | 4068.3255 | 4080.3616 | 4092.4338 | 4104.5423 | 4116.687 | 4128.8682 | 4141.086
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 8.2468 | 8.2834 | 8.3018 | 8.3018 | 8.3018 | 8.2799 | 8.2579 | 8.2361 | 8.2143 | 8.1925 | 8.1708 | 8.1491 | 8.1275 | 8.1059 | 8.0844
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.5775 | 2.5902 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5897 | 2.582 | 2.5744 | 2.5668 | 2.5592 | 2.5517 | 2.5442 | 2.5367 | 2.5292 | 2.5217
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4269.9168 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 201333.2773 | 209386.6084 | 217762.0728 | 226472.5557 | 235531.4579 | 244952.7162 | 254750.8249 | 264940.8579 | 275538.4922 | 286560.0319 | 298022.4331 | 309943.3305 | 322341.0637 | 335234.7062 | 348644.0945
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 | 743.392 | 773.1277 | 804.0528 | 836.2149 | 869.6635 | 904.45 | 940.628 | 978.2532 | 1017.3833 | 1058.0786 | 1100.4018 | 1144.4178 | 1190.1945 | 1237.8023 | 1287.3144
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3454375.7479 | 3726235.2753 | 3837500.1873 | 3952093.0738 | 4070113.5833 | 4191664.3505 | 4316851.0853 | 4445782.6652 | 4578571.2299 | 4715332.2797 | 4856184.7757 | 5001251.2438 | 5150657.8817 | 5304534.6686 | 5463015.4787
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 167169.9393 | 172185.0375 | 177350.5886 | 182671.1063 | 188151.2394 | 193795.7766 | 199609.6499 | 205597.9394 | 211765.8776 | 218118.8539 | 224662.4196 | 231402.2921 | 238344.3609 | 245494.6917 | 252859.5325
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 63937.2605 | 66494.751 | 69154.541 | 71920.7226 | 74797.5516 | 77789.4536 | 80901.0318 | 84137.073 | 87502.556 | 91002.6582 | 94642.7645 | 98428.4751 | 102365.6141
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 176761.0953 | 183831.5391 | 191184.8006 | 198832.1927 | 206785.4804 | 215056.8996 | 223659.1756 | 232605.5426 | 241909.7643 | 251586.1549
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6031816.9904 | 6394323.828 | 6599811.7917 | 6812344.9963 | 7032170.2316 | 7259543.1122 | 7494728.3996 | 7738000.3354 | 7989642.9874 | 8249950.6086 | 8519228.0091 | 8797790.9423 | 9085966.5051 | 9384093.5531 | 9692523.1316
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6561668.4301 | 6945369.3253 | 7172899.1088 | 7408355.8061 | 7652021.4738 | 7904188.4041 | 8165159.5032 | 8435248.6831 | 8714781.269 | 9004094.4215 | 9303537.5745 | 9613472.8903 | 9934275.731 | 10266335.1481 | 10610054.3903
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1539.0835 | 1636.7612 | 1694.3744 | 1749.9937 | 1807.5522 | 1862.3211 | 1918.4173 | 1976.3197 | 2036.0877 | 2097.7826 | 2161.4678 | 2227.2089 | 2295.0736 | 2365.132 | 2437.4565
Расчетный тариф без реализации ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1588.3744 | 1689.1804 | 1748.6387 | 1806.0393 | 1865.4411 | 1921.964 | 1979.8568 | 2039.6136 | 2101.2957 | 2164.9664 | 2230.6912 | 2298.5378 | 2368.5759 | 2440.878 | 2515.5188
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1588.3744 | 1689.1804 | 1748.6387 | 1806.0393 | 1865.4411 | 1921.964 | 1979.8568 | 2039.6136 | 2101.2957 | 2164.9664 | 2230.6912 | 2298.5378 | 2368.5759 | 2440.878 | 2515.5188
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## 1 вар- без ИП
Таблица 14.3
Расчет перспективных тарифов ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-4 , без учёта выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Общий объем полезного отпуска | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4214.9746 | 4047.5367 | 4047.5367 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 179.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.6873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 793117.2691 | 797633.0776 | 797633.0776 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694 | 800027.1694
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 2815.0059 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011 | 151.7011
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 31849.7594 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391 | 32088.4391
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184 | 12785.9184
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 455.7396 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023 | 468.023
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2452.3688 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632 | 2393.3632
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4507.9163 | 4531.6037 | 4531.6037 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027 | 4545.2027
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4035.2873 | 4047.5367 | 4047.5367 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357 | 4061.1357
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 176.5632 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491 | 176.0491
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.81% | 11.56% | 11.56% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52% | 11.52%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 472.629 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067 | 484.067
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.0653 | 7.081 | 7.081 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598 | 7.0598
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 3.1685 | 3.1589 | 3.1589 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484 | 3.1484
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 11010.1616 | 6710.0264 | 6803.9667 | 6899.2223 | 6995.8114 | 7093.7528 | 7193.0653 | 7293.7682 | 7395.881 | 7499.4233 | 7604.4152 | 7710.877 | 7818.8293 | 7928.2929 | 8039.289 | 8151.8391
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.7076 | 4.7434 | 4.8857 | 5.0323 | 5.1832 | 5.3387 | 5.4989 | 5.6638 | 5.8338 | 6.0088 | 6.189 | 6.3747 | 6.566 | 6.7629 | 6.9658 | 7.1748
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 6.026 | 6.3604 | 6.6148 | 6.8794 | 7.1545 | 7.4407 | 7.7383 | 8.0479 | 8.3698 | 8.7046 | 9.0528 | 9.4149 | 9.7915 | 10.1831 | 10.5905 | 11.0141
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 55.7199 | 57.2547 | 59.5449 | 61.9267 | 64.4037 | 66.9799 | 69.6591 | 72.4454 | 75.3433 | 78.357 | 81.4913 | 84.7509 | 88.1409 | 91.6666 | 95.3333 | 99.1466
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 105763.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 588.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3477162.5229 | 3570596.4473 | 3677698.054 | 3799379.0406 | 3913343.6659 | 4030726.9955 | 4151631.5873 | 4276163.0757 | 4404430.2645 | 4536545.221 | 4672623.3749 | 4812783.6185 | 4957148.4111 | 5105843.8855 | 5258999.9583 | 5416750.444
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 149935.9357 | 152207.8041 | 156774.0382 | 161477.2593 | 166321.5771 | 171311.2244 | 176450.5612 | 181744.078 | 187196.4003 | 192812.2924 | 198596.6611 | 204554.561 | 210691.1978 | 217011.9337 | 223522.2917 | 230227.9605
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 77047.4325 | 81323.0191 | 84575.9399 | 87958.9775 | 91477.3366 | 95136.4301 | 98941.8873 | 102899.5628 | 107015.5453 | 111296.1671 | 115748.0138 | 120377.9343 | 125193.0517 | 130200.7738 | 135408.8047 | 140825.1569
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 156858.7324 | 161150.2555 | 167596.2657 | 174300.1163 | 181272.121 | 188523.0058 | 196063.9261 | 203906.4831 | 212062.7424 | 220545.2521 | 229367.0622 | 238541.7447 | 248083.4145 | 258006.7511 | 268327.0211 | 279060.102
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 630922.0107 | 648300.094 | 674232.0977 | 701201.3816 | 729249.4369 | 758419.4144 | 788756.1909 | 820306.4386 | 853118.6961 | 887243.444 | 922733.1817 | 959642.509 | 998028.2093 | 1037949.3377 | 1079467.3112 | 1122646.0037
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 197319.4749 | 195916.2884 | 203752.9399 | 211903.0575 | 220379.1798 | 229194.347 | 238362.1209 | 247896.6057 | 257812.47 | 268124.9688 | 278849.9675 | 290003.9662 | 301604.1249 | 313668.2899 | 326215.0215 | 339263.6223
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842 | 246114.1842
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 159986.3792 | 164447.0124 | 171024.8929 | 177865.8886 | 184980.5241 | 192379.7451 | 200074.9349 | 208077.9323 | 216401.0496 | 225057.0916 | 234059.3752 | 243421.7503 | 253158.6203 | 263284.9651 | 273816.3637 | 284769.0182
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 37957.767 | 39076.2729 | 40639.3238 | 42264.8968 | 43955.4927 | 45713.7124 | 47542.2609 | 49443.9513 | 51421.7093 | 53478.5777 | 55617.7208 | 57842.4297 | 60156.1268 | 62562.3719 | 65064.8668 | 67667.4615
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15 | 90678.15
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 7205.0226 | 7471.6084 | 7770.4728 | 8081.2917 | 8404.5434 | 8740.7251 | 9090.3541 | 9453.9683 | 9832.127 | 10225.4121 | 10634.4285 | 11059.8057 | 11502.1979 | 11962.2858 | 12440.7773 | 12938.4084
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 129201.6439 | 133982.1047 | 139341.3889 | 144915.0444 | 150711.6462 | 156740.1121 | 163009.7166 | 169530.1052 | 176311.3094 | 183363.7618 | 190698.3123 | 198326.2448 | 206259.2946 | 214509.6663 | 223090.053 | 232013.6551
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 757739.6348 | 788030.5037 | 819551.7239 | 852333.7928 | 886427.1446 | 921884.2303 | 958759.5996 | 997109.9835 | 1036994.3829 | 1078474.1582 | 1121613.1245 | 1166477.6495 | 1213136.7555 | 1261662.2257 | 1312128.7147 | 1364613.8633
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 6118128.8909 | 6279293.7447 | 6479749.4719 | 6698473.0814 | 6913315.0024 | 7135562.2763 | 7365475.4737 | 7603324.5187 | 7849389.031 | 8103958.6808 | 8367333.5568 | 8639824.5478 | 8921753.7385 | 9213454.8206 | 9515273.5182 | 9827568.03
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 350230.2872 | 360738.473 | 375168.0119 | 390174.7324 | 405781.7217 | 422012.9906 | 438893.5102 | 456449.2506 | 474707.2206 | 493695.5095 | 513443.3298 | 533981.063 | 555340.3056 | 577553.9178 | 600656.0745 | 624682.3175
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 114356.3513 | 116916.623 | 121593.2879 | 126457.0194 | 131515.3002 | 136775.9122 | 142246.9487 | 147936.8266 | 153854.2997 | 160008.4717 | 166408.8106 | 173065.163 | 179987.7695 | 187187.2803 | 194674.7715 | 202461.7624
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 86973.9358 | 89412.55 | 92989.052 | 96708.6141 | 100576.9587 | 104600.037 | 108784.0385 | 113135.4001 | 117660.8161 | 122367.2487 | 127261.9386 | 132352.4162 | 137646.5128 | 143152.3734 | 148878.4683 | 154833.607
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 148900 | 154409.3 | 160585.672 | 167009.0989 | 173689.4628 | 180637.0413 | 187862.523 | 195377.0239 | 203192.1049 | 211319.7891 | 219772.5806 | 228563.4839 | 237706.0232 | 247214.2641 | 257102.8347 | 267386.9481
НВВ содержания тепловых сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4 |  |  |  | 1384.2285 | 31604.95 | 33868.34 | 35223.0736 | 36631.9965 | 38097.2764 | 39621.1675 | 41206.0142 | 42854.2547 | 44568.4249 | 46351.1619 | 48205.2084 | 50133.4167 | 52138.7534 | 54224.3035 | 56393.2757 | 58649.0067
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6605728.0729 | 6673900.5577 | 6890140.5575 | 7125279.8104 | 7357194.0005 | 7597196.4344 | 7845574.9981 | 8102628.0241 | 8368664.6766 | 8644005.3522 | 8928982.095 | 9223939.0275 | 9529232.7975 | 9845233.0419 | 10172322.8684 | 10510899.3541
Объем полезного отпуска потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 |  |  |  |  | 49.419 | 44.839 | 44.839 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438 | 58.438
Всего средний расчетный тариф по НВВ ТГК-2 с учетом затрат на содержание сетей ЯМР в зоне действия ЕТО-4 |  |  |  |  | 1567.2047 | 1648.8796 | 1702.3047 | 1754.5043 | 1811.61 | 1870.7074 | 1931.8673 | 1995.1631 | 2060.671 | 2128.47 | 2198.6417 | 2271.2708 | 2346.4453 | 2424.2561 | 2504.7976 | 2588.1675
в том числе:
Тариф на тепловую энергию для потребителям ЯМР в зоне действия ЕТО-4 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 2021.8292 | 2127.1968 | 2196.1198 | 2263.4617 | 2337.1331 | 2413.3738 | 2492.2753 | 2573.9324 | 2658.4433 | 2745.9098 | 2836.4373 | 2930.1352 | 3027.1168 | 3127.4994 | 3231.4048 | 3338.9592
Расчетный тариф без реализации ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 2021.8292 | 2127.1968 | 2196.1198 | 2263.4617 | 2337.1331 | 2413.3738 | 2492.2753 | 2573.9324 | 2658.4433 | 2745.9098 | 2836.4373 | 2930.1352 | 3027.1168 | 3127.4994 | 3231.4048 | 3338.9592
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D10: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D28: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D29: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D43: Автор: потери в рублях
Note on G20: Осетрова Светлана Вячеславовна: тарифная заявка на 2019
Note on G22: Осетрова Светлана Вячеславовна: тарифная заявка на 2020
Note on H10: Автор: из тарифной заявки
Note on H13: Автор: из тарифной заявки
Note on H20: Автор: из тарифной заявки
Note on H40: Автор: из тарифной заявки
Note on H63: Осетрова Светлана Вячеславовна: тарифн. Заявка на 2021

## ЕТО-1 с ИНпр (hidden)
Тарифные последствия ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 с учетом реализации инвестиционных мероприятий
ВАРИАНТ-1
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4447.777 | 4449.856 | 4468.385 | 4475.031 | 4475.618 | 4484.7005 | 4499.32 | 4515.092 | 4530.9 | 4546.749 | 4562.634 | 4575.559 | 4588.523 | 4601.526 | 4614.567 | 4627.648
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 367.578 | 487.002 | 479.952 | 685.282 | 675.205 | 671.5925 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 36.45 | 26.225 | 16.225 | 6.225 | 6.225 | 3.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 190.798 | 320.447 | 361.125 | 664.487 | 666.48 | 668.48 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 125.76 | 125.76 | 88.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 764317.7059 | 775331.2599 | 779885.3426 | 744511.6631 | 746410.2806 | 748314.4173 | 750224.2513 | 752139.9606 | 754061.1892 | 755988.4711 | 757921.2722 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38373.934 | 38182.0643 | 37991.154 | 37801.1982 | 37612.1922 | 37424.1313 | 37237.0106 | 37050.8256 | 36865.5714 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10486.811 | 10434.3769 | 10382.205 | 10330.294 | 10278.6425 | 10227.2493 | 10176.1131 | 10125.2325 | 10074.6063 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4539.209 | 4421.864 | 4447.443 | 4248.759 | 4259.423 | 4270.118 | 4280.845 | 4291.605 | 4302.396 | 4313.221 | 4324.077 | 4334.966 | 4345.888 | 4356.843 | 4367.83 | 4378.851
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4080.199 | 3962.854 | 3988.433 | 3789.749 | 3800.413 | 3813.108 | 3828.835 | 3842.595 | 3856.386 | 3870.211 | 3884.067 | 3894.956 | 3905.878 | 3916.833 | 3927.82 | 3938.841
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.011 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.32% | 10.32% | 10.27% | 10.26% | 10.26% | 10.24% | 10.2% | 10.17% | 10.13% | 10.1% | 10.06% | 10.03% | 10% | 9.975% | 9.947% | 9.919%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 457.01 | 452.01 | 449.01 | 446.01 | 443.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 8.4964 | 8.7218 | 8.6283 | 8.9866 | 8.9193 | 8.8525 | 8.7862 | 8.7203 | 8.6549 | 8.5901 | 8.5257 | 8.4617 | 8.4404 | 8.4192 | 8.398 | 8.3769
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5831 | 2.6596 | 2.6293 | 2.7533 | 2.7319 | 2.7092 | 2.6845 | 2.6615 | 2.6388 | 2.6162 | 2.5938 | 2.5736 | 2.5664 | 2.5593 | 2.5521 | 2.545
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 7276.9755 | 7410.1441 | 7545.7497 | 7683.837 | 7824.4512 | 7967.6386 | 8113.4464 | 8261.9225 | 8413.1157 | 8567.0757 | 8723.8532 | 8883.4997 | 9046.0677 | 9211.6108 | 9380.1833 | 9551.8406
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2909.8574 | 2991.9154 | 3076.2874 | 3163.0387 | 3252.2364 | 3343.9495 | 3438.2488 | 3535.2075 | 3634.9003 | 3737.4045 | 3842.7993 | 3951.1662 | 4062.5891 | 4177.1541 | 4294.9499 | 4416.0675
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.0726 | 4.1948 | 4.3206 | 4.4503 | 4.5838 | 4.7213 | 4.8629 | 5.0088 | 5.1591 | 5.3138 | 5.4733 | 5.6375 | 5.8066 | 5.9808 | 6.1602 | 6.345
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4487 | 5.6503 | 5.8763 | 6.1114 | 6.3558 | 6.6101 | 6.8745 | 7.1494 | 7.4354 | 7.7328 | 8.0421 | 8.3638 | 8.6984 | 9.0463 | 9.4082 | 9.7845
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 39.5695 | 41.0336 | 42.675 | 44.382 | 46.1572 | 48.0035 | 49.9237 | 51.9206 | 53.9974 | 56.1573 | 58.4036 | 60.7398 | 63.1694 | 65.6961 | 68.324 | 71.0569
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 283436.5198 | 274876.5331 | 220351.7549 | 98234.3617 | 76372.6165 | 66786.2511 | 62088.6748 | 64572.2218 | 67155.1107 | 69841.3151 | 72634.9677 | 75540.3664 | 78561.9811 | 81704.4603 | 84972.6388 | 88371.5443
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1871.116 | 1945.9606 | 2023.7991 | 2104.751 | 2188.9411 | 2276.4987 | 2367.5587 | 2462.261 | 2560.7514 | 2663.1815 | 2769.7088 | 2880.4971 | 2995.717 | 3115.5457 | 3240.1675 | 3369.7742
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1109.6696 | 1154.0564 | 1200.2186 | 1248.2274 | 1298.1565 | 1350.0827 | 1404.086 | 1460.2495 | 1518.6595 | 1579.4058 | 1642.5821 | 1708.2854 | 1776.6168 | 1847.6815 | 1921.5887 | 1998.4523
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1826.5416 | 1899.6033 | 1975.5874 | 2054.6109 | 2136.7953 | 2222.2671 | 2311.1578 | 2403.6041 | 2499.7483 | 2599.7382 | 2703.7278 | 2811.8769 | 2924.352 | 3041.326 | 3162.9791 | 3289.4982
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3390756.9459 | 3540887.0516 | 3667389.7908 | 3608736.8579 | 3725540.9124 | 3846141.6144 | 3970663.5524 | 4099235.456 | 4231987.3966 | 4369058.5652 | 4510586.7164 | 4656719.1837 | 4795560.0866 | 4938550.1899 | 5085813.6686 | 5237478.4171
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 157067.79 | 161779.8237 | 165800.0523 | 169920.1836 | 174142.7002 | 178470.1463 | 182905.1294 | 187450.3219 | 192108.4624 | 196882.3577 | 201774.8843 | 206788.9901 | 212992.6598 | 219382.4396 | 225963.9128 | 232742.8302
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57426.62 | 59551.4049 | 61623.7938 | 63768.3019 | 65987.4388 | 68283.8016 | 70660.0779 | 73119.0486 | 75663.5915 | 78296.6845 | 81021.4091 | 83840.9542 | 87194.5923 | 90682.376 | 94309.6711 | 98082.0579
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 122364 | 126891.468 | 131307.2911 | 135876.7848 | 140605.2969 | 145498.3613 | 150561.7042 | 155801.2515 | 161223.1351 | 166833.7002 | 172639.513 | 178647.368 | 185793.2627 | 193224.9932 | 200953.993 | 208992.1527
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 662394.03 | 686902.6091 | 714378.7135 | 742953.862 | 772672.0165 | 803578.8972 | 835722.053 | 869150.9352 | 903916.9726 | 940073.6515 | 977676.5975 | 1016783.6614 | 1057455.0079 | 1099753.2082 | 1143743.3365 | 1189493.07
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 200042.9971 | 207444.588 | 215742.3715 | 224372.0663 | 233346.949 | 242680.8269 | 252388.06 | 262483.5824 | 272982.9257 | 283902.2427 | 295258.3325 | 307068.6658 | 319351.4124 | 332125.4689 | 345410.4876 | 359226.9071
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 138905.8 | 144045.3146 | 149058.0915 | 154245.3131 | 159613.05 | 165167.5842 | 170915.4161 | 176863.2726 | 183018.1145 | 189387.1449 | 195977.8175 | 202797.8455 | 210909.7594 | 219346.1497 | 228119.9957 | 237244.7956
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 46962.85 | 48700.4754 | 50648.4945 | 52674.4342 | 54781.4116 | 56972.6681 | 59251.5748 | 61621.6378 | 64086.5033 | 66649.9634 | 69315.962 | 72088.6005 | 74972.1445 | 77971.0303 | 81089.8715 | 84333.4663
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения, инвестиционная составляющая тарифа | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794 | 100851 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 52161.0238 | 32874.7738 | 51624.7738 | 89124.7738 | 89124.7738 | 89124.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 24437.78 | 25341.9779 | 26355.657 | 27409.8833 | 28506.2786 | 29646.5297 | 30832.3909 | 32065.6866 | 33348.314 | 34682.2466 | 36069.5364 | 37512.3179 | 39012.8106 | 40573.323 | 42196.256 | 43884.1062
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 135306.98 | 140313.3383 | 145925.8718 | 151762.9067 | 157833.4229 | 164146.7598 | 170712.6302 | 177541.1354 | 184642.7809 | 192028.4921 | 199709.6318 | 207698.0171 | 216005.9377 | 224646.1752 | 233632.0223 | 242977.3031
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 668284.24 | 695015.6096 | 722816.234 | 751728.8833 | 781798.0387 | 813069.9602 | 845592.7586 | 879416.469 | 914593.1277 | 951176.8528 | 989223.927 | 1028792.884 | 1069944.5994 | 1112742.3834 | 1157252.0787 | 1203542.1619
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 6005014.033 | 6262086.661 | 6476259.3618 | 6508662.4772 | 6720040.5156 | 6866031.1736 | 7073293.1215 | 7326586.5708 | 7606909.0981 | 7858309.6754 | 8118592.1012 | 8331826.262 | 8602280.0472 | 8882085.5114 | 9171573.0676 | 9471085.0419
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 331090.41 | 343340.7552 | 357074.3854 | 371357.3608 | 386211.6552 | 401660.1214 | 417726.5263 | 434435.5873 | 451813.0108 | 469885.5313 | 488680.9525 | 508228.1906 | 528557.3182 | 549699.611 | 571687.5954 | 594555.0992
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 104340.03 | 108200.6111 | 112528.6356 | 117029.781 | 121710.9722 | 126579.4111 | 131642.5875 | 136908.2911 | 142384.6227 | 148080.0076 | 154003.2079 | 160163.3362 | 166569.8697 | 173232.6645 | 180161.971 | 187368.4499
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 79068.98 | 81994.5323 | 85274.3136 | 88685.2861 | 92232.6975 | 95922.0054 | 99758.8857 | 103749.2411 | 107899.2107 | 112215.1792 | 116703.7863 | 121371.9378 | 126226.8153 | 131275.8879 | 136526.9234 | 141988.0003
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 147681.4 | 153145.6118 | 159271.4363 | 165642.2937 | 172267.9855 | 179158.7049 | 186325.0531 | 193778.0552 | 201529.1774 | 209590.3445 | 217973.9583 | 226692.9166 | 235760.6333 | 245191.0586 | 254998.701 | 265198.649
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6619540.9628 | 6880303.9493 | 7053685.502 | 6978254.1997 | 7182624.7873 | 7334477.5461 | 7553108.3226 | 7825594.3799 | 8125877.2196 | 8398036.5218 | 8679908.0214 | 8915594.8191 | 9209399.3465 | 9513489.5827 | 9828233.3017 | 10154011.6855
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.2808 | 1546.1858 | 1578.576 | 1559.3756 | 1604.8342 | 1635.4442 | 1678.7222 | 1733.2082 | 1793.4356 | 1847.042 | 1902.3897 | 1948.5258 | 2007.0509 | 2067.4641 | 2129.8278 | 2194.2057
Расчетный тариф без реализации ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536 | 2425.8644 | 2499.5708
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.9446 | 1595.7041 | 1629.1317 | 1609.3164 | 1656.2308 | 1687.8212 | 1732.4852 | 1788.7161 | 1850.8724 | 1906.1956 | 1963.3159 | 2010.9296 | 2071.329 | 2133.6769 | 2198.038 | 2264.4776
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 902.4772 | -104009.4754 | -213103.8153 | -500818.2963 | -539923.0201 | -645492.5883 | -691232.7563 | -697656.2702 | -688329.069 | -712690.7856 | -737824.1964 | -807424.9325 | -835610.2506 | -864745.5601 | -894861.1337 | -925994.588
Инвестиционная деятельность |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 497447.004 | 613522.1359 | 391800.8 | 375492.8 | 442031.419 | 426602.419 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 6688527.9828
Капитальные вложения |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 497447.004 | 613522.1359 | 391800.8 | 375492.8 | 442031.419 | 426602.419 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 6688527.9828
в т.ч.:
амортизация |  |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 3915328.3333
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  | 24877 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 41728.819 | 26299.819 | 41299.819 | 71299.819 | 71299.819 | 71299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 879604.0095
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение |  |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 1893595.6399
в том числе:
подключаемая мощность |  |  |  | 20821 | 93694.5 | 93694.5
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях

## Мероприятия с продл.ЗС (hidden)
Перечень мероприятий в схеме теплоснабжения г.Ярославля (актуализация на 2018 год)
ПАО "ТГК-2 в зоне деятельности ЕТО-1
| NN | Наименование мероприятия | Сумма расходов без НДС, тыс.руб. | Предложения по источнику финансирования | Влияние на величину тарифа на тепловую энергию | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
| 1 | Строительство второй очереди Ляпинской водогрейной котельной | 150000 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2025: 15000; 2026: 45000; 2027: 45000; 2028: 45000 | 150000
|  | Вывод из консервации пикового водогрейного котла и реконструкция внутриплощадочных сетей для возможности работы в параллель двух пиковых водогрейных котлов на Ярославской ТЭЦ-2 | 40000 | амортизация | нет | 2024: 40000
|  | Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 | 39000 | амортизация | нет | 2020: 39000
|  | Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) | 28300 | амортизация | нет | 2018: 9433.3333; 2019: 9433.3333; 2020: 9433.3333 | 28300
|  | Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 | 30000 | амортизация | нет | 2018: 30000
|  | Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 | 4000 | амортизация | нет | 2017: 4000
|  | Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 | 2800 | амортизация | нет | 2019: 2800
|  | Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 | 8500 | амортизация | нет | 2017: 8500
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
|  | Перевод тепловой нагрузки от ЯрТЭЦ-1 на Яр.ТЭЦ-3 | 0 | амортизация | нет
|  | Затраты на мероприятия для перевода тепловой нагрузки Северного жилого района г. Ярославля с Ярославской ТЭЦ-2 на Хуадянь-Тенинскую ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. | 208210 | плата за подключение | да | 2017: 20821; 2018: 93694.5; 2019: 93694.5
|  | мероприятий реконструкции сетей от ТЭЦ-3 с приростом перспективных нагрузок | 967540 | плата за подключение, амортизация | нет | 2018: 35681; 2019: 35681; 2020: 35681; 2021: 35681; 2022: 35681; 2023: 157827; 2024: 157827; 2025: 157827; 2026: 157827; 2027: 157827
|  | Строительство и реконструкция тепловых сетей от ЛК | 145660 | плата за подключение, амортизация | нет |  | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 7934.8 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6 | 10598.6
|  | Переключение потребителей локальных котельных на источники комбинированной выработки | 183617 | Инвестиционная составляющая тарифа на т/э | да | 2017: 24877; 2019: 42627.3333; 2020: 42627.3333; 2021: 42627.3333; 2022: 15429; 2023: 15429
| Интеротель+суд | Строительство насосной станции с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-25м) | 48166 | плата за подключение | нет | 2019: 4816.6; 2020: 43349.4
| закрытая | Строительство насосной станции на тепломагистрали "Д" с установкой насосов на обратном трубопроводе (G-1000 м3/ч, Н-20м) | 28166 |  |  | 2019: 2816.6; 2020: 5069.88; 2021: 5069.88; 2022: 5069.88; 2023: 5069.88; 2024: 5069.88
| закрытая | Реконструкция насосной станции НС-1-4 с заменой 3 насосов на подающем трубопроводе и установкой 3 насосов обратном трубопроводе (Gном=1600 м3/ч, Нном=40м) | 72249 |  |  | 2019: 7224.9; 2020: 13004.82; 2021: 13004.82; 2022: 13004.82; 2023: 13004.82; 2024: 13004.82
| ХТТ | Строительство насосной станции на тепломагистрали между Павильоном №2 и тепловой камерой Т-1А с установкой 3 насосов на обратном трубопроводе (G-2500 м3/ч, Н-60м) | 128000 | плата за подключение | да | 2017: 12800; 2018: 115200
| закрытая | Строительство НС-2-2, с установкой насосов на подающем и обратном трубопроводах суммарной производительностью Gном.= 3000 м3/ч, Нном.= 30 м | 250000 |  |  | 2019: 25000; 2020: 45000; 2021: 45000; 2022: 45000; 2023: 45000; 2024: 45000
| закрытая | Реконструкция НС-3-3 с заменой 4-х насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч,Нном.= 40 м | 60000 |  |  | 2019: 6000; 2020: 10800; 2021: 10800; 2022: 10800; 2023: 10800; 2024: 10800
| закрытая | Реконструкция НС-4-3 с заменой 5-ти насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 1600 м3/ч, Нном.= 80 м | 97500 |  |  | 2019: 9750; 2020: 17550; 2021: 17550; 2022: 17550; 2023: 17550; 2024: 17550
| закрытая | Строительство насосной станции в Павильоне №2 на тепломагистрали "К" с установкой насосов на обратном трубопроводе производительностью Gном.= 250 м3/ч, Нном.= 20 м | 5000 |  |  | 2019: 500; 2020: 900; 2021: 900; 2022: 900; 2023: 900; 2024: 900
| Ченцы | Строительство тепломагистрали от ТВК до тепловой камеры УТ-1 | 119444.1968 | плата за подключение | нет | 2019: 11944.4197; 2020: 107499.7771
|  | Строительство теплотрассы от УТ-1 до тепловой камеры УТ-3 | 4046.8431 | плата за подключение | нет | 2019: 404.6843; 2020: 3642.1588
Глава 13
Василий | 2017 | Реконструкция схемы технического водоснабжения ТЭЦ-2 с переводом водозабора от БНС ТЭЦ-1 |  | амортизация | нет
| 2017 | Реконструкция береговой насосной станции ТЭЦ-1 (установка насоса меньшей производительности и замена насоса) |  | амортизация | нет
| 2017 | Реконструкция поперечной связи 2-й и 3-й очереди с заменой фланцевых задвижек высокого давления на паропроводах (130ата) и питательных трубопроводов (230 ата) Ярославской ТЭЦ-2 |  | амортизация | нет
| 2017 | Реконструкция системы газоохлаждения на генераторах ст№4 и № 5 с заменой насосного оборудования в комплекте с электродвигателями Ярославской ТЭЦ-2 |  | амортизация | нет
| 2017 | Реконструкция КИПиА котельных агрегатов ТГМ-84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в год) Ярославской ТЭЦ-3 |  | амортизация | нет
| 2017 | Реконструкция внутреннего газопровода котельного цеха ТЭЦ-3 |  | амортизация | нет
| 2018 | Строительство трассы «Е- новая», взамен магистрали А | 211680 | плата за подключение | нет | 2018: 211680
ДОРАБОТАТЬ
| Подключение перспективы | Строительство трассы от Новая камера T1 до Н-6 L=130 м | 4700 | плата за подключение | 2033 |  |  | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333 | 313.3333
| Подключение перспективы | Реконструкция трассы от Новая камера Н-6 до О-7 L=345 м | 11990 | амортизация | 2033 |  |  | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333 | 799.3333
| Подключение перспективы | Строительство трассы от камеры Новая камера Т1 до М-7 L=100 м | 8450 | плата за подключение | 2033 |  |  | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333 | 563.3333
| Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры Узел 8 L= 259 м. D=500 | 16393 | амортизация | 2033 |  |  | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667 | 1092.8667
| Подключение перспективы | Реконструкция участка от камеры Узел 8 до камеры Узел 11 L=475 м | 28600 | амортизация | 2033 |  |  | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667 | 1906.6667
| Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры кт-53 до камеры ТК-13 L=876 м | 25600 | амортизация | 2033 |  |  | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667
| Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры ЛВК ОАО «ТГК-2» до камеры Узел 5 L=240 м | 132130 | амортизация | 2033 |  |  | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667 | 8808.6667
| Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 5 до камеры Узел 7 L=202 м |  | амортизация | 2033
| Подключение перспективы | реконструкция участка от камеры Узел 7 до камеры П-2 L=545 м |  | амортизация | 2033
| Подключение перспективы | реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали "Г" от Узла 8 до тепловой камеры Г-1А с Ду700 мм на Ду800 мм. | 175150 | амортизация | 2033 |  |  | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667 | 11676.6667
| Подключение перспективы | реконструкция магистрали "Г" от тепловой камеры Г-1А до тепловой камеры Г-3А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм. |  | амортизация | 2033
| Подключение перспективы | реконструкция магистрали «П» от павильона №3 до узла 8 L=2407 м | 789130 | амортизация | 2033 |  |  | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667 | 52608.6667
| Подключение перспективы | реконструкция магистрали от ТЭЦ-3 до узла Б L=6170 м |  | амортизация | 2033
| Подключение перспективы | Строительство тепловой сети (блокировки) между магистралями «В» и «Г» от тепловой камеры Г-2/15Ж до НО между тепловыми камерами Г-8 и Г-9 2Ду 200 мм с обустройством тепловой камеры | 3260 | плата за подключение | 2033 |  |  | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-22 | 66240 | амортизация | 2033 |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-1 до камеры Н-4/1 | 66050 | амортизация | 2033 |  |  | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333 | 4403.3333
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-26 | 85930 | амортизация | 2033 |  |  | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667 | 5728.6667
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-2 до камеры Е-28. | 157290 | амортизация | 2033 |  |  | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Т-24. | 614580 | амортизация | 2033 |  |  | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972 | 40972
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры К-9. | 526770 | амортизация | 2033 |  |  | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118 | 35118
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ТЭЦ-3 до камеры Б15а/3. | 190490 | амортизация | 2033 |  |  | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333 | 12699.3333
| обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Замена отработавших нормативные сроки трубопроводов магистрального теплопровода от ЛВК до камеры А-6. | 147730 | амортизация | 2033 |  |  | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667 | 9848.6667
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ТЭЦ-1 до тепл.й камеры Т-4 | 31760 | 2017 | 2020 | 2019: 3176; 2020: 5716.8; 2021: 5716.8; 2022: 5716.8; 2023: 5716.8; 2024: 5716.8
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Т-4 до тепловой камеры У-5А | 66240 | 2017 | 2020 | 2019: 6624; 2020: 11923.2; 2021: 11923.2; 2022: 11923.2; 2023: 11923.2; 2024: 11923.2
| закрытая | Реконструкция 1-ой и 2-ой тепломагистралей города с 4Ду300 мм на 2Ду500 мм от узла 2 до узла 7 | 51840 | 2017 | 2020 | 2019: 5184; 2020: 9331.2; 2021: 9331.2; 2022: 9331.2; 2023: 9331.2; 2024: 9331.2
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от узла 7 до тепл. камеры Г-2 | 6000 | 2017 | 2020 | 2019: 600; 2020: 1080; 2021: 1080; 2022: 1080; 2023: 1080; 2024: 1080
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Б-2 до тепловой камеры Б-3 | 3880 | 2017 | 2020 | 2019: 388; 2020: 698.4; 2021: 698.4; 2022: 698.4; 2023: 698.4; 2024: 698.4
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-3А | 1130 | амортизация | 2033 |  |  | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333 | 75.3333
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-6 до тепловой камеры Б-8 | 16340 | 2017 | 2020 | 2019: 1634; 2020: 2941.2; 2021: 2941.2; 2022: 2941.2; 2023: 2941.2; 2024: 2941.2
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-12 до тепловой камеры Ж-3 | 5040 | 2017 | 2020 | 2019: 504; 2020: 907.2; 2021: 907.2; 2022: 907.2; 2023: 907.2; 2024: 907.2
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-11Б до тепловой камеры Н-11З | 1070 | амортизация | 2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Н-15Б до тепловой камеры Н-16 | 7470 | 2017 | 2020 | 2019: 747; 2020: 1344.6; 2021: 1344.6; 2022: 1344.6; 2023: 1344.6; 2024: 1344.6
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Н-16 до тепловой камеры Н-16А | 2650 | 2017 | 2020 | 2019: 265; 2020: 477; 2021: 477; 2022: 477; 2023: 477; 2024: 477
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Н-18 до тепловой камеры Н-33 | 1380 | 2018 | 2033 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Н-20 до тепловой камеры Н-20А | 3410 | 2017 | 2020 | 2019: 341; 2020: 613.8; 2021: 613.8; 2022: 613.8; 2023: 613.8; 2024: 613.8
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду70 мм от тепловой камеры Н-34В до тепловой камеры Н-34Г | 1070 | 2018 | 2033 |  |  | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333 | 71.3333
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Ж-6 до тепловой камеры Ж-7 | 8730 | 2017 | 2020 | 2019: 873; 2020: 1571.4; 2021: 1571.4; 2022: 1571.4; 2023: 1571.4; 2024: 1571.4
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Ж-7 до тепловой камеры Ж-7М | 6870 | 2017 | 2020 | 2019: 687; 2020: 1236.6; 2021: 1236.6; 2022: 1236.6; 2023: 1236.6; 2024: 1236.6
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Ж-7Ж до тепловой камеры Ж-7А | 1590 | 2017 | 2020 | 2019: 159; 2020: 286.2; 2021: 286.2; 2022: 286.2; 2023: 286.2; 2024: 286.2
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Ж-18 до тепловой камеры Ж-19 | 2250 | амортизация | 2033 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Узел 4 до тепловой камеры А-1 | 2650 | амортизация | 2033 |  |  | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667 | 176.6667
| Подключение перспективы | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-1В | 3140 | амортизация | 2033 |  |  | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333 | 209.3333
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-10 до тепловой камеры Т-10Г | 2410 | 2017 | 2020 | 2019: 241; 2020: 433.8; 2021: 433.8; 2022: 433.8; 2023: 433.8; 2024: 433.8
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры У-10 до тепловой камеры Б-10 | 410 | 2017 | 2020 | 2019: 41; 2020: 73.8; 2021: 73.8; 2022: 73.8; 2023: 73.8; 2024: 73.8
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-12 до тепловой камеры А-1 | 55540 | 2017 | 2021 | 2019: 5554; 2020: 9997.2; 2021: 9997.2; 2022: 9997.2; 2023: 9997.2; 2024: 9997.2
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-24 | 40870 | 2017 | 2021 | 2019: 4087; 2020: 7356.6; 2021: 7356.6; 2022: 7356.6; 2023: 7356.6; 2024: 7356.6
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры А-1 до тепловой камеры А-3 | 18120 | 2017 | 2021 | 2019: 1812; 2020: 3261.6; 2021: 3261.6; 2022: 3261.6; 2023: 3261.6; 2024: 3261.6
| закрытая |  | 18120 | 2017 | 2021 | 2019: 1812; 2020: 3261.6; 2021: 3261.6; 2022: 3261.6; 2023: 3261.6; 2024: 3261.6
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду400 мм от тепловой камеры Б-3 до тепловой камеры Б-6 | 22520 | 2017 | 2021 | 2019: 2252; 2020: 4053.6; 2021: 4053.6; 2022: 4053.6; 2023: 4053.6; 2024: 4053.6
| закрытая | Реконструкция подающего трубопровода с Ду300 мм на Ду350 мм от тепловой камеры А-3 до тепловой камеры В-2 | 16830 | 2017 | 2021 | 2019: 1683; 2020: 3029.4; 2021: 3029.4; 2022: 3029.4; 2023: 3029.4; 2024: 3029.4
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры В-2 до тепловой камеры В-3 | 5410 | 2017 | 2021 | 2019: 541; 2020: 973.8; 2021: 973.8; 2022: 973.8; 2023: 973.8; 2024: 973.8
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры В-11 до тепловой камеры В-12 | 6170 | 2017 | 2021 | 2019: 617; 2020: 1110.6; 2021: 1110.6; 2022: 1110.6; 2023: 1110.6; 2024: 1110.6
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23/3 до тепловой камеры Г-23/5 | 2220 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция подающего трубопровода с Ду80 мм на Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/7 до тепловой камеры Г-23/9 | 2180 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23/9 до тепловой камеры Г-23/11 | 2500 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-25/5 до тепловой камеры Г-25/7 | 2310 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-25/7 до тепловой камеры Г-25/9 | 2180 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры А-2/4 до тепловой камеры А-2/20 | 1910 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-16/4 до тепловой камеры А-16/5 | 3680 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры А-22/4 до тепловой камеры А-22/6 | 2580 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Б-23 до тепловой камеры Б-23/1 | 2020 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Е-16 до тепловой камеры Г-21А | 5080 | амортизация | 2021
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Б-7 до тепловой камеры Б-8 | 2910 | 2017 | 2021 | 2019: 291; 2020: 523.8; 2021: 523.8; 2022: 523.8; 2023: 523.8; 2024: 523.8
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Б-8 до тепловой камеры Б-18 | 9700 | 2017 | 2021 | 2019: 970; 2020: 1746; 2021: 1746; 2022: 1746; 2023: 1746; 2024: 1746
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Ж-17/5 до врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 4120 | 2017 | 2021 | 2019: 412; 2020: 741.6; 2021: 741.6; 2022: 741.6; 2023: 741.6; 2024: 741.6
| закрытая |  | 450 | 2017 | 2021 | 2019: 45; 2020: 81; 2021: 81; 2022: 81; 2023: 81; 2024: 81
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме пр.Дзержинского, 37 до врезки к тепловому узлу №3 в жилом доме пр.Дзержинского, 37 | 1730 | 2017 | 2021 | 2019: 173; 2020: 311.4; 2021: 311.4; 2022: 311.4; 2023: 311.4; 2024: 311.4
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду70 мм на 2Ду125 мм от врезки в жилом доме ул. Громова, 18 до тепловой камеры Л-7/10 | 1580 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей |  | 2220 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры О-2/2 до тепловой камеры О-2/6 | 1780 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей |  | 1380 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от врезки в жилом доме ул. Урицкого, 68 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Урицкого, 68 | 1620 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры Ж-17 до тепловой камеры Б-2 | 17190 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Р-1/14 до тепловой камеры Р-1/16 | 4450 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-2 до тепловой камеры М-2/1 | 2450 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-3 до тепловой камеры М-3/1 | 2000 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-5/1 до тепловой камеры М-5/6 | 2450 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до тепловой камеры М-6/4 | 2450 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры М-6/2 до врезки к ИТП в жилом доме ул. Труфанова, 18 | 1550 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей |  | 2450 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 5 до врезки к ИТП в жилом доме Мурманский пр., 7 | 3640 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм на 2Ду350 мм от тепловой камеры Н-3 до тепловой камеры Н-4 | 6100 | амортизация | 2021
| закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-500 мм от ТЭЦ-3 до узла Б" на 2Ду-800 мм. | 564850 | 2017 | 2033 |  |  | 56485 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857 | 36311.7857
| закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-700 мм от узла 8 до тепловой камеры Г-7А на 2Ду-900 мм. | 264430 | 2017 | 2033 |  |  | 26443 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714 | 16999.0714
| закрытая |  | 0 | 2017 | 2033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| закрытая | Реконструкция тепломагистрали 2Ду-400 мм от узла 8 до узла "Б" на 2Ду-500 мм. | 9040 | 2017 | 2033 |  |  | 904 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429 | 581.1429
| закрытая | Реконструкция блокировки с 2Ду500 мм на 2Ду700 мм между тепломагистралями 2Ду700 и 2Ду-800 мм | 1140 | 2017 | 2033 |  |  | 114 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857 | 73.2857
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Г-2 до тепловой камеры Г-2/7 | 15360 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-17/1 до тепловой камеры Г-17/3 | 5390 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Г-19/2А до тепловой камеры Г-19/2Б | 2120 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-19/2Б до тепловой камеры Г-19/2В | 2130 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г | 3500 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей |  | 1580 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д | 2900 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Г-23/2г до тепловой камеры ТК-1 | 3690 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Д-47/8 до ЦТП №37 | 13100 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Б-14 до тепловой камеры Б-14/1 | 3920 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду400 мм на 2Ду500 мм от тепловой камеры П-5 до тепловой камеры Б-6А | 14570 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-4 | 5210 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Р-14 до тепловой камеры Р-14б | 1940 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры В-23/7 до тепловой камеры В-23/10 | 2770 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры В-23/10 до тепловой камеры В-23/11 | 2260 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду600 мм на 2Ду700 мм на участке от Узла 1 до Узла 2 на тепломагистрали 2Ду700 | 3050 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Е-29/1 до тепловой камеры Е-29/5 | 1940 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от тепловой камеры Е-32б до тепловой камеры Е-32а | 2350 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду80 мм на 2Ду100 мм от тепловой камеры Е-43в до тепловой камеры Е-43д | 2420 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от тепловой камеры Т-28 до тепловой камеры Т-28/2 | 5960 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду125 мм от тепловой камеры Т-28/4 до тепловой камеры Т-28/11 | 1940 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-29 до тепловой камеры Т-29/1 | 2790 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-30/1 до тепловой камеры Т-30/2 | 3470 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры Т-30/2 до тепловой камеры Т-30/3 | 2320 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34 до тепловой камеры Т-34/3 | 2900 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры Т-34а/2 до тепловой камеры Т-34а/3 | 2340 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6А | 9970 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6А до тепловой камеры Г-7А/6В | 7570 | амортизация | 2033
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм от тепловой камеры Г-7А/6 до тепловой камеры Г-7А/6Г | 3710 | амортизация | 2033
| закрытая | Реконструкция теплотрассы с 2Ду500 мм на 2Ду600 мм от ЛК до узла 5 (до перехода диаметров с 2Ду500на 2Ду600) | 23710 | 2017 | 2020 | 2019: 2371; 2020: 4267.8; 2021: 4267.8; 2022: 4267.8; 2023: 4267.8; 2024: 4267.8
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду150 мм на 2Ду200 мм от тепловой камеры тк-13 до тепловой камеры тк-14 | 2900 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15 до тепловой камеры тк-15-4 | 2320 | амортизация | 2021
| для подключения новых потребителей | Реконструкция теплотрассы с 2Ду50 мм на 2Ду150 мм от тепловой камеры тк-15-4 до тепловой камеры тк-15-5 | 3540 | амортизация | 2021
|  | ВСЕГО |  |  |  | 70998 | 503623.6333 | 592869.704 | 719020.5217 | 516095.8524 | 488897.519 | 613707.319 | 638278.319 | 441602.419 | 471602.419 | 471602.419 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419
в том числе по источникам
| 1. | амортизация |  |  |  | 12500 | 39433.3333 | 215187.5333 | 251387.5333 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 242954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2 | 202954.2
| 2. | плата за подключение |  |  |  | 33621 | 464190.3 | 155570.004 | 199201.1359 | 44709.8 | 44709.8 | 169519.6 | 169519.6 | 169519.6 | 169519.6 | 169519.6 | 11692.6 | 11692.6 | 11692.6 | 11692.6 | 11692.6 | 11692.6
| 3. | инвестиционная составляющая тарифа |  |  |  | 24877 | 0 | 42627.3333 | 42627.3333 | 42627.3333 | 15429 | 15429 | 0 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | перевод на закрытую схему (в части реконструкции тепловых сетей, без реконструкции теплоузлов у потребителей) |  |  |  | 0 | 0 | 179484.8333 | 225804.519 | 225804.519 | 225804.519 | 225804.519 | 225804.519 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 54128.619 | 1795665
предложения по источникам финансирования
| 4.1. | амортизация
| 4.2. | инвестиционная составляющая тарифа |  | из общего объёма инв.составляющей не превышающей 100 млн.руб., что с учетом налога на прибыль составляет рост тарифа на т/э сверх предельных индексов 2,5 % |  |  |  | 73852.6667 | 78511.8667 | 83357.4347 | 115595.1587 | 120836.1251 | 141715.7301 | 132384.3593 | 108279.7336 | 114410.923 | 120787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
| 4.3. | неопределенные источники финансирования |  |  |  | 2019: 105632.1667; 2020: 147292.6524; 2021: 142447.0844; 2022: 110209.3603; 2023: 104968.394; 2024: 84088.789
Для определения уровня источника финансирования "инвестиционная составляющая" принимаем, что рост на 2% тарифа на тепло, сохранит доступность услуги теплоснабжения и в этом случае появляется источник финансирования в размере 112 млн.руб. в ценах 2018 года
|  | Справочно: максимальный уровень инвестиционной составляющей, сохраняющий доступность тарифа на тепло | [5 empty] | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
спаравочно:
|  | имеющийся в распоряжении уровень амортизации |  |  |  | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
|  | отклонение |  |  |  | -209311 | -154826.4381 | 20927.7619 | 57127.7619 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 48694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286 | 8694.4286

## ХТ в работе без ээ ИП (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , с учётом выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4525.2028 | 4505.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4507.1314 | 4519.0957 | 4531.0959 | 4543.1321 | 4555.2045 | 4567.313 | 4579.4579 | 4591.6392 | 4603.857 | 4616.1116
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4051.5262 | 4031.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4032.4327 | 4044.3612 | 4056.3254 | 4068.3255 | 4080.3616 | 4092.4338 | 4104.5423 | 4116.687 | 4128.8682 | 4141.086
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 7.3095 | 7.3419 | 7.3583 | 7.3583 | 7.3583 | 7.3388 | 7.3194 | 7.3 | 7.2806 | 7.2614 | 7.2421 | 7.2229 | 7.2037 | 7.1846 | 7.1655
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.5775 | 2.5902 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5897 | 2.582 | 2.5744 | 2.5668 | 2.5592 | 2.5517 | 2.5442 | 2.5367 | 2.5292 | 2.5217
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4269.9168 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 201333.2773 | 204043.2851 | 206861.6933 | 209792.8377 | 212841.2279 | 216011.5538 | 219308.6926 | 222737.7171 | 226303.9025 | 230012.7353 | 233869.9214 | 237881.395 | 242053.3275 | 246392.1373 | 250904.4995
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392 | 743.392
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3454375.7479 | 3726235.2753 | 3837500.1873 | 3952093.0738 | 4070113.5833 | 4191664.3505 | 4192291.6528 | 4317497.3052 | 4446448.372 | 4579257.0101 | 4716038.7376 | 4856912.5335 | 5002000.9426 | 5151430.1818 | 5305330.25
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 148169.9393 | 152615.0375 | 157193.4886 | 161909.2933 | 166766.5721 | 171769.5692 | 159230.3907 | 164007.3024 | 168927.5215 | 173995.3471 | 179215.2075 | 184591.6637 | 190129.4137 | 195833.2961 | 201708.2949
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 60740.3975 | 63170.0134 | 65696.814 | 68324.6865 | 71057.674 | 73899.9809 | 76855.9802 | 79930.2194 | 83127.4282 | 86452.5253 | 89910.6263 | 93507.0513 | 97247.3334
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 167923.0405 | 165907.964 | 163917.0685 | 161950.0636 | 160006.6629 | 158086.5829 | 156189.5439 | 154315.2694 | 152463.4862 | 150633.9243
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6012816.9904 | 6374753.828 | 6576457.8287 | 6788258.4457 | 7007327.8371 | 7225082.8139 | 7308126.2552 | 7536967.1335 | 7773754.5927 | 8018766.1611 | 8272289.3144 | 8534621.839 | 8806072.2073 | 9086959.9688 | 9377616.1541
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6659148.4301 | 7041595.202 | 7264629.5343 | 7498613.6963 | 7740753.9744 | 7982502.6734 | 8090499.5858 | 8345292.0741 | 8609069.2076 | 8882150.0373 | 9164865.2225 | 9457557.46 | 9760581.9299 | 10074306.757 | 10399113.4906
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1561.9481 | 1659.438 | 1716.0429 | 1771.3143 | 1828.5125 | 1880.7728 | 1900.8758 | 1955.2435 | 2011.3895 | 2069.3719 | 2129.2504 | 2191.0871 | 2254.9459 | 2320.893 | 2388.9968
Расчетный тариф с реализацией ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1611.9713 | 1712.5834 | 1771.0011 | 1828.0427 | 1887.0726 | 1941.0067 | 1961.7535 | 2017.8624 | 2075.8066 | 2135.6458 | 2197.442 | 2261.2591 | 2327.1631 | 2395.2222 | 2465.5072
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1611.9713 | 1712.5834 | 1771.0011 | 1828.0427 | 1887.0726 | 1941.0067 | 1961.7535 | 2017.8624 | 2075.8066 | 2135.6458 | 2197.442 | 2261.2591 | 2327.1631 | 2395.2222 | 2465.5072
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
Капитальные вложения |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ХТ не работает без ээ ИП (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , без учёта выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519 | 33076.9519
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4704.8968 | 4684.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4686.8254 | 4698.7897 | 4710.7899 | 4722.8261 | 4734.8985 | 4747.007 | 4759.1519 | 4771.3332 | 4783.551 | 4795.8056
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4231.2202 | 4211.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4212.1267 | 4224.0552 | 4236.0194 | 4248.0195 | 4260.0556 | 4272.1278 | 4284.2363 | 4296.381 | 4308.5622 | 4320.78
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 7.0303 | 7.0603 | 7.0754 | 7.0754 | 7.0754 | 7.0574 | 7.0395 | 7.0215 | 7.0036 | 6.9858 | 6.968 | 6.9502 | 6.9324 | 6.9147 | 6.8971
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.468 | 2.4797 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4792 | 2.4722 | 2.4652 | 2.4582 | 2.4513 | 2.4444 | 2.4375 | 2.4306 | 2.4237 | 2.4168
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 67750.1953 | 70460.2031 | 73278.6112 | 76209.7557 | 79258.1459 | 82428.4717 | 85725.6106 | 89154.635 | 92720.8204 | 96429.6532 | 100286.8394 | 104298.3129 | 108470.2455 | 112809.0553 | 117321.4175
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3745662.3842 | 3857519.8956 | 3972723.3462 | 4091372.9274 | 4213571.8326 | 4339426.3473 | 4357736.3238 | 4487901.9239 | 4621961.6721 | 4760032.1861 | 4902233.5783 | 5048689.5605 | 5199527.5515 | 5354878.7888 | 5514878.4425
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 148169.9393 | 152615.0375 | 157193.4886 | 161909.2933 | 166766.5721 | 171769.5692 | 159230.3907 | 164007.3024 | 168927.5215 | 173995.3471 | 179215.2075 | 184591.6637 | 190129.4137 | 195833.2961 | 201708.2949
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 60740.3975 | 63170.0134 | 65696.814 | 68324.6865 | 71057.674 | 73899.9809 | 76855.9802 | 79930.2194 | 83127.4282 | 86452.5253 | 89910.6263 | 93507.0513 | 97247.3334
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 167923.0405 | 165907.964 | 163917.0685 | 161950.0636 | 160006.6629 | 158086.5829 | 156189.5439 | 154315.2694 | 152463.4862 | 150633.9243
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6304103.6267 | 6506038.4483 | 6711680.9876 | 6927538.2994 | 7150786.0864 | 7372844.8107 | 7473570.9261 | 7707371.7522 | 7949267.8928 | 8199541.337 | 8458484.1552 | 8726398.8659 | 9003598.8161 | 9290408.5757 | 9587164.3466
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6816851.9843 | 7039296.7402 | 7266269.6112 | 7504310.4679 | 7750629.1417 | 7996681.5881 | 8122361.1747 | 8382113.6107 | 8650999.4257 | 8929342.1312 | 9217476.9812 | 9515751.4049 | 9824525.4567 | 10144172.2819 | 10475078.601
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1598.9385 | 1658.8964 | 1716.4303 | 1772.66 | 1830.8452 | 1884.1136 | 1908.3618 | 1963.8705 | 2021.186 | 2080.3667 | 2141.4736 | 2204.5692 | 2269.7185 | 2336.9884 | 2406.4484
Расчетный тариф с реализацией ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1650.1464 | 1712.0244 | 1771.4009 | 1829.4315 | 1889.48 | 1944.4544 | 1969.4792 | 2026.7657 | 2085.9167 | 2146.9928 | 2210.0567 | 2275.173 | 2342.4088 | 2411.8331 | 2483.5176
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1650.1464 | 1712.0244 | 1771.4009 | 1829.4315 | 1889.48 | 1944.4544 | 1969.4792 | 2026.7657 | 2085.9167 | 2146.9928 | 2210.0567 | 2275.173 | 2342.4088 | 2411.8331 | 2483.5176
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
Капитальные вложения |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ХТ в работе прав. ИП (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , с учётом выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346 | 211.8346
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694 | 179.694
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 797994.5224 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464 | 774871.0464
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943 | 8096.3943
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471 | 37318.4471
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4525.2028 | 4505.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4495.2028 | 4507.1314 | 4519.0957 | 4531.0959 | 4543.1321 | 4555.2045 | 4567.313 | 4579.4579 | 4591.6392 | 4603.857 | 4616.1116
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4051.5262 | 4031.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4021.5268 | 4032.4327 | 4044.3612 | 4056.3254 | 4068.3255 | 4080.3616 | 4092.4338 | 4104.5423 | 4116.687 | 4128.8682 | 4141.086
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 178.1681 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237 | 173.0237
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 8.2468 | 8.2834 | 8.3018 | 8.3018 | 8.3018 | 8.2799 | 8.2579 | 8.2361 | 8.2143 | 8.1925 | 8.1708 | 8.1491 | 8.1275 | 8.1059 | 8.0844
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.5775 | 2.5902 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5967 | 2.5897 | 2.582 | 2.5744 | 2.5668 | 2.5592 | 2.5517 | 2.5442 | 2.5367 | 2.5292 | 2.5217
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4269.9168 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 201333.2773 | 209386.6084 | 217762.0728 | 226472.5557 | 235531.4579 | 244952.7162 | 254750.8249 | 264940.8579 | 275538.4922 | 286560.0319 | 298022.4331 | 309943.3305 | 322341.0637 | 335234.7062 | 348644.0945
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 | 743.392 | 773.1277 | 804.0528 | 836.2149 | 869.6635 | 904.45 | 940.628 | 978.2532 | 1017.3833 | 1058.0786 | 1100.4018 | 1144.4178 | 1190.1945 | 1237.8023 | 1287.3144
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3454375.7479 | 3726235.2753 | 3837500.1873 | 3952093.0738 | 4070113.5833 | 4191664.3505 | 4192291.6528 | 4317497.3052 | 4446448.372 | 4579257.0101 | 4716038.7376 | 4856912.5335 | 5002000.9426 | 5151430.1818 | 5305330.25
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 167169.9393 | 172185.0375 | 177350.5886 | 182671.1063 | 188151.2394 | 193795.7766 | 179648.6849 | 185038.1455 | 190589.2899 | 196306.9685 | 202196.1776 | 208262.0629 | 214509.9248 | 220945.2226 | 227573.5792
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 60740.3975 | 63170.0134 | 65696.814 | 68324.6865 | 71057.674 | 73899.9809 | 76855.9802 | 79930.2194 | 83127.4282 | 86452.5253 | 89910.6263 | 93507.0513 | 97247.3334
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 167923.0405 | 165907.964 | 163917.0685 | 161950.0636 | 160006.6629 | 158086.5829 | 156189.5439 | 154315.2694 | 152463.4862 | 150633.9243
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6031816.9904 | 6394323.828 | 6596614.9287 | 6809020.2587 | 7028712.5045 | 7247109.0213 | 7328544.5495 | 7557997.9766 | 7795416.3611 | 8041077.7825 | 8295270.2845 | 8558292.2382 | 8830452.7185 | 9112071.8953 | 9403481.4384
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6678148.4301 | 7066508.5253 | 7295687.0138 | 7536055.2273 | 7784828.8718 | 8033470.0433 | 8146360.0123 | 8408526.058 | 8679965.5657 | 8961008.9553 | 9251998.7043 | 9553289.7947 | 9865250.1772 | 10188261.2524 | 10522718.3698
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1566.4047 | 1665.3092 | 1723.3792 | 1780.1587 | 1838.9238 | 1892.7814 | 1914.0003 | 1970.0588 | 2027.9535 | 2087.7445 | 2149.4939 | 2213.2659 | 2279.1269 | 2347.1455 | 2417.3927
Расчетный тариф с реализацией ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1616.5706 | 1718.6426 | 1778.5724 | 1837.1703 | 1897.8174 | 1953.3998 | 1975.2983 | 2033.1522 | 2092.901 | 2154.6069 | 2218.3339 | 2284.1483 | 2352.1185 | 2422.3155 | 2494.8124
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1616.5706 | 1718.6426 | 1778.5724 | 1837.1703 | 1897.8174 | 1953.3998 | 1975.2983 | 2033.1522 | 2092.901 | 2154.6069 | 2218.3339 | 2284.1483 | 2352.1185 | 2422.3155 | 2494.8124
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
Капитальные вложения |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ХТ не работает прав. ИП (hidden)
ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 , без учёта выдачи тепловой мощности ХТТЭЦ в схему теплоснабжения
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4434.1673 | 4263.3608 | 4243.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4233.3614 | 4244.2673 | 4256.1957 | 4268.16 | 4280.1601 | 4292.1962 | 4304.2684 | 4316.3769 | 4328.5216 | 4340.7028 | 4352.9206
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 300.7957 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406 | 32.1406
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 15.6787 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632 | 11.4632
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 179.694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 84.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 104.6746 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084 | 26.6084
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 20.551 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774 | 20.6774
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 8345.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 771228.6219 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 826476.0214 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522 | 805773.8522
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8179.6762 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8252.4783 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706 | 8145.1706
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 33076.9519 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448 | 44015.5448
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282 | 10442.6282
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 991 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911 | 943.5911
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 451.153 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406 | 455.7406
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4584.5246 | 4704.8968 | 4684.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4674.8968 | 4686.8254 | 4698.7897 | 4710.7899 | 4722.8261 | 4734.8985 | 4747.007 | 4759.1519 | 4771.3332 | 4783.551 | 4795.8056
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4133.3716 | 4231.2202 | 4211.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4201.2208 | 4212.1267 | 4224.0552 | 4236.0194 | 4248.0195 | 4260.0556 | 4272.1278 | 4284.2363 | 4296.381 | 4308.5622 | 4320.78
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.828 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 177.4131 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994 | 172.994
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.17% | 10.69% | 10.74% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.74% | 10.71% | 10.68% | 10.65% | 10.62% | 10.59% | 10.56% | 10.53% | 10.5% | 10.47%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 451.153 | 473.6766 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 473.676 | 474.6986 | 474.7345 | 474.7705 | 474.8066 | 474.8429 | 474.8792 | 474.9156 | 474.9522 | 474.9888 | 475.0256
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 7.2149 | 9.3553 | 9.3952 | 9.4153 | 9.4153 | 9.4153 | 9.3913 | 9.3674 | 9.3436 | 9.3197 | 9.296 | 9.2723 | 9.2486 | 9.225 | 9.2014 | 9.1779
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5264 | 2.468 | 2.4797 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4856 | 2.4792 | 2.4722 | 2.4652 | 2.4582 | 2.4513 | 2.4444 | 2.4375 | 2.4306 | 2.4237 | 2.4168
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 5581.5453 | 5695.9272 | 5804.7194 | 5915.5896 | 6028.5774 | 6143.7232 | 6261.0683 | 6380.6547 | 6502.5252 | 6626.7234 | 6753.2939 | 6882.2818 | 7013.7333 | 7147.6957 | 7284.2166 | 7423.3452
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2677.1339 | 2791.9829 | 2870.7168 | 2951.671 | 3034.9082 | 3120.4926 | 3208.4905 | 3298.9699 | 3392.0008 | 3487.6553 | 3586.0071 | 3687.1325 | 3791.1097 | 3898.019 | 4007.9431 | 4120.9671
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.3491 | 4.4796 | 4.6139 | 4.7524 | 4.8949 | 5.0418 | 5.193 | 5.3488 | 5.5093 | 5.6746 | 5.8448 | 6.0201 | 6.2007 | 6.3868 | 6.5784 | 6.7757
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4588 | 5.6608 | 5.8872 | 6.1227 | 6.3676 | 6.6223 | 6.8872 | 7.1627 | 7.4492 | 7.7472 | 8.0571 | 8.3794 | 8.7145 | 9.0631 | 9.4256 | 9.8027
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 56.215 | 56.3433 | 58.5971 | 60.9409 | 63.3786 | 65.9137 | 68.5503 | 71.2923 | 74.144 | 77.1097 | 80.1941 | 83.4019 | 86.738 | 90.2075 | 93.8158 | 97.5684
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 325435.4944 | 67750.1953 | 70460.2031 | 73278.6112 | 76209.7557 | 79258.1459 | 82428.4717 | 85725.6106 | 89154.635 | 92720.8204 | 96429.6532 | 100286.8394 | 104298.3129 | 108470.2455 | 112809.0553 | 117321.4175
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1813.6884 | 1889.7818 | 1965.373 | 2043.988 | 2125.7475 | 2210.7774 | 2299.2085 | 2391.1768 | 2486.8239 | 2586.2968 | 2689.7487 | 2797.3386 | 2909.2322 | 3025.6015 | 3146.6255 | 3272.4906
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 750.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1123.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1803.2497 | 1849.2754 | 1923.2464 | 2000.1763 | 2080.1833 | 2163.3907 | 2249.9263 | 2339.9233 | 2433.5203 | 2530.8611 | 2632.0955 | 2737.3794 | 2846.8745 | 2960.7495 | 3079.1795 | 3202.3467
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3419057.7992 | 3745662.3842 | 3857519.8956 | 3972723.3462 | 4091372.9274 | 4213571.8326 | 4339426.3473 | 4357736.3238 | 4487901.9239 | 4621961.6721 | 4760032.1861 | 4902233.5783 | 5048689.5605 | 5199527.5515 | 5354878.7888 | 5514878.4425
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 143854.31 | 197169.9393 | 203085.0375 | 209177.5886 | 215452.9163 | 221916.5037 | 228573.9989 | 211888.0969 | 218244.7399 | 224792.082 | 231535.8445 | 238481.9198 | 245636.3774 | 253005.4688 | 260595.6328 | 268413.5018
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57004.4277 | 59113.5915 | 61478.1351 | 60740.3975 | 63170.0134 | 65696.814 | 68324.6865 | 71057.674 | 73899.9809 | 76855.9802 | 79930.2194 | 83127.4282 | 86452.5253 | 89910.6263 | 93507.0513 | 97247.3334
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 123371.3873 | 127936.1286 | 133053.5738 | 138375.7167 | 143910.7454 | 149667.1752 | 155653.8622 | 161880.0167 | 168355.2174 | 175089.426 | 182093.0031 | 189376.7232 | 196951.7921 | 204829.8638 | 213023.0584 | 221543.9807
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 668508.8103 | 637980.7242 | 663499.9531 | 690039.9513 | 717641.5493 | 746347.2113 | 776201.0997 | 807249.1437 | 839539.1095 | 873120.6739 | 908045.5008 | 944367.3208 | 982142.0137 | 1021427.6942 | 1062284.802 | 1104776.1941
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 202023.3625 | 192797.7748 | 200509.6858 | 208530.0733 | 216871.2762 | 225546.1273 | 234567.9723 | 243950.6912 | 253708.7189 | 263857.0676 | 274411.3503 | 285387.8044 | 296803.3165 | 308675.4492 | 321022.4672 | 333863.3658
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714 | 194259.7714
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 140100.9987 | 145284.7356 | 151096.1251 | 157139.9701 | 163425.5689 | 169962.5916 | 167923.0405 | 165907.964 | 163917.0685 | 161950.0636 | 160006.6629 | 158086.5829 | 156189.5439 | 154315.2694 | 152463.4862 | 150633.9243
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 47547.1484 | 49306.3929 | 51278.6486 | 53329.7946 | 55462.9864 | 57681.5058 | 59988.766 | 62388.3167 | 64883.8494 | 67479.2033 | 70178.3715 | 72985.5063 | 75904.9266 | 78941.1236 | 82098.7686 | 85382.7193
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315 | 75206.2315
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 13856.159 | 14368.8369 | 14943.5904 | 15541.334 | 16162.9873 | 16809.5068 | 17481.8871 | 18181.1626 | 18908.4091 | 19664.7454 | 20451.3353 | 21269.3887 | 22120.1642 | 23004.9708 | 23925.1696 | 24882.1764
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 182093.0336 | 188830.4759 | 196383.6949 | 204239.0427 | 212408.6044 | 220904.9486 | 229741.1465 | 238930.7924 | 248488.0241 | 258427.545 | 268764.6468 | 279515.2327 | 290695.842 | 302323.6757 | 314416.6227 | 326993.2876
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 689428.3821 | 725186.6399 | 754194.1055 | 784361.8698 | 815736.3445 | 848365.7983 | 882300.4303 | 917592.4475 | 954296.1454 | 992467.9912 | 1032166.7108 | 1073453.3793 | 1116391.5144 | 1161047.175 | 1207489.062 | 1255788.6245
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 5956311.8215 | 6353103.6267 | 6556508.4483 | 6763665.0876 | 6981081.9224 | 7205936.0181 | 7429649.2403 | 7526228.6324 | 7761609.1897 | 8005132.4534 | 8257081.8344 | 8517750.8676 | 8787443.5796 | 9066474.8713 | 9355170.9125 | 9653869.5534
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 316588.2732 | 328518.1623 | 341658.8888 | 355325.2444 | 369538.2542 | 384319.7843 | 399692.5757 | 415680.2787 | 432307.4899 | 449599.7895 | 467583.781 | 486287.1323 | 505738.6176 | 525968.1623 | 547006.8888 | 568887.1643
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 101428.9732 | 105181.8452 | 109389.119 | 113764.6838 | 118315.2712 | 123047.882 | 127969.7973 | 133088.5892 | 138412.1327 | 143948.618 | 149706.5628 | 155694.8253 | 161922.6183 | 168399.523 | 175135.5039 | 182140.9241
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 72041 | 74922.64 | 77919.5456 | 81036.3274 | 84277.7805 | 87648.8917 | 91154.8474 | 94801.0413 | 98593.083 | 102536.8063 | 106638.2785 | 110903.8097 | 115339.9621 | 119953.5605 | 124751.703 | 129741.7711
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 143118.3 | 148413.6771 | 154350.2242 | 160524.2332 | 166945.2025 | 173623.0106 | 180567.931 | 187790.6482 | 195302.2742 | 203114.3651 | 211238.9397 | 219688.4973 | 228476.0372 | 237615.0787 | 247119.6819 | 257004.4691
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6598335.5891 | 6865851.9843 | 7089766.7402 | 7318253.7112 | 7557854.0909 | 7805779.0734 | 8053486.0178 | 8175018.881 | 8436351.0482 | 8706863.9863 | 8986882.6286 | 9276743.6935 | 9576796.1186 | 9887401.5118 | 10208934.6187 | 10541783.8079
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.0664 | 1610.4318 | 1670.7902 | 1728.7099 | 1785.308 | 1843.8726 | 1897.4974 | 1920.7338 | 1976.578 | 2034.2379 | 2093.7726 | 2155.2428 | 2218.7118 | 2284.2445 | 2351.9082 | 2421.7726
Расчетный тариф с реализацией ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1662.0077 | 1724.2992 | 1784.0738 | 1842.4846 | 1902.9247 | 1958.2669 | 1982.2474 | 2039.8801 | 2099.3867 | 2160.828 | 2224.2669 | 2289.7685 | 2357.4 | 2427.2307 | 2499.3326
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.7235 | 1662.0077 | 1724.2992 | 1784.0738 | 1842.4846 | 1902.9247 | 1958.2669 | 1982.2474 | 2039.8801 | 2099.3867 | 2160.828 | 2224.2669 | 2289.7685 | 2357.4 | 2427.2307 | 2499.3326
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционная деятельность |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
Капитальные вложения |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
в т.ч.:
амортизация
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0 | 116480 | 121139.2 | 125984.768 | 131024.1587 | 136265.1251 | 141715.7301 | 147384.3593 | 153279.7336 | 159410.923 | 165787.3599 | 172418.8543 | 179315.6085 | 186488.2328 | 193947.7621 | 201705.6726
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях
Note on H8: Автор: из тарифной заявки
Note on H11: Автор: из тарифной заявки
Note on H18: Автор: из тарифной заявки
Note on H38: Автор: из тарифной заявки
Note on H61: Автор: расчет в предельных до конечного

## ЕТО-1 с ИНпр с продл.ЗС 100 (hidden)
Тарифные последствия ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 с учетом реализации инвестиционных мероприятий
ВАРИАНТ-1а
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4447.777 | 4449.856 | 4468.385 | 4475.031 | 4475.618 | 4484.7005 | 4499.32 | 4515.092 | 4530.9 | 4546.749 | 4562.634 | 4575.559 | 4588.523 | 4601.526 | 4614.567 | 4627.648
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 367.578 | 487.002 | 479.952 | 685.282 | 675.205 | 671.5925 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 36.45 | 26.225 | 16.225 | 6.225 | 6.225 | 3.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 190.798 | 320.447 | 361.125 | 664.487 | 666.48 | 668.48 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 125.76 | 125.76 | 88.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 764317.7059 | 775331.2599 | 779885.3426 | 744511.6631 | 746410.2806 | 748314.4173 | 750224.2513 | 752139.9606 | 754061.1892 | 755988.4711 | 757921.2722 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38373.934 | 38182.0643 | 37991.154 | 37801.1982 | 37612.1922 | 37424.1313 | 37237.0106 | 37050.8256 | 36865.5714 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10486.811 | 10434.3769 | 10382.205 | 10330.294 | 10278.6425 | 10227.2493 | 10176.1131 | 10125.2325 | 10074.6063 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4539.209 | 4421.864 | 4447.443 | 4248.759 | 4259.423 | 4270.118 | 4280.845 | 4291.605 | 4302.396 | 4313.221 | 4324.077 | 4334.966 | 4345.888 | 4356.843 | 4367.83 | 4378.851
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4080.199 | 3962.854 | 3988.433 | 3789.749 | 3800.413 | 3813.108 | 3828.835 | 3842.595 | 3856.386 | 3870.211 | 3884.067 | 3894.956 | 3905.878 | 3916.833 | 3927.82 | 3938.841
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.011 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.32% | 10.32% | 10.27% | 10.26% | 10.26% | 10.24% | 10.2% | 10.17% | 10.13% | 10.1% | 10.06% | 10.03% | 10% | 9.975% | 9.947% | 9.919%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 457.01 | 452.01 | 449.01 | 446.01 | 443.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 8.4964 | 8.7218 | 8.6283 | 8.9866 | 8.9193 | 8.8525 | 8.7862 | 8.7203 | 8.6549 | 8.5901 | 8.5257 | 8.4617 | 8.4404 | 8.4192 | 8.398 | 8.3769
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5831 | 2.6596 | 2.6293 | 2.7533 | 2.7319 | 2.7092 | 2.6845 | 2.6615 | 2.6388 | 2.6162 | 2.5938 | 2.5736 | 2.5664 | 2.5593 | 2.5521 | 2.545
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 7276.9755 | 7410.1441 | 7545.7497 | 7683.837 | 7824.4512 | 7967.6386 | 8113.4464 | 8261.9225 | 8413.1157 | 8567.0757 | 8723.8532 | 8883.4997 | 9046.0677 | 9211.6108 | 9380.1833 | 9551.8406
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2909.8574 | 2991.9154 | 3076.2874 | 3163.0387 | 3252.2364 | 3343.9495 | 3438.2488 | 3535.2075 | 3634.9003 | 3737.4045 | 3842.7993 | 3951.1662 | 4062.5891 | 4177.1541 | 4294.9499 | 4416.0675
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.0726 | 4.1948 | 4.3206 | 4.4503 | 4.5838 | 4.7213 | 4.8629 | 5.0088 | 5.1591 | 5.3138 | 5.4733 | 5.6375 | 5.8066 | 5.9808 | 6.1602 | 6.345
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4487 | 5.6503 | 5.8763 | 6.1114 | 6.3558 | 6.6101 | 6.8745 | 7.1494 | 7.4354 | 7.7328 | 8.0421 | 8.3638 | 8.6984 | 9.0463 | 9.4082 | 9.7845
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 39.5695 | 41.0336 | 42.675 | 44.382 | 46.1572 | 48.0035 | 49.9237 | 51.9206 | 53.9974 | 56.1573 | 58.4036 | 60.7398 | 63.1694 | 65.6961 | 68.324 | 71.0569
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 283436.5198 | 274876.5331 | 220351.7549 | 98234.3617 | 76372.6165 | 66786.2511 | 62088.6748 | 64572.2218 | 67155.1107 | 69841.3151 | 72634.9677 | 75540.3664 | 78561.9811 | 81704.4603 | 84972.6388 | 88371.5443
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1871.116 | 1945.9606 | 2023.7991 | 2104.751 | 2188.9411 | 2276.4987 | 2367.5587 | 2462.261 | 2560.7514 | 2663.1815 | 2769.7088 | 2880.4971 | 2995.717 | 3115.5457 | 3240.1675 | 3369.7742
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1109.6696 | 1154.0564 | 1200.2186 | 1248.2274 | 1298.1565 | 1350.0827 | 1404.086 | 1460.2495 | 1518.6595 | 1579.4058 | 1642.5821 | 1708.2854 | 1776.6168 | 1847.6815 | 1921.5887 | 1998.4523
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1826.5416 | 1899.6033 | 1975.5874 | 2054.6109 | 2136.7953 | 2222.2671 | 2311.1578 | 2403.6041 | 2499.7483 | 2599.7382 | 2703.7278 | 2811.8769 | 2924.352 | 3041.326 | 3162.9791 | 3289.4982
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3390756.9459 | 3540887.0516 | 3667389.7908 | 3608736.8579 | 3725540.9124 | 3846141.6144 | 3970663.5524 | 4099235.456 | 4231987.3966 | 4369058.5652 | 4510586.7164 | 4656719.1837 | 4795560.0866 | 4938550.1899 | 5085813.6686 | 5237478.4171
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 157067.79 | 161779.8237 | 165800.0523 | 169920.1836 | 174142.7002 | 178470.1463 | 182905.1294 | 187450.3219 | 192108.4624 | 196882.3577 | 201774.8843 | 206788.9901 | 212992.6598 | 219382.4396 | 225963.9128 | 232742.8302
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57426.62 | 59551.4049 | 61623.7938 | 63768.3019 | 65987.4388 | 68283.8016 | 70660.0779 | 73119.0486 | 75663.5915 | 78296.6845 | 81021.4091 | 83840.9542 | 87194.5923 | 90682.376 | 94309.6711 | 98082.0579
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 122364 | 126891.468 | 131307.2911 | 135876.7848 | 140605.2969 | 145498.3613 | 150561.7042 | 155801.2515 | 161223.1351 | 166833.7002 | 172639.513 | 178647.368 | 185793.2627 | 193224.9932 | 200953.993 | 208992.1527
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 662394.03 | 686902.6091 | 714378.7135 | 742953.862 | 772672.0165 | 803578.8972 | 835722.053 | 869150.9352 | 903916.9726 | 940073.6515 | 977676.5975 | 1016783.6614 | 1057455.0079 | 1099753.2082 | 1143743.3365 | 1189493.07
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 200042.9971 | 207444.588 | 215742.3715 | 224372.0663 | 233346.949 | 242680.8269 | 252388.06 | 262483.5824 | 272982.9257 | 283902.2427 | 295258.3325 | 307068.6658 | 319351.4124 | 332125.4689 | 345410.4876 | 359226.9071
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 138905.8 | 144045.3146 | 149058.0915 | 154245.3131 | 159613.05 | 165167.5842 | 170915.4161 | 176863.2726 | 183018.1145 | 189387.1449 | 195977.8175 | 202797.8455 | 210909.7594 | 219346.1497 | 228119.9957 | 237244.7956
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 46962.85 | 48700.4754 | 50648.4945 | 52674.4342 | 54781.4116 | 56972.6681 | 59251.5748 | 61621.6378 | 64086.5033 | 66649.9634 | 69315.962 | 72088.6005 | 74972.1445 | 77971.0303 | 81089.8715 | 84333.4663
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения, инвестиционная составляющая тарифа | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794 | 100851 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 24437.78 | 25341.9779 | 26355.657 | 27409.8833 | 28506.2786 | 29646.5297 | 30832.3909 | 32065.6866 | 33348.314 | 34682.2466 | 36069.5364 | 37512.3179 | 39012.8106 | 40573.323 | 42196.256 | 43884.1062
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 135306.98 | 140313.3383 | 145925.8718 | 151762.9067 | 157833.4229 | 164146.7598 | 170712.6302 | 177541.1354 | 184642.7809 | 192028.4921 | 199709.6318 | 207698.0171 | 216005.9377 | 224646.1752 | 233632.0223 | 242977.3031
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 668284.24 | 695015.6096 | 722816.234 | 751728.8833 | 781798.0387 | 813069.9602 | 845592.7586 | 879416.469 | 914593.1277 | 951176.8528 | 989223.927 | 1028792.884 | 1069944.5994 | 1112742.3834 | 1157252.0787 | 1203542.1619
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 6005014.033 | 6262086.661 | 6476259.3618 | 6508662.4772 | 6720040.5156 | 6938870.1497 | 7165418.3477 | 7399961.797 | 7642784.3243 | 7894184.9016 | 8154467.3274 | 8423951.4882 | 8694405.2734 | 8974210.7376 | 9263698.2938 | 9563210.2681
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 331090.41 | 343340.7552 | 357074.3854 | 371357.3608 | 386211.6552 | 401660.1214 | 417726.5263 | 434435.5873 | 451813.0108 | 469885.5313 | 488680.9525 | 508228.1906 | 528557.3182 | 549699.611 | 571687.5954 | 594555.0992
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 104340.03 | 108200.6111 | 112528.6356 | 117029.781 | 121710.9722 | 126579.4111 | 131642.5875 | 136908.2911 | 142384.6227 | 148080.0076 | 154003.2079 | 160163.3362 | 166569.8697 | 173232.6645 | 180161.971 | 187368.4499
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 79068.98 | 81994.5323 | 85274.3136 | 88685.2861 | 92232.6975 | 95922.0054 | 99758.8857 | 103749.2411 | 107899.2107 | 112215.1792 | 116703.7863 | 121371.9378 | 126226.8153 | 131275.8879 | 136526.9234 | 141988.0003
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 147681.4 | 153145.6118 | 159271.4363 | 165642.2937 | 172267.9855 | 179158.7049 | 186325.0531 | 193778.0552 | 201529.1774 | 209590.3445 | 217973.9583 | 226692.9166 | 235760.6333 | 245191.0586 | 254998.701 | 265198.649
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6619540.9628 | 6880303.9493 | 7053685.502 | 6978254.1997 | 7182624.7873 | 7407316.5223 | 7645233.5488 | 7898969.6061 | 8161752.4458 | 8433911.748 | 8715783.2476 | 9007720.0453 | 9301524.5727 | 9605614.8089 | 9920358.5279 | 10246136.9117
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.2808 | 1546.1858 | 1578.576 | 1559.3756 | 1604.8342 | 1651.6859 | 1699.1976 | 1749.4593 | 1801.3535 | 1854.9323 | 1910.2526 | 1968.66 | 2027.1282 | 2087.4846 | 2149.7919 | 2214.1133
Расчетный тариф без реализации ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536 | 2425.8644 | 2499.5708
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.9446 | 1595.7041 | 1629.1317 | 1609.3164 | 1656.2308 | 1704.583 | 1753.6163 | 1805.4877 | 1859.0439 | 1914.3386 | 1971.4306 | 2031.7086 | 2092.0493 | 2154.3387 | 2218.6414 | 2285.0228
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 902.4772 | -104009.4754 | -213103.8153 | -500818.2963 | -539923.0201 | -581577.9718 | -610325.2101 | -633209.9454 | -656816.6776 | -681175.6627 | -706306.3581 | -726491.5564 | -754679.2291 | -783816.8841 | -813934.7969 | -845070.5783
Инвестиционная деятельность |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 497447.004 | 613522.1359 | 391800.8 | 375492.8 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 |  | 7333800.9733
Капитальные вложения |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 497447.004 | 613522.1359 | 391800.8 | 375492.8 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 500302.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 | 342475.6 |  | 7333800.9733
в т.ч.:
амортизация |  |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 |  | 3915328.3333
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  | 24877 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1500000 | 1524877
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение |  |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 |  | 1893595.6399
в том числе:
подключаемая мощность |  |  |  | 20821 | 93694.5 | 93694.5
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях

## ЕТО-1 с ИНпр с продл.ЗС 200 (hidden)
Тарифные последствия ПАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 с учетом реализации инвестиционных мероприятий
ВАРИАНТ-2
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 4978.3127 | 4913.2382 | 4913.2382 | 4606.804 | 4447.777 | 4449.856 | 4468.385 | 4475.031 | 4475.618 | 4484.7005 | 4499.32 | 4515.092 | 4530.9 | 4546.749 | 4562.634 | 4575.559 | 4588.523 | 4601.526 | 4614.567 | 4627.648
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 286.4673 | 176.78 | 367.578 | 487.002 | 479.952 | 685.282 | 675.205 | 671.5925 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 125.8069 | 125.8069 | 36.45 | 36.45 | 26.225 | 16.225 | 6.225 | 6.225 | 3.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 190.798 | 320.447 | 361.125 | 664.487 | 666.48 | 668.48 | 670.485 | 672.497 | 674.514 | 676.538 | 678.567 | 680.603 | 682.645 | 684.693 | 686.747 | 688.807
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 125.76 | 125.76 | 125.76 | 88.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АО "Яргоэнергосбыт" (ТРАНСПОРТИРОВКА) | 0 |  | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Прочие | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уголь, тут | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087 | 3924.8087
Природный газ, тут | 695190 | 650507.5687 | 650507.5687 | 789779.5022 | 764317.7059 | 775331.2599 | 779885.3426 | 744511.6631 | 746410.2806 | 748314.4173 | 750224.2513 | 752139.9606 | 754061.1892 | 755988.4711 | 757921.2722 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487 | 759859.9487
Музут, тут | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557 | 8012.1557
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38566.7678 | 38373.934 | 38182.0643 | 37991.154 | 37801.1982 | 37612.1922 | 37424.1313 | 37237.0106 | 37050.8256 | 36865.5714 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436 | 36681.2436
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10539.5085 | 10486.811 | 10434.3769 | 10382.205 | 10330.294 | 10278.6425 | 10227.2493 | 10176.1131 | 10125.2325 | 10074.6063 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333 | 10024.2333
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 430.83 | 430.83 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183 | 2473.183
Выработка тепла, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5078.2775 | 4889.034 | 4539.209 | 4421.864 | 4447.443 | 4248.759 | 4259.423 | 4270.118 | 4280.845 | 4291.605 | 4302.396 | 4313.221 | 4324.077 | 4334.966 | 4345.888 | 4356.843 | 4367.83 | 4378.851
Отпуск тепла потребителям от источников ТГК-2, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4626.7708 | 4430.024 | 4080.199 | 3962.854 | 3988.433 | 3789.749 | 3800.413 | 3813.108 | 3828.835 | 3842.595 | 3856.386 | 3870.211 | 3884.067 | 3894.956 | 3905.878 | 3916.833 | 3927.82 | 3938.841
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 163.9824 | 171.011 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399 | 178.0399
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.312% | 9.312% | 9.964% | 10.32% | 10.32% | 10.27% | 10.26% | 10.26% | 10.24% | 10.2% | 10.17% | 10.13% | 10.1% | 10.06% | 10.03% | 10% | 9.975% | 9.947% | 9.919%
Потери в тепловых сетях, хозяйственные нужды тыс.Гкал | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 457.01 | 452.01 | 449.01 | 446.01 | 443.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 440.01
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.8551 | 7.8551 | 7.8884 | 8.4964 | 8.7218 | 8.6283 | 8.9866 | 8.9193 | 8.8525 | 8.7862 | 8.7203 | 8.6549 | 8.5901 | 8.5257 | 8.4617 | 8.4404 | 8.4192 | 8.398 | 8.3769
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.6383 | 5.0909 | 2.3791 | 2.5831 | 2.6596 | 2.6293 | 2.7533 | 2.7319 | 2.7092 | 2.6845 | 2.6615 | 2.6388 | 2.6162 | 2.5938 | 2.5736 | 2.5664 | 2.5593 | 2.5521 | 2.545
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Природный газ, руб./ тут | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 4113.8368 | 4345.0937 | 4475.2138 | 4609.4702 | 4747.7543 | 4890.1869 | 5036.8925 | 5187.9993 | 5343.6393 | 5503.9485 | 5669.0669 | 5839.1389 | 6014.3131 | 6194.7425 | 6380.5847 | 6572.0023 | 6769.1624
Мазут, руб./тут | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 7146.2 | 7276.9755 | 7410.1441 | 7545.7497 | 7683.837 | 7824.4512 | 7967.6386 | 8113.4464 | 8261.9225 | 8413.1157 | 8567.0757 | 8723.8532 | 8883.4997 | 9046.0677 | 9211.6108 | 9380.1833 | 9551.8406
Уголь, руб/тут | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2830.05 | 2909.8574 | 2991.9154 | 3076.2874 | 3163.0387 | 3252.2364 | 3343.9495 | 3438.2488 | 3535.2075 | 3634.9003 | 3737.4045 | 3842.7993 | 3951.1662 | 4062.5891 | 4177.1541 | 4294.9499 | 4416.0675
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 3.954 | 4.0726 | 4.1948 | 4.3206 | 4.4503 | 4.5838 | 4.7213 | 4.8629 | 5.0088 | 5.1591 | 5.3138 | 5.4733 | 5.6375 | 5.8066 | 5.9808 | 6.1602 | 6.345
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 5.29 | 5.4487 | 5.6503 | 5.8763 | 6.1114 | 6.3558 | 6.6101 | 6.8745 | 7.1494 | 7.4354 | 7.7328 | 8.0421 | 8.3638 | 8.6984 | 9.0463 | 9.4082 | 9.7845
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 38.417 | 39.5695 | 41.0336 | 42.675 | 44.382 | 46.1572 | 48.0035 | 49.9237 | 51.9206 | 53.9974 | 56.1573 | 58.4036 | 60.7398 | 63.1694 | 65.6961 | 68.324 | 71.0569
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло, тыс.руб. | 0 | 441900.6591 | 0 | 272535.1152 | 283436.5198 | 274876.5331 | 220351.7549 | 98234.3617 | 76372.6165 | 66786.2511 | 62088.6748 | 64572.2218 | 67155.1107 | 69841.3151 | 72634.9677 | 75540.3664 | 78561.9811 | 81704.4603 | 84972.6388 | 88371.5443
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода, руб/Гкал | 0 | 178103.5618 | 0 | 1799.15 | 1871.116 | 1945.9606 | 2023.7991 | 2104.751 | 2188.9411 | 2276.4987 | 2367.5587 | 2462.261 | 2560.7514 | 2663.1815 | 2769.7088 | 2880.4971 | 2995.717 | 3115.5457 | 3240.1675 | 3369.7742
ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", руб/Гкал | 0 | 1193.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС", руб/Гкал | 0 | 139759.4589 | 0 | 1066.99 | 1109.6696 | 1154.0564 | 1200.2186 | 1248.2274 | 1298.1565 | 1350.0827 | 1404.086 | 1460.2495 | 1518.6595 | 1579.4058 | 1642.5821 | 1708.2854 | 1776.6168 | 1847.6815 | 1921.5887 | 1998.4523
МУП "Яргоэнергосбыт", руб/Гкал | 0 | 67195.2915 | 0 | 272.73 | 283.6392 | 294.9848 | 306.7842 | 319.0555 | 331.8177 | 345.0905 | 358.8941 | 373.2498 | 388.1798 | 403.707 | 419.8553 | 436.6495 | 454.1155 | 472.2801 | 491.1713 | 510.8182
Прочие, руб/Гкал |  | 55648.7415 | 0 | 1756.29 | 1826.5416 | 1899.6033 | 1975.5874 | 2054.6109 | 2136.7953 | 2222.2671 | 2311.1578 | 2403.6041 | 2499.7483 | 2599.7382 | 2703.7278 | 2811.8769 | 2924.352 | 3041.326 | 3162.9791 | 3289.4982
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 3317387.8493 | 3390756.9459 | 3540887.0516 | 3667389.7908 | 3608736.8579 | 3725540.9124 | 3846141.6144 | 3970663.5524 | 4099235.456 | 4231987.3966 | 4369058.5652 | 4510586.7164 | 4656719.1837 | 4795560.0866 | 4938550.1899 | 5085813.6686 | 5237478.4171
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 152493 | 157067.79 | 161779.8237 | 165800.0523 | 169920.1836 | 174142.7002 | 178470.1463 | 182905.1294 | 187450.3219 | 192108.4624 | 196882.3577 | 201774.8843 | 206788.9901 | 212992.6598 | 219382.4396 | 225963.9128 | 232742.8302
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 55754 | 57426.62 | 59551.4049 | 61623.7938 | 63768.3019 | 65987.4388 | 68283.8016 | 70660.0779 | 73119.0486 | 75663.5915 | 78296.6845 | 81021.4091 | 83840.9542 | 87194.5923 | 90682.376 | 94309.6711 | 98082.0579
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 0 | 118800 | 122364 | 126891.468 | 131307.2911 | 135876.7848 | 140605.2969 | 145498.3613 | 150561.7042 | 155801.2515 | 161223.1351 | 166833.7002 | 172639.513 | 178647.368 | 185793.2627 | 193224.9932 | 200953.993 | 208992.1527
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 643101 | 662394.03 | 686902.6091 | 714378.7135 | 742953.862 | 772672.0165 | 803578.8972 | 835722.053 | 869150.9352 | 903916.9726 | 940073.6515 | 977676.5975 | 1016783.6614 | 1057455.0079 | 1099753.2082 | 1143743.3365 | 1189493.07
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 194216.502 | 200042.9971 | 207444.588 | 215742.3715 | 224372.0663 | 233346.949 | 242680.8269 | 252388.06 | 262483.5824 | 272982.9257 | 283902.2427 | 295258.3325 | 307068.6658 | 319351.4124 | 332125.4689 | 345410.4876 | 359226.9071
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 0 | 134860 | 138905.8 | 144045.3146 | 149058.0915 | 154245.3131 | 159613.05 | 165167.5842 | 170915.4161 | 176863.2726 | 183018.1145 | 189387.1449 | 195977.8175 | 202797.8455 | 210909.7594 | 219346.1497 | 228119.9957 | 237244.7956
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 45595 | 46962.85 | 48700.4754 | 50648.4945 | 52674.4342 | 54781.4116 | 56972.6681 | 59251.5748 | 61621.6378 | 64086.5033 | 66649.9634 | 69315.962 | 72088.6005 | 74972.1445 | 77971.0303 | 81089.8715 | 84333.4663
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402 | 78402
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения, инвестиционная составляющая тарифа | 52479.583 | 15117.93 | 0 | 22794 | 100851 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 201703.7355 | 89124.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738 | 32874.7738
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 23726 | 24437.78 | 25341.9779 | 26355.657 | 27409.8833 | 28506.2786 | 29646.5297 | 30832.3909 | 32065.6866 | 33348.314 | 34682.2466 | 36069.5364 | 37512.3179 | 39012.8106 | 40573.323 | 42196.256 | 43884.1062
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 131366 | 135306.98 | 140313.3383 | 145925.8718 | 151762.9067 | 157833.4229 | 164146.7598 | 170712.6302 | 177541.1354 | 184642.7809 | 192028.4921 | 199709.6318 | 207698.0171 | 216005.9377 | 224646.1752 | 233632.0223 | 242977.3031
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 642581 | 668284.24 | 695015.6096 | 722816.234 | 751728.8833 | 781798.0387 | 813069.9602 | 845592.7586 | 879416.469 | 914593.1277 | 951176.8528 | 989223.927 | 1028792.884 | 1069944.5994 | 1112742.3834 | 1157252.0787 | 1203542.1619
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 419765.9503 | 5782887.3513 | 6005014.033 | 6387086.661 | 6601259.3618 | 6633662.4772 | 6845040.5156 | 7063870.1497 | 7290418.3477 | 7524961.797 | 7767784.3243 | 7970888.6371 | 8118592.1012 | 8331826.262 | 8602280.0472 | 8882085.5114 | 9171573.0676 | 9471085.0419
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 321447 | 331090.41 | 343340.7552 | 357074.3854 | 371357.3608 | 386211.6552 | 401660.1214 | 417726.5263 | 434435.5873 | 451813.0108 | 469885.5313 | 488680.9525 | 508228.1906 | 528557.3182 | 549699.611 | 571687.5954 | 594555.0992
в т.ч. Расходы из прибыли и предпринимательская прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 101301 | 104340.03 | 108200.6111 | 112528.6356 | 117029.781 | 121710.9722 | 126579.4111 | 131642.5875 | 136908.2911 | 142384.6227 | 148080.0076 | 154003.2079 | 160163.3362 | 166569.8697 | 173232.6645 | 180161.971 | 187368.4499
Резерв по сомнительным долгам |  |  |  | 76766 | 79068.98 | 81994.5323 | 85274.3136 | 88685.2861 | 92232.6975 | 95922.0054 | 99758.8857 | 103749.2411 | 107899.2107 | 112215.1792 | 116703.7863 | 121371.9378 | 126226.8153 | 131275.8879 | 136526.9234 | 141988.0003
Проценты за пользование кредитом |  |  |  | 143380 | 147681.4 | 153145.6118 | 159271.4363 | 165642.2937 | 172267.9855 | 179158.7049 | 186325.0531 | 193778.0552 | 201529.1774 | 209590.3445 | 217973.9583 | 226692.9166 | 235760.6333 | 245191.0586 | 254998.701 | 265198.649
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 419765.9503 | 6376869.4665 | 6619540.9628 | 7005303.9493 | 7178685.502 | 7103254.1997 | 7307624.7873 | 7532316.5223 | 7770233.5488 | 8023969.6061 | 8286752.4458 | 8510615.4835 | 8679908.0214 | 8915594.8191 | 9209399.3465 | 9513489.5827 | 9828233.3017 | 10154011.6855
Расчетный средний тариф в зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 1384.2285 | 1488.2808 | 1574.2765 | 1606.5504 | 1587.3084 | 1632.7633 | 1679.5584 | 1726.9795 | 1777.1442 | 1828.9418 | 1871.8024 | 1902.3897 | 1948.5258 | 2007.0509 | 2067.4641 | 2129.8278 | 2194.2057
Расчетный тариф без реализации ИП | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536 | 2425.8644 | 2499.5708
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Ярославля единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» в зоне действия ЕТО-1 | 1105.3066 | 1228.411 | 1302.1157 | 1428.56 | 1535.9446 | 1624.6945 | 1658.0019 | 1638.1437 | 1685.0544 | 1733.3482 | 1782.288 | 1834.0593 | 1887.5157 | 1931.7489 | 1963.3159 | 2010.9296 | 2071.329 | 2133.6769 | 2198.038 | 2264.4776
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | 5629299.5415 | 0 | 902.4772 | 10875.3905 | -97956.8697 | -391569.8912 | -430381.569 | -471893.1919 | -500545.9054 | -523420.974 | -547018.0967 | -613794.1322 | -737824.1964 | -807424.9325 | -835610.2506 | -864745.5601 | -894861.1337 | -925994.588
Инвестиционная деятельность |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 597447.004 | 713522.1359 | 491800.8 | 475492.8 | 600302.6 | 600302.6 | 600302.6 | 600302.6 | 561665.5884 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 7797962.8759
Капитальные вложения |  |  |  | 434278 | 464893.6333 | 597447.004 | 713522.1359 | 491800.8 | 475492.8 | 600302.6 | 600302.6 | 600302.6 | 600302.6 | 561665.5884 | 313775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 268775.419 | 7797962.8759
в т.ч.:
амортизация |  |  |  | 375780 | 212383.3333 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 221811 | 3915328.3333
инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  | 24877 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 161362.9884 | 71299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 26299.819 | 1989038.9027
бюджетные средства
привлеченные средства
плата за подключение |  |  |  | 33621 | 252510.3 | 175636.004 | 291711.1359 | 69989.8 | 53681.8 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 178491.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 20664.6 | 1893595.6399
в том числе:
подключаемая мощность |  |  |  | 20821 | 93694.5 | 93694.5
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах без НДС
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D26: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D27: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D41: Автор: потери в рублях

## ЕТО-1 С ип (hidden)
ОАО "ТГК-2" в зоне деятельности ЕТО-1 ВАРИАНТ С ИП
5325.3217
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 | 5429.255 | 5364.7448 | 5364.4673 | 5364.7 | 5384.0097 | 5434.9665 | 5471.053 | 5475.2069 | 5512.1876 | 5554.2661 | 5592.1557 | 5635.1737 | 5673.9872 | 5713.2683 | 5753.0209 | 5797.9407 | 5838.6482 | 5879.8392
Покупное тепло котельные, тыс. Гкал | 0 | 286.4673 | 236.4673 | 142 | 58.688 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупное тепло, тыс. Гкал
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 125.8069 | 75.8069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 0.623 | 0.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 119.0172 | 119.0172 | 83.312
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупное тепло, тыс. Гкал | 0 | 41.0203 | 41.0203 | 58.688 | 58.688 | 37 | 37
Покупное тепло Хуадянь тыс. Гкал |  |  |  | 231.7 | 924.4 | 924.4 | 924.4 | 929.022 | 929.022 | 933.6671 | 933.6671 | 938.3354 | 938.3354 | 938.3354 | 938.3354 | 943.0271 | 943.0271 | 943.0271
Уголь, тонн | 10360.8263 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759 | 10102.8759
Природный газ, тыс. н.м3 | 695190 | 650507.5687 | 657120.7783 | 639000.5839 | 560954.3934 | 570466.6424 | 575191.9301 | 579927.6513 | 584721.5773 | 589574.0971 | 594485.8587 | 599457.2511 | 604488.6632 | 609580.7431 | 614734.0094 | 619948.8509 | 625225.9159 | 630565.5932
Музут, тонн | 13065.447 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395 | 12168.5395
Электроэнергия, тыс. кВт.ч | 39290.0885 | 39890.5107 | 39890.5107 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883 | 29917.883
Вода, тыс. м3 | 26472.9397 | 23554.3669 | 23554.3669 | 23554.3669 | 23554.3669 | 23672.1387 | 23790.4994 | 23909.4519 | 24028.9992 | 24149.1442 | 24269.8899 | 24391.2393 | 24513.1955 | 24635.7615 | 24758.9403 | 24882.735 | 25007.1487 | 25132.1845
Производственный персонал, чел. | 872.4946 | 858 | 858 | 858 | 858 | 832.26 | 823.68 | 823.68 | 823.68 | 815.1 | 815.1 | 815.1 | 815.1 | 806.52 | 806.52 | 806.52 | 806.52 | 806.52
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 430.6543 | 463.83 | 455.0743 | 447.4693 | 441.8643 | 430.6543 | 426.3478 | 426.3478 | 426.3478 | 424.2161 | 424.2161 | 424.2161 | 422.095 | 422.095 | 422.095 | 419.9845 | 419.9845 | 420
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2483.701 | 2473.183 | 2497.9148 | 2522.8939 | 2548.1229 | 2573.6041 | 2599.3402 | 2625.3336 | 2651.5869 | 2678.1028 | 2704.8838 | 2731.9326 | 2759.2519 | 2786.8445 | 2814.7129 | 2842.86 | 2871.2886 | 2900.0015
Выработка тепла ТГК, тыс. Гкал | 5429.255 | 5078.2775 | 5128 | 4991 | 4400.9217 | 4473.5665 | 4509.653 | 4546.1849 | 4583.1656 | 4620.599 | 4658.4886 | 4696.8383 | 4735.6517 | 4774.9329 | 4814.6855 | 4854.9136 | 4895.6211 | 4936.812
Отпуск тепла потребителям ТГК, тыс. Гкал | 4978.3127 | 4626.7708 | 4676.7708 | 4539.7708 | 3954 | 4030.91 | 4071.2191 | 4111.9313 | 4153.0506 | 4194.5811 | 4236.5269 | 4278.8922 | 4321.6811 | 4364.8979 | 4408.5469 | 4452.6324 | 4497.1587 | 4542.1303
Раход тепла на С.Н., Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива, кг/Гкал | 149.1672 | 149.2694 | 149.2694 | 149.2694 | 147.7767 | 147.7767 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989 | 146.2989
Потери в тепловых сетях, % | 8.651% | 9.44% | 9.262% | 9.107% | 8.95% | 8.626% | 8.472% | 8.458% | 8.389% | 8.272% | 8.205% | 8.131% | 8.025% | 7.959% | 7.894% | 7.784% | 7.72% | 7.657%
Протяженность тепловых сетей, п.км | 235.019 | 235.019 | 235.019 | 240.469 | 249.309 | 257.779 | 259.069 | 259.7605 | 260.452 | 261.1435 | 261.835 | 262.5265 | 263.218 | 263.9095 | 264.601 | 265.2925 | 265.984 | 266.6755
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 7.2367 | 7.4357 | 7.4361 | 5.5768 | 5.5568 | 5.5047 | 5.4684 | 5.4642 | 5.4276 | 5.3865 | 5.35 | 5.3091 | 5.2728 | 5.2366 | 5.2004 | 5.1601 | 5.1241 | 5.0882
Удельный расход холодной воды, м3/Гкал | 4.876 | 4.3906 | 4.3908 | 4.3906 | 4.3749 | 4.3555 | 4.3484 | 4.3669 | 4.3592 | 4.3479 | 4.34 | 4.3284 | 4.3203 | 4.312 | 4.3036 | 4.2917 | 4.283 | 4.2743
Тарифы и ставки
Покупное тепло (прочие поставщики), руб./Гкал | 0 | 1542.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупное тепло Хуадянь, руб./Гкал |  |  |  | 840 | 873.6 | 908.544 | 944.8858 | 982.6812 | 1021.9884 | 1062.868 | 1105.3827 | 1149.598 | 1195.5819 | 1243.4052 | 1293.1414 | 1344.8671 | 1398.6617 | 1454.6082
Природный газ, руб./ н.м3 | 4192.0733 | 4450.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мазут, руб./тонна | 10525.72 | 10432.92 | 10520.5565 | 10713.0827 | 10909.1321 | 11108.7692 | 11312.0597 | 11519.0704 | 11729.8694 | 11944.526 | 12163.1108 | 12385.6958 | 12612.354 | 12843.1601 | 13078.1899 | 13317.5208 | 13561.2314 | 13809.4019
Уголь, руб/тн | 2089.63 | 2043.44 | 2145.2033 | 2205.698 | 2267.8987 | 2331.8535 | 2397.6117 | 2465.2244 | 2534.7437 | 2606.2235 | 2679.719 | 2755.2871 | 2832.9862 | 2912.8764 | 2995.0195 | 3079.479 | 3166.3204 | 3255.6106
Электроэнергия, руб./кВт.ч | 4.0263 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода, руб./ м3 | 4 | 4.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 43.1295 | 44.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционная деятельность, тыс. руб.
Покупное тепло без ХТ | 0 | 441900.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
ОАО "Яргортеплоэнерго" вода | 0 | 178103.5618 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Яргортеплоэнерго" пар | 0 | 1193.6054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК-6 ОАО "ТЭСС" | 0 | 139759.4589 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МУП "Яргоэнергосбыт" | 0 | 67195.2915 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие |  | 55648.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хуадянь, ПОКУПНОЕ тепло |  |  |  | 194628 | 807555.84 | 839858.0736 | 873452.3965 | 912932.4449 | 949449.7427 | 992364.871 | 1032059.4659 | 1078708.5537 | 1121856.8959 | 1166731.1717 | 1213400.4186 | 1268246.1175 | 1318975.9622 | 1371735.0007
Топливо | 3074521.1227 | 3046214.6454 | 149692.5303 | 152646.4636 | 155660.5044 | 158735.9234 | 161874.0192 | 165076.1192 | 168343.5802 | 171677.7889 | 175080.1629 | 178552.1513 | 182095.2353 | 185710.929 | 189400.7805 | 193166.372 | 197009.3214 | 200931.2825
Электроэнергия | 158192.81 | 168470.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода | 105890.8 | 110820.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы на эксплуатацию и ремонт | 79577.752 | 92551.5452 | 20000 | 20000 | 20000 | 98855.231 | 102809.4402 | 106921.8178 | 111198.6905 | 115646.6382 | 120272.5037 | 125083.4038 | 130086.74 | 135290.2096 | 140701.818 | 146329.8907 | 152183.0863 | 158270.4098
ФОТ производственного персонала | 451562.9651 | 453595.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисления на оплату труда | 141022.31 | 145558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 216676.39 | 218030.15 | 218030.15 | 229174.8513 | 244574.803 | 259510.5955 | 271633.8207 | 276670.8173 | 281707.8139 | 286744.8105 | 290715.1404 | 294685.4703 | 298655.8002 | 302626.1301 | 306596.46 | 310566.7899 | 314537.1198 | 318507.4497
Ремонт | 160763.52 | 139996.716 | 30000 | 30000 | 30000 | 145045.9355 | 149292.6413 | 155264.3469 | 161474.9208 | 166184.606 | 172831.9902 | 179745.2698 | 186935.0806 | 192366.0367 | 200060.6781 | 208063.1053 | 216385.6295 | 225041.0546
Услуги транспорта | 50243.99 | 47993.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | 50865.45 | 52043.27 | 52043.27 | 54829.4453 | 58679.4333 | 62413.3814 | 65444.1877 | 66703.4368 | 67962.686 | 69221.9351 | 70214.5176 | 71207.1001 | 72199.6825 | 73192.265 | 74184.8475 | 75177.43 | 76170.0124 | 77162.5949
Расходы по реализации программы оптимизации системы теплоснабжения | 52479.583 | 15117.93 | 15949.4161 | 0 | 0 | 16351.5531
Аренда | 21655.78 | 16916.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 97261.979 | 235377.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Транспортировка по сетям сторонних организаций | 502017.22 | 558808.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Себестоимость | 5162731.6718 | 5301495.736 | 485715.3665 | 486650.7602 | 508914.7407 | 740912.6199 | 751054.1091 | 770636.5381 | 790687.6914 | 809475.7786 | 829114.3148 | 849273.3953 | 869972.5386 | 889185.5704 | 910944.5841 | 933303.5879 | 956285.1695 | 979912.7916
Валовая прибыль (НВВ) | 339830.0951 | 292079.3622 | 0 | 0 | 0 | 206606.8708 | 338337.2331 | 351870.7224 | 365945.5513 | 364964.153 | 379562.7191 | 394745.2279 | 410535.037 | 426956.4385 | 444034.696 | 461796.0839 | 480267.9272 | 499478.6443
Чистая прибыль | 30124.8761 | 34228.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка | 5502561.7669 | 6035475.7573 | 485715.3665 | 681278.7602 | 1316470.5807 | 1787377.5643 | 1962843.7388 | 2035439.7054 | 2106082.9854 | 2166804.8027 | 2240736.4998 | 2322727.177 | 2402364.4715 | 2482873.1806 | 2568379.6987 | 2663345.7892 | 2755529.0589 | 2851126.4366
Тариф на тепловую энергию с учетом развития с ИП, руб/Гкал | 1105.3066 | 1228.411 | 98.8585 | 138.6553 | 266.6492 | 358.0262 | 390.0243 | 403.7807 | 414.4142 | 422.5234 | 433.395 | 445.2033 | 456.7218 | 468.181 | 480.3509 | 493.6089 | 506.5138 | 519.7894
Расчетный тариф без реализации ИП ХТ не в работе без ээ | 1105.3066 | 1228.411 | 85.4357 | 1428.56 | 1535.7235 | 1621.9502 | 1682.5622 | 1741.4672 | 1798.3004 | 1857.1037 | 1913.0186 | 1970.2748 | 2029.3631 | 2090.3434 | 2153.2777 | 2218.2297 | 2285.2656 | 2354.4536
Прибыль/убытки ЕТО-1 | 0 | 0 | -62775.3621 | 5855871.758 | 5017919.5967 | 5094764.0771 | 5262204.927 | 5500474.7697 | 5747349.4079 | 6017463.5422 | 6268465.0322 | 6525616.1674 | 6796453.9159 | 7080573.3554 | 7375176.1315 | 7679102.1921 | 7999329.2409 | 8333284.2426
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения |  |  | 278617.5326 | 384998.7926 | 373394.8126 | 303080.6304 | 125924.9143 | 125924.9143 | 125924.9143 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477 | 99258.2477
в т.ч.:
амортизация |  |  | 154290.2975 | 292765.5575 | 208649.5775 | 126672.6325 | 94262.6792 | 94262.6792 | 94262.6792 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125 | 77596.0125
Инвестиционная надбавка к тарифу | [5 empty] | 154745.7627 | 10000 | 10000 | 10000
бюджетные средства
тарифные источники |  |  | 102665 | 70571 | 143083
плата за подключение |  |  | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352 | 21662.2352
в том числе:
подключаемая мощность
плата за подключение
Мероприятия по инвестиционной программе в базовых ценах (с НДС), тыс. руб. |  |  | 328768.6885 | 454298.5753 | 440605.8789 | 357635.1438 | 148591.3989 | 148591.3989 | 148591.3989 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323 | 117124.7323
То же, в перспективных ценах (с НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 381993.6735 | 165060.4375 | 171662.855 | 178529.3692 | 146351.7599 | 152205.8303 | 158294.0636 | 164625.8261 | 171210.8591 | 178059.2935 | 185181.6652 | 192588.9319 | 200292.4891
То же, в перспективных ценах (без НДС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 323723.4521 | 139881.7267 | 145476.9957 | 151296.0756 | 124026.9152 | 128987.9918 | 134147.5115 | 139513.4119 | 145093.9484 | 150897.7064 | 156933.6146 | 163210.9592 | 169739.3976
в т.ч для включения в НВВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 165285.4966 | 11108.344 | 11552.6778 | 12014.7849
Note on D8: Автор: данные по передаче тепла б/у потерь
Note on D27: Автор: формула=потери/(потери+передача)
Note on D28: Автор: в 2-х трубном исполнении
Note on D43: Автор: потери в рублях