|  |
| --- |
| E:\Почта оттуда\111_чб.jpg |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.04.2021 |  | № 14/121  |

г. Ярославль

**О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 04 февраля 2021 года № 4/46 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 3 статьи 63.1. Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Ярославского района

**РЕШИЛА:**

1. Внести изменения в приложение к решению территориальной избирательной комиссии Ярославского района от 04 февраля 2021 года № 4/46 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», изложив пункты 12, 13, 46, 47 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
3. Разместить решение на сайте Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области на странице территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района С.Г. Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района С.А. Касаткина

Приложение к решению

ТИК Ярославского района

от 04 апреля 2021 года № 14/121

Приложение

к решению ТИК ЯР

от 04.02.2021 № 4/46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 22.04.2021(п.10 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий  |
| 13. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 22.04.2021(п.9 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 46. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 22.04.2021(п.11 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 47. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 27.03.2021 до ноля часов 22.04.2021(п.12 ст.62 Закона № 27-з) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом |