АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                                                                                                            № 2271

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1845 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1845, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы

Администрации ЯМР                        	                                      Н.Д. Степанов

Заместитель Главы Администрации ЯМР

по социальной политике

________________ Е.В. Мартышкина

"___"___________2021 г.

Заместитель Главы Администрации ЯМР

по экономике и финансам

Администрации ЯМР

________________ А. О. Щербак

"___"___________2021 г.

Начальник  управления финансов и

социально-экономического развития района

Администрации ЯМР

________________Ю.С. Грибанова

"___"___________2021 г.

Начальник управления правового

обеспечения и муниципального заказа

Администрации ЯМР

________________ О.Ю. Килипченко

"___"___________2021 г.

Исполнитель:

Попов С.С. 59-32-26

Разослать:

в дело – 1

УФСЭР - 2

УМПСиТ - 1

Газета – 1

Итого – 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 13.10.2021 № 2271

Муниципальная целевая программа

«Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций

в Ярославском муниципальном районе»

на 2020-2022 годы

## I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Бюджетный кодекс РФ; - Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; - Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»; - Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»; - постановление Правительства Ярославской области от 24.10.2011 № 814-п «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»; - Устав Ярославского муниципального района Ярославской области - постановление Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629 «Об утверждении стратегии социально - экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года» |
| Заказчик Программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление по молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление по молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района |
| Координатор Программы | Управление по молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района |
| Цель Программы | Оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Ярославского муниципального района, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Сведения об общей потребности в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы. 4. Цель и задачи Программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Целевые показатели Программы, методика оценки эффективности и результативности реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
|  | Объем и источни ки финанси рования; Источники финансирова ния; Плановый объем финансирования (тыс. руб.). всего; в том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; -; -; -; -. Областной бюджет; 259,888; 259,888; -; -. Местный бюджет; 160,000; 80,000; 80,000. Внебюджетные источники; -; -; -; -. Итого по Программе; 419,888; 339,888; 80,000. |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ярославского муниципального района 2. Повышение профессионального уровня и правовой грамотности руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций 3. Увеличение степени информированности жителей района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально ориентированными некоммерческими организациями 5. Увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями 6. Увеличение количества участников мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями |

# 2.Сведения об общей потребности в ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 259,888 | 259,888 | - | - |
| Местный бюджет | 160,000 | 80,000 | 80,000 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого по Программе | 419,888 | 339,888 | 80,000 |  |

## 3. Анализ и оценка проблем,

## решение которых осуществляется путем реализации Программы

Разработка муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ярославского муниципального района.

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» введено Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                   по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные                        в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями)                        и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также иные виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного Федерального закона.

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определены также полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона            от 06 октября 2003года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям отнесено                   к вопросам местного значения.

Отдельно необходимо отметить, что общественные объединения имеют возможность действовать и без государственной регистрации, не имея статуса юридического лица. Такие объединения носят неформальный характер, и зачастую эффект от их работы намного превосходит                                по социальной значимости результаты деятельности юридически зарегистрированных организаций.

Эффективность деятельности НКО во многом зависит от поддержки                их со стороны населения и желания жителей района активно участвовать                       в их деятельности.

На региональном уровне создана необходимая нормативная правовая база, закрепляющая основные принципы и механизмы предоставления различных форм государственной поддержки СОНКО, а также принципы взаимодействия органов власти с общественными объединениями:

- Закон Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з                                 "О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области                 и общественных объединений";

- Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 56-з                                   "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 57-з                                  "О государственной поддержке благотворительной деятельности                                 в Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 21 мая 2015 г. № 35-з                                      "Об общественном контроле в Ярославской области";

- постановление Правительства области от 09.06.2011 № 424-п                          "О добровольческой (волонтерской) деятельности";

- постановление Правительства области от 30.08.2013 № 1154-п                     "Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2013 № 60-п";

- постановление Правительства области от 04.09.2013 № 1198-п                     "Об утверждении Порядка оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям                   в Ярославской области";

- постановление Правительства области от 22.04.2014 № 372-п                         "О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской области";

- постановление Правительства области от 28.09.2017 № 725-п                     "Об утверждении Порядка компенсации затрат, связанных                                           с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг,                       и о признании утратившим силу постановления Правительства области                   от 08.12.2014 № 1275-п" (в ред. Постановления Правительства ЯО                                  от 20.02.2018 № 92-п);

- указ Губернатора области от 14.04.2014 № 151 "Об утверждении Положения о Совете по поддержке благотворительной деятельности                            в Ярославской области".

Существуют проблемы эффективности работы некоммерческих организаций, действующих на территории Ярославского района,                          их включенности в решение социально значимых для района вопросов.

Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора                в Ярославском муниципальном районе являются:

- недостаточное количество финансовых средств, иных ресурсных возможностей, необходимых для реализации социально значимых проектов, осуществления уставной деятельности;

- низкий уровень информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Это обусловлено недостатком финансовых средств для освещения мероприятий в средствах массовой информации, неэффективным использованием некоммерческими организациями альтернативных средств информирования, в том числе интернет-ресурсов для освещения своей деятельности;

- недостаточный уровень знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере правового сопровождения деятельности, отсутствие опыта в поиске и оформлении документов для получения субсидий и грантов.

# 4. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность                                на территории Ярославского муниципального района, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности                                    и эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения.

Задачи Программы:

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ярославского муниципального района.

2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

3. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе.

4. Повышение уровня информированности населения Ярославского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально ориентированными некоммерческими организациями.

5. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Цель: оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Ярославского муниципального района, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ярославского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.2 | Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославского муниципального района и получающих поддержку из бюджета Ярославского муниципального района | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - |  | - |  |
| Итого по задаче 1: |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Итого по задаче 2: |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 2020-2022 | УМПСиТ | МБ ОБ | 160,000 259,888 | 80,000 259,888 |  | 80,000 - |  | - |  |
| 3.2. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2020-2022 | УМПСиТ УК Администрации поселений | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Итого по задаче 3: |  | МБ ОБ |  |  | 160,000 259,888 | 80,000 259,888 |  | 80,000 |  | - |  |
| Задача 4. Повышение уровня информированности населения Ярославского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через размещение информации в сети Интернет, газете «Ярославский агрокурьер», иные источники СМИ | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Итого по задаче 4: |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления Ярославского муниципального района, Ярославской области | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - |  | - |  |
| Итого по задаче 5: |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  | МБ |  |  | 160,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 259,888 | 259,888 | - |  | - |  |
|  |  | Всего |  |  | 419,888 | 339,888 | 80,000 |  |  |  |

Список сокращенных обозначений:

МБ – местный бюджет;

УМПСиТ – управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района;

ОБ – областной бюджет;

НКО – некоммерческая общественная организация.

6. Сведения о распределении объемов и источников

финансирования по годам

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 259,888 | 259,888 | - | - |
| Местный бюджет | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого по Программе | 419,888 | 339,888 | 80,000 | 0,000 |

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность                            за эффективность и результативность Программы.

Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением молодежной политики, спорта                    и туризма Администрации ЯМР.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей Программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям                           и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнитель Программы обеспечивает реализацию ее мероприятий,                 в соответствии с действующим законодательством несет ответственность                    за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств,                                  за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки эффективности

и результативности  реализации Программы

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели Программы и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента | Базовое на 01.01. 2020 | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 |
| 1 | Количество принятых нормативных правовых актов по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом (в год) | 0,14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии (в год) | 0,3 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления ЯМР, опубликованных в газете «Ярославский агрокурьер» материалов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (в год) | 0,28 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления Ярославского муниципального района с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (в год) | 0,14 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО |  | 1,0 |  |  |  |  |

Результативность исполнения (Rпр) Программы рассчитывается                         по формуле:

где:

K i   - весовой коэффициент  показателя;

X i тек   - значение показателя на текущую дату;

X i план  - плановое значение показателя.

Оценка результативности исполнения Программы производится                        по следующим критериям:

- низкая результативность (Rпр< 85 процентов);

- средняя результативность (85 процентов ≤ Rпр< 95 процентов);

- высокая результативность (Rпр ≥ 95 процентов).

Эффективность исполнения Программы (Eпр) рассчитывается по формуле:

Rпр

Eпр=

Fфакт / Fплан

где:

F факт     - сумма финансирования на текущую дату;

F план   - плановая сумма финансирования по Программе на текущий год.

Оценка эффективности исполнения Программы производится                            по следующим критериям:

- низкоэффективное исполнение (Eпр< 90 процентов);

- эффективное исполнение (90 процентов ≤ Eпр< 100 процентов);

- высокоэффективное исполнение (Eпр ≥ 100 процентов).