**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**28.12.2022 № 2930**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»**

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

**Муниципальная программа**

**Ярославского муниципального района**

**«Развитие культуры и искусства в Ярославском муниципальном районе**

**на 2023-2025годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2023-2025 годы | |
| Цель муниципальной программы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие культурно-творческого потенциала для приобщения граждан к мировому культурному наследию. | |
| Объём финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областной бюджет | **105 943,86** | 35 514,62 | 35 214,62 | 35 214,62 | | Местный бюджет | **258 652,98** | 114 732,98 | 68 960,00 | 74 960,00 | | **ИТОГО** | **364 596,84** | **150 247,60** | **104 174,62** | **110 174,62** | | |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы  Плановые объемы финансирования подпрограмм | ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Местный бюджет | **258 652,98** | 114 732,98 | 68 960,00 | 74 960,00 | | Областной бюджет | **105 943,86** | 35 514,62 | 35 214,62 | 35 214,62 | | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Итого по программе** | **364 596,84** | **150 247,60** | **104 174,62** | **110 174,62** | | Управление культуры Администрации ЯМР |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия – 756,43 тыс.чел. к 01.01.2026;  - Количество посещений библиотек – 261,65 тыс.чел. к 01.01.2026. | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php | |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют управление культуры Администрации Ярославского муниципального района и МУК «Районный координационно-методический центр» Ярославского муниципального района.

В 8 поселениях полномочия в отрасли «Культура» исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных управлению культуры Администрации Ярославского муниципального района.

В районе насчитывается всего 408 клубных формирований, из них 199 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 23 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных формирований составляет 4 985 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты являются призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

В 2021 году в областных методических центрах повысили квалификацию 71специалист культуры (38% от числа специалистов культуры района).

Размер совокупного библиотечного фонда составил 201 574 единиц хранения. В 2021 году в библиотеки поступило 5 968 экземпляров книг, выбыло 14 827 экземпляров. По субсидии на комплектование было закуплено 687 экземпляров, но они находятся на балансе МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР, в 2022 году будут переданы по библиотекам.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 2 506 человек. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 20,6%.Число читателей – 13 923 (+2414) человек и увеличилось на 21 %. Количество посещений составило 193 111 и увеличилось на 99 %. Проведено библиотечных массовых мероприятий за 2021 год 3667 (+674), их посетили – 86 505 чел.

Доля бюджетных расходов на отрасль «Культура» в консолидированном местном бюджете в 2021 году составила 4,5 %.

Главными проблемами развития отрасли в районе остаются:

1.Старение кадров учреждений культуры ЯМР.

2. Недостаточное количество профессиональных кадров для работы в учреждениях культуры ЯМР.

3. Отсутствие районного или межпоселенческого Дома культуры.

4. Недостаточное обновление материально-технической базы, современного оборудования, что значительно усложняет работу учреждений культуры.

5. Недостаток средств в местном бюджете для участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях Всероссийского и Международного уровня.

Выполнение подпрограммы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.

Муниципальная программа призвана способствовать решению проблем в области культуры, что в конечном результате повысит качество массовых мероприятий для различных категорий населения.

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются развитие культурного потенциала территорий, содействие формированию гармонично развитой личности, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; формирование информационного пространства знаний, развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Администрации ЯМР от 29.12.2016 №1629).

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

* обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;
* обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом;
* оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
* создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;

* повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;
* решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
* увеличение доходной части бюджета ЯМР за счет оказания платных услуг.

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского муниципального района, регламентирующих деятельность в сфере культуры.

В рамках муниципальной программы предполагается работа по следующим направлениям:

3.1. Совершенствование системы оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3.2. Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры не ниже 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ярославской области;

3.3. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей с целью установления оплаты труда работников учреждений культуры в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;

3.4. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры – организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей.

3.5 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры:

- осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников;

- проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта;

- обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов.

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление муниципальной программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Управление культуры Администрации ЯМР обеспечивает реализацию муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности муниципальной программы, формирует и представляет куратору муниципальной программыотчёт о реализации муниципальной программы.

Управление культуры Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие культурно-творческого потенциала для приобщения граждан к мировому культурному наследию.

2. Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения.

2. Создание благоприятных условий путем формирования нормативно-правовых, организационных, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, повышения качества и доступности услуг.

3. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение  на 01.01.2023 | Планируемое значение | | |
| на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | на  01.01.2026 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства**  **в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | тыс. чел. | 432,00 | 504,29 | 586,34 | 756,43 |
| 2. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 149,52 | 174,43 | 203,50 | 261,65 |
| *ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР*  *на 2023-2025 годы»* | | | | | | |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 9500 | 9520 | 9540 | 9560 |
| 2. | Количество клубных формирований | Ед. | 408 | 409 | 410 | 411 |
| 3. | Количество участников клубных формирований | чел. | 4990 | 4995 | 5 000 | 5 005 |
| 4. | Количество библиотечных мероприятий | Ед. | 3700 | 3720 | 3740 | 3760 |

**VI.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР*  *на 2023-2025 годы»* | | | | |
| *Итого по подпрограмме* | **364 596,84** | **150 247,60** | **104 174,62** | **110 174,62** |
| - районный бюджет | 258 652,98 | 114 732,98 | 68 960,00 | 74 960,00 |
| - областной бюджет | 105 943,86 | 35 514,62 | 35 214,62 | 35 214,62 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **МП «Развитие культуры и искусства в Ярославском муниципальном районе**  **на 2023-2025 годы»** | | | | |
| **Итого по муниципальной программе** | **364 596,84** | **150 247,60** | **104 174,62** | **110 174,62** |
| **- районный бюджет** | 258 652,98 | 114 732,98 | 68 960,00 | 74 960,00 |
| **- областной бюджет** | 105 943,86 | 35 514,62 | 35 214,62 | 35 214,62 |
| **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

[Ведомственная целевая программа](https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/programmy/1895-2019-10.zip)

«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | [Ведомственная целевая программа](https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/programmy/1895-2019-10.zip)«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры Администрации ЯМР |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление культуры Администрации ЯМР |
| Участники мероприятий подпрограммы | Управление культуры Администрации ЯМР  МУК РКМЦ ЯМР  МУ Кузнечихинский КСЦ  МУ Григорьевский КСЦ  МУ Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО  МУ Леснополянский КСЦ  МУ Ширинский КСЦ  МУ Михайловский КСЦ  МУ Туношенский КСЦ ЯМР  МУ "ИКСЦ" |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | всего | в том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Местный бюджет | **258 652,98** | 114 732,98 | 68 960,00 | 74 960,00 | | Областной бюджет | **105 943,86** | 35 514,62 | 35 214,62 | 35 214,62 | | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Итого по программе** | **364 596,84** | **150 247,60** | **104 174,62** | **110 174,62** | |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | -Количество культурно-досуговых мероприятий - 9 560 ед. к 01.01.2026г.;  - Количество клубных формирований - 411 ед. к 01.01.2026г.;  - Количество участников клубных формирования -5 005 человек к 01.01.2026г.;  - Количество библиотечных мероприятий -3760 ед. к 01.01.2026 г.; |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php |

1. Цель и целевые показатели ведомственной целевой программы

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение  на 01.01.2023 | Планируемое значение | | |
| на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | на  01.01.2026 |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 9500 | 9520 | 9540 | 9560 |
| 2. | Количество клубных формирований | Ед. | 408 | 409 | 410 | 411 |
| 3. | Количество участников клубных формирований | чел. | 4990 | 4995 | 5 000 | 5 005 |
| 4. | Количество библиотечных мероприятий | Ед. | 3700 | 3720 | 3740 | 3760 |

2. Задачи и мероприятия ведомственной целевой программы::

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе.

3. Региональный проект "Культурная среда"

3. Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

| №  п/п | Программное мероприятие | | | Сроки исполнения | | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | в т.ч. по годам | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 |
| **Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **МУК «Районный координационно - методический центр»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | | | 2023-2025  в течение года | | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 2 809,00 | | | 2 809,00 | | 0,00 | | 00,00 |
| 1.1.2 | Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных образований Ярославской области | | | 2023 | | МУК РКМЦ ЯМР | Областной бюджет | 300,00 | | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | **3 109,00** | | | **2 809,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **2 809,00** | | | **2 809,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **300,00** | | | **300,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1. **МУ Леснополянский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | | | 2023-2025  в течение года | | МУ Леснополянский КСЦ | Районный бюджет | 170,00 | | | 170,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | **170,00** | | | **170,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **170,00** | | | **170,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1. **МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | | | 2023-2025  в течение года | | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1. **МУ Ивняковский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | | | 2023-2025  в течение года | | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1. **Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Реализация культурно-массовых мероприятий | | 2023-2025  в течение года | | МУ Григорьевский КСЦ | Районный бюджет | 338,00 | | | 338,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | **338,00** | | | **338,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **338,00** | | | **338,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **6. МУ Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Реализация культурно-массовых мероприятий | | 2023-2025  в течение года | | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **200,00** | | | **200,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Туношенский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | Реализация культурно-массовых мероприятий | | 2023-2025  в течение года | | МУ Туношенский КСЦ | Районный бюджет | | 400,00 | | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | | **400,00** | | | **400,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **400,00** | | | **400,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Михайловский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | Реализация культурно-массовых мероприятий | | 2023-2025  в течение года | | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | | 151,00 | | | 151,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | | | **151,00** | | | **151,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **151,00** | | | **151,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Ширинский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | Реализация культурно-массовых мероприятий | | 2023-2025  в течение года | | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | | 190,00 | | | 190,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | | | | | | | | | **190,00** | | | **190,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **190,00** | | | **190,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Всего по задаче 1, в т.ч.** | | | | | | | | | **4 958,00** | | | **4 958,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **4 658,00** | | | **4 658,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **300,00** | | | **300,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **МУК «Районный координационно - методический центр»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Содержание МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 15 362,07 | | | 6 321,39 | | 4 489,20 | | 4 551,48 |
| Областной  бюджет | 6 975,27 | | | 2 325,09 | | 2 325,09 | | 2 325,09 |
| 2.1.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | **22 537,34** | | | **8 846,48** | | **6 814,29** | | **6 876,57** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **15 562,07** | | | **6 521,39** | | **4 489,20** | | **4 551,48** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **6 975,27** | | | **2 325,09** | | **2 325,09** | | **2 325,09** |
| 1. **МУ Леснополянский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Содержание МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Леснополянский КСЦ | Районный бюджет | 15 280,63 | | | 7 461,16 | | 3 770,40 | | 4 049,07 |
| Областной  бюджет | 9 511,74 | | | 3 170,58 | | 3 170,58 | | 3 170,58 |
| 2.2.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Леснополянский КСЦ | Районный бюджет | 1 344,00 | | | 1 344,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | **26 136,37** | | | **11 975,74** | | **6 940,98** | | **7 219,65** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **16 624,63** | | | **8 805,16** | | **3 770,40** | | **4 049,07** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **9 511,74** | | | **3 170,58** | | **3 170,58** | | **3 170,58** |
| 1. **МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 58 128,73 | | | 23 071,75 | | 16 936,00 | | 18 120,98 |
| Областной бюджет | 21 116,10 | | | 7 038,70 | | 7 038,70 | | 7 038,70 |
| 2.3.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 480,00 | | | 480,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | **79 724,83** | | | **30 590,45** | | **23 974,70** | | **25 159,68** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **58 608,73** | | | **23 551,75** | | **16 936,00** | | **18 120,98** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **21 116,10** | | | **7 038,70** | | **7 038,70** | | **7 038,70** |
| **4. МУ Ивняковский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Содержание МУ «ИКСЦ» в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 27 400,58 | | | 11 727,20 | | 7 405,32 | | 8 268,06 |
| Областной  бюджет | 12 238,44 | | | 4 079,48 | | 4 079,48 | | 4 079,48 |
| 2.4.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 550,00 | | | 550,00 | |  | |  |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | **40 189,02** | | | **16 356,68** | | **11 484,80** | | **12 347,54** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **27 950,58** | | | **12 277,20** | | **7 405,32** | | **8 268,06** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **12 238,44** | | | **4 079,48** | | **4 079,80** | | **4 079,80** |
| **5.МУ Григорьевский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Содержание МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Григорьевский КСЦ | Районный бюджет | 27 079,65 | | | 11 839,31 | | 7 331,81 | | 7 908,53 |
| Областной  бюджет | 14 267,64 | | | 4 755,88 | | 4 755,88 | | 4 755,88 |
| 2.5.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Григорьевский КСЦ | Районный бюджет | 1 148,00 | | | 1 148,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | **42 495,29** | | | **17 743,19** | | **12 087,69** | | **12 664,41** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | **28 227,65** | | | **12 987,31** | | **7 331,81** | | **7 908,53** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | **14 267,64** | | | **4 755,88** | | **4 755,88** | | **4 755,88** |
| 1. **Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | | 36 248,52 | | | 14 362,43 | | 10 395,93 | 11 490,16 |
| Областной  бюджет | | 15 852,93 | | | 5 284,31 | | 5 284,31 | 5 284,31 |
| 2.6.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | | 372,00 | | | 372,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т. ч.** | | | | | | | | | **52 473,45** | | | **20 018,74** | | **15 680,24** | **16 774,47** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **36 620,52** | | | **14 734,43** | | **10 395,93** | **11 490,16** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **15 852,93** | | | **5 284,31** | | **5 284,31** | **5 284,31** |
| 1. **МУ Туношенский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | | Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2023-2025  в течение года | | МУ Туношенский КСЦ | | Районный бюджет | | 32 372,58 | | | 12 955,15 | | 9 311,15 | 10 106,28 |
| Областной бюджет | | 10 145,88 | | | 3 381,96 | | 3 381,96 | 3 381,96 |
| 2.7.2 | | Иные цели | 2023 | | МУ Туношенский КСЦ | | Районный бюджет | | 960,59 | | | 960,59 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | | **43 479,05** | | | **17 297,70** | | **12 693,11** | **13 488,24** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **33 333,17** | | | **13 915,74** | | **9 311,15** | **10 106,28** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **10 145,88** | | | **3 381,96** | | **3 381,96** | **3 381,96** |
| 1. **МУ Михайловский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | | Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | | 9 504,81 | | | 4 811,10 | | 2 297,95 | 2 395,76 |
| Областной  бюджет | | 5 707,05 | | | 1 902,35 | | 1 902,35 | 1 902,35 |
| 2.8.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | | 740,00 | | | 740,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | | **15 951,86** | | | **7 453,45** | | **4 200,30** | **4 298,11** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **10 244,81** | | | **5 551,10** | | **2 297,95** | **2 395,76** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **5 707,05** | | | **1 902,35** | | **1 902,35** | **1 902,35** |
| 1. **МУ Ширинский культурно-спортивный центр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | | Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | | 2023-2025  в течение года | | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | | 26 258,81 | | | 11 166,89 | | 7 022,24 | 8 069,68 |
| Областной  бюджет | | 9 828,81 | | | 3 276,27 | | 3 276,27 | 3 276,27 |
| 2.9.2 | | Иные цели | | 2023 | | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | | 564,01 | | | 564,01 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | | | | | | | | | **36 651,63** | | | **15 007,17** | | **10 298,51** | **11 345,95** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **26 822,82** | | | **11 730,90** | | **7 022,24** | **8 069,68** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **9 828,81** | | | **3 276,27** | | **3 276,27** | **3 276,27** |
| **Всего по задаче 2, в т.ч.** | | | | | | | | | **359 638,84** | | | **145 289,60** | | **104 174,62** | **110 174,62** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | **253 994,98** | | | **110 074,98** | | **68 960,00** | **74 960,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | **105 643,86** | | | **35 214,62** | | **35 214,62** | **35 214,62** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО по подпрограмме в т.ч.:** | | | | | | | | | | **364596,84** | | **150 247,60** | | **104 174,62** | **110 174,62** |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | | **258 652,98** | | **114 732,98** | | **68 960,00** | **74 960,00** |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | | **105 943,86** | | **35 514,62** | | **35 214,62** | **35 214,62** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

Список сокращенных обозначений

УК Администрации ЯМР – управление культуры Администрации Ярославского муниципального района

ЯМР – Ярославский муниципальный район

МУК РКМЦ ЯМР – муниципальное учреждение культуры «Районный координационно – методический центр» Ярославского муниципального района

МУ Кузнечихинский КСЦ – муниципальное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Григорьевский КСЦ – муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО – муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту» Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Леснополянский КСЦ – муниципальное учреждение Леснополянский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Ширинский КСЦ - муниципальное учреждение Ширинский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

МУ Михайловский КСЦ - муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

МУ Туношенский КСЦ ЯМР – муниципальное учреждение Туношенский культурно-спортивный центр Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

МУ "ИКСЦ" – муниципальное учреждение «Ивняковский культурно – спортивный центр» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области