А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2016                                                                                                                               № 196

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки Некрасовского и Курбского сельских поселений ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района постановляет:

- Градостроительной комиссии ЯМР подготовить проекты Правил землепользования и застройки Некрасовского и Курбского сельских поселений Ярославского муниципального района (далее – Правила).

- Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей                         по подготовке проектов Правил согласно приложению.

- Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов, указанных в пункте 1 постановления, направляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12)                    в течение 10 дней со дня официального опубликования постановления.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 19 ноября 2015 года № 3352                       «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования                      и застройки Некрасовского и Курбского сельских поселений ЯМР».

- Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                       и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  04.02.2016  № 196

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке Правил землепользования и застройки

Некрасовского и Курбского сельских поселений ЯМР

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта Правил землепользования и застройки, представление проекта Правил землепользования и застройки на рассмотрение градостроительной комиссии ЯМР | 10 дней | ОАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление проекта Главе ЯМР или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 5 дней | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 3. | Доработка проекта Правил землепользования и застройки | 15 дней | ОАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному Главе ЯМР проекту Правил землепользования и застройки | не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Опубликование материалов по проекту Правил землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний | не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 6. | Внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки по результатам публичных слушаний (п. 15 ст. 31 ГрК РФ). Представление проекта Правил землепользования и застройки, заключения по результатам публичных слушаний Главе ЯМР для принятия решения | срок определяется в зависимости от количества несоответствий, не более 3 недель | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 7. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки на Муниципальный совет или об отклонении проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 8. | Доработка проекта Правил землепользования и застройки и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 9. | Направление проекта Правил землепользования и застройки на Муниципальный Совет на рассмотрение для принятия решения об утверждении или направление проекта Главе ЯМР на доработку | в течение 10 дней после представления проекта на доработку | Глава ЯМР, градостроительная комиссия ЯМР |