АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021                                                                                                                               № 2378

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

- Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 1).

- Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения (приложение 2).

- Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 3).

- Утвердить порядок направления предложений в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения (приложение 4).

- Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Управлению архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР .

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района 	Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.10.2021 № 2378

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект), представление проекта на рассмотрение комиссии ЯМР | 7 дней | УАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление Проекта Главе ЯМР или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 7 дней | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
| 3. | Доработка Проекта | 3 дня | УАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по представленному Главе ЯМР Проекту | не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Проведение общественных обсуждений | не более 2 месяцев | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
| 6. | Представление Проекта, протокола и заключения по результатам общественных обсуждений Главе ЯМР для принятия решения | не более 2 недель | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
| 7. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 8. | Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
| 9. | Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении или направлении Проекта Главе ЯМР на доработку | в течение 10 дней после представления проекта на доработку | Глава ЯМР, Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.10.2021 № 2378

Состав комиссии

по подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района

|  | - | председатель комиссии, первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| --- | --- | --- |
|  | - | заместитель председателя комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР - главный архитектор, |
|  | - | заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР; |
|  | - | секретарь комиссии, главный специалист отдела картографии и геодезии МКУ МФЦР ЯМР; |
| Члены комиссии: | - | директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»; |
|  | - | депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию) |
|  | - | депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию) |
|  | - | заместитель директора представительства Ассоциации строителей России по Ярославской области, Почетный строитель России (по согласованию); |
|  | - | председатель КУМИ Администрации ЯМР; |
|  | - | начальник Межмуниципального отдела по Ярославскому и Некрасовскому районам Управления Росреестра по Ярославской области (по согласованию); |
|  | - | заместитель председателя комитета регулирования градостроительной деятельности (по согласованию); |
|  | - | председатель Общественной палаты Ярославского муниципального района; |
|  | - | депутат Ярославской областной Думы (по согласованию); |
|  | - | заместитель начальника управления образования Администрации ЯМР; |
|  | - | депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию) |
|  | - | помощник Главы ЯМР по градостроительству на общественных началах, депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию); |
|  | - | Глава Курбского сельского поселения ЯМР (по согласованию); |
|  | - | консультант Администрации Ивняковского сельского поселения по вопросам строительства и архитектуры (по согласованию); |
|  | - | консультант-юрист управления правового обеспечения и муниципального заказа Администрации ЯМР; |
|  | - | Глава Карабихского сельского поселения ЯМР (по согласованию); |
|  | - | заместитель директора по строительству МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.10.2021 № 2378

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проекта изменений

в Правила землепользования и застройки

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Комиссия по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Комиссия) создается постановлением Администрации Ярославского муниципального района для решения вопросов в области землепользования и застройки на территории Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района,    а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

- обеспечение подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района;

- обеспечение подготовки внесения изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района;

- обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимые для работы материалы                 и сведения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района. Включение в состав Комиссии новых членов комиссии осуществляется после рассмотрения предложенных кандидатур на заседании Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь Комиссии.

9. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Ярославского муниципального района (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

10. Решения Комиссии учитываются при подготовке в установленном порядке проектов правовых актов органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.10.2021 № 2378

Порядок

направления предложений в комиссию

по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Курбского сельского поселения ЯМР (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки, в т.ч. о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 7 дней со дня принятия решения о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел.: (4852) 42-95-11).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения         к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ                     по подготовке проекта правил, не рассматриваются.