АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020                                                                                                                           № 779

О подготовке проектов изменений в

Правила землепользования и застройки

Карабихского и Курбского сельских

поселений, городского поселения

Лесная Поляна ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях приведения их в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от             1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Администрация района       п о с т а н о в л я е т:

- Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проекты изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского и Курбского сельских поселений, городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района.

- Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей                         по подготовке проектов, указанных в пункте 1 постановления, согласно приложению.

- Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                       и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 17.04.2020 № 779

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта изменений в Правила землепользования

и застройки Карабихского и Курбского сельских поселений,

городского поселения Лесная Поляна ЯМР

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проекты) | 2 дня | УАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление Проектов Главе ЯМР | 3 дня | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 3. | Доработка Проекта при необходимости | 3 дня | УАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 6. | Направление Проекта на Муниципальный Совет ЯМР на рассмотрение для принятия решения об утверждении или направление Проекта Главе ЯМР на доработку | в течение 10 дней после представления проекта на доработку | Глава ЯМР, градостроительная комиссия ЯМР |