АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2018                                                                                                                            № 1670

О проведении инвентаризации

защитных сооружений гражданской

обороны на территории Ярославского

муниципального района в 2018 году

В соответствии с постановлением правительства Ярославской области    от  20.07.2018  № 539-п «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ярославской области в 2018 году и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области», в целях повышения защиты населения и территории ЯМР от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), уточнения                      их наличия и надлежащего оформления прав балансодержателей ЗС ГО, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны  на территории ЯМР (приложение 1).

2. Провести на территории ЯМР инвентаризацию ЗС ГО в соответствии с планом (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер»

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                Н. В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от  27.07.2018 № 1670

СОСТАВ

комиссии по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

на территории Ярославского муниципального района

|  | - | первый заместитель Главы Администрации ЯМР, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | - | начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом |
|  | - | начальник отдела строительства и ремонта МКУ «МФЦР» ЯМР |
|  | - | директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» |
|  | - | заместитель директора МКУ «МФЦР» ЯМР по строительству |
|  | - | ведущий специалист отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР |
| Главы городского и сельских поселений ЯМР | - | по согласованию |
| Специалисты поселений | - | по согласованию |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от  27.07.2018 № 1670

ПЛАН

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ярославского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |
| 1. | Подготовка перечня ЗС ГО, расположенных на территории ЯМР, подлежащих инвентаризации | До 01.08.2018 | Отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР |
| 2. | Подготовка и издание нормативно-правовых актов о проведении инвентаризации ЗС ГО и создании комиссии по проведению инвентаризации | До 01.08.2018 | Отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР |
| 3. | Разработка и утверждение плана проведения инвентаризации ЗС ГО на территории ЯМР | До 01.08.2018 | Отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР |
| II этап (проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны) |
| 1. | Обследование членами инвентаризационных комиссий ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии с планами проведения инвентаризации, проверка наличия документации на ЗС ГО | До 01.09.2018 | Инвентаризационная комиссия |
| 2. | Составление и утверждение инвентаризационных ведомостей | До 01.09.2018 | Инвентаризационная комиссия |
| 3. | Формирование перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий в сфере гражданской обороны и защиты населения | До 10.09.2018 | Инвентаризационная комиссия |
| 4. | Направление сведений по итогам инвентаризации по установленным формам в областную комиссию по проведению инвентаризации ЗС ГО на территории Ярославской области | До 15.09.2018 | Инвентаризационная комиссия |