**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**29.10.2021 № 2408**

**О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1892**

**«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе**

**на 2020-2022 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 20.09.2021 № 2054 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном районе» Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1892, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального района:

- от 15.10.2019 № 1893 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;

- от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 – 2022 годы»;

- от 04.03.2020 № 471 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 26.03.2020 № 648 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 14.07.2020 № 1179 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 23.07.2020 № 1293 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 11.09.2020 № 1541 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 16.11.2020 № 2024 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 19.01.2021 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 08.02.2021 № 282 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1893 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;

- от 25.03.2021 № 659 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 10.06.2021 № 1264 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 13.09.2021 № 1992 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»;

- от 15.09.2021 № 2039 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.10.2019 № 1893 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

|  |
| --- |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 29.10.2021 № 2408

**Муниципальная программа**

**Ярославского муниципального района**

**«Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе**

**на 2020-2022 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала. Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | **21 348,46** | 7 781,28 | 1 423,87 | 12 143,31 |
| Областной бюджет | **62 313,06** | 22 133,80 | 20 773,13 | 19 406,13 |
| Местный бюджет | **301 621,90** | 113 947,99 | 117 829,41 | 69 844,50 |
| **ИТОГО** | **385 283,42** | **143 863,07** | **140 026,41** | **101 393,94** |

 |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программыПлановые объемы финансирования подпрограмм | ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Местный бюджет | **285 325,42** | 109 965,21 | 110 715,71 | 64 644,50 |
| Областной бюджет | **62 313,06** | 22 133,80 | 20 773,13 | 19 406,13 |
| Федеральный бюджет | **21 348,46** | 7 781,28 | 1 423,87 | 12 143,31 |
| **Итого по программе** | **368 986,94** | **139 880,29** | **132 912,71** | **96 193,94** |

 | Управление культуры |
| Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 12796,48 | 3 982,78 | 4613,70 | 4200,00 |
| **Итого по программе** | **12796,48** | **3 982,78** | **4613,70** | **4200,00** |

 | Управление молодежной политики, спорта и туризма |
| Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **Итого по программе** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** |

 | Управление молодежной политики, спорта и туризма |
| Основное мероприятие: Реализация мероприятий по строительству общественно-культурного центра в п. Красный Бор Заволжское СП

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2500 | 0 | 2500 | 0 |
| **Итого по программе** | **2500** | **0** | **2500** | **0** |

 | Управление культуры |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Количество культурно-досуговых формирований - 410 ед. к 01.01.2023;- Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального района, - 54000 чел. в 2022 году;- Доля мероприятий в области международного сотрудничества, проведенных в рамках действующих двусторонних соглашений, в общем числе мероприятий по развитию международных и внешнеэкономических отношений, запланированных в Ярославском муниципальном районе - 50% (на 01.01.2023 год) |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют управление культуры Администрации Ярославского муниципального района и МУК «Районный координационно-методический центр» Ярославского муниципального района.

В 8 поселениях полномочия в отрасли «Культура» исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных управлению культуры Администрации Ярославского муниципального района.

В районе насчитывается всего 395 клубных формирований, из них 164 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 22 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных формирований составляет 4 599 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты являются призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2019 году 154 специалиста культуры (74% от числа специалистов культуры района – высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 13 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 248,2 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 111,6 тысяч человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 20%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности. В 2019 году в библиотеки района поступило 1519 экземпляров книг, что составляет 27 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2019 году составила 6 % (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли «культура» в районе являются:

 1.1 Старение кадров учреждений культуры ЯМР.

1.2 Недостаточное количество профессиональных кадров для работы в учреждениях культуры ЯМР.

1.3 Недостаточное обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

1.4 Отсутствие районного или межпоселенческого Дома культуры.

1.5 Устаревшая материально-техническая база, отсутствие современного оборудования, что значительно усложняет работу учреждений культуры.

1.6 Отсутствие автотранспорта в учреждениях культуры, следовательно, нет возможности проведения выездных мероприятий.

1.7 Недостаток средств в местном бюджете для участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях Всероссийского и Международного уровня.

Выполнение подпрограммы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы» позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

 - обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.

Программа призвана способствовать решению проблем в области культуры, что в конечном результате повысит качество массовых мероприятий для различных категорий населения.

Ярославский муниципальный район является перспективной территорией для развития туризма. Он расположен вокруг города Ярославля, в непосредственной близости от крупных железных и автомобильных дорог.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- богатое историко-культурное, археологическое и природное наследие;

- возможность реализовывать туристический продукт в рамках популярного туристского маршрута «Золотое кольцо России»;

- традиции гостеприимства;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, экологического, сельского, охоты и рыбалки.

 На территории района расположены 13 коллективных мест размещения, в т.ч.: санатории - «Ясные зори», «Красный Холм», «Ярославнефтеоргсинтез»; парк-отели «Ярославль», «Прибрежный-Ярбург», гостиница «Астра Парк Отель».

Особый интерес для туристов представляет литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» и единственный в Центральном регионе России оздоровительно-развлекательный комплекс «Ярославский Дельфинарий».

Красота и разнообразие природных ландшафтов способствует развитию активного туризма и отдыха (пешеходного, лыжного, водного, велосипедного и конного). В этой сфере на территории района успешно функционируют спортивные парки «Изгиб», «Шакша», парк активного и семейного отдыха «Забава», спортивно-оздоровительный комплекс «Подолино».

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в Ярославской области;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- нехватку гостиничных мест класса «эконом» и других объектов туристской инфраструктуры;

- отсутствие системы качественного информирования туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов;

Сегодня перед районом стоит задача формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние муниципальные районы, активно развивающие сети малых гостиниц и успешно продвигающие свои туристские бренды.

В рамках реализации Программы будет оказываться информационная, организационная, консультационная поддержка и содействие в реализации значимых туристских проектов на территории района по созданию:

- туристско-рекреационной зоны в с. Толбухино;

- туристско-рекреационной зоны в с. Курба;

- содействие в проведении фестиваля технических видов спорта «TexнoТревел» и других событийных мероприятий.

Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных видов туризма: делового, рекреационно-оздоровительного, экологического, сельского и активного туризма.

В муниципальной программе предусмотрено развитие информационной инфраструктуры: установка указателей к основным объектам туризма на автомобильных дорогах.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов муниципальной власти ЯМР позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики, а использование бюджетных средств на поддержку развития туризма - привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру.

Международное сотрудничество и международные связи способствуют восстановлению и укреплению исторически сложившихся связей с государствами. Во многом этот процесс опирается на инициативу местных властей, которые хорошо знают интересы и запросы населения своих территорий. Развитие международных связей приводит к тому, что в эти отношения стали вовлекаться административно-территориальные и муниципальные образования. Местные сообщества способны решать свои проблемы в наиболее эффективных формах, с учётом конкретных условий каждой отдельной территории.

Одним из основных условий развития муниципального образования является привлечение отечественных и иностранных инвестиций для формирования современной инженерной и социальной инфраструктуры, развития транспорта, связи, рекламной деятельности и т.д. Основным из стратегических направлений деятельности Администрации Ярославского муниципального района является развитие экономики и повышения уровня жизни населения, а также продвижения привлекательного имиджа в России и за рубежом.

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе» определяет систему проведения мероприятий для решения задач развития и укрепления международных связей и привлечения новых социальных и экономических партнеров.

Сегодня состояние информированности о потенциале Ярославского муниципального района за пределами России становится залогом его будущей экономической стабильности развития в целом.

Ежегодно Администрация Ярославского муниципального района принимает участие в организации официальных встреч российских делегаций, в том числе с участием Главы ЯМР, проводит значимые мероприятия патриотического, образовательного, туристического, культурного, спортивного направлений. Проведение данных мероприятий неизбежно повлечет за собой увеличение потока зарубежных гостей в Ярославский муниципальный район. Перспективы развития муниципального образования в рамках международного делового и событийного туризма напрямую зависят от уровня и качества проведения переговоров и организации встреч с иностранными делегациями и зарубежными партнерами.

Администрация Ярославского муниципального района принимала участие в международных мероприятиях, представляющих собой эффективные площадки для демонстрации инвестиционного потенциала, презентации актуальных инвестиционных проектов, поиска инвесторов и деловых партнеров для заключения соглашений. Среди таких мероприятий – участие в проведении Дней Русской Культуры в Бургасской области Республики Болгария и подписание протокола о намерениях дальнейшего сотрудничества с г.Созополем, а также –подписание соглашений о международном сотрудничестве с Республикой УЗБЕКИСТАН, Китайской Народной Республикой, Республикой Абхазия. С Республикой Абхазия, в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 28-летию со Дня Победы в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 гг, удалось реализовать гуманитарный проект по обеспечению учащихся школ Гудаутского района школьными принадлежностями и учебниками. Политика, направленная на формирование инвестиционной привлекательности, позволит Ярославскому муниципальному району сохранить и повысить уже сформировавшийся инвестиционно-привлекательный имидж.

Развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей влечет за собой необходимость решения следующих проблем:

- статуса Ярославского муниципального района, как места проведения международных мероприятий, а также территории исключительной инвестиционной привлекательности;

- повышение мотивации на созидание и плодотворную деятельность на благо развития Ярославского муниципального района и благополучия его населения.

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются активизация культурного потенциала территорий, содействие формированию гармонично развитой личности, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; формирование информационного пространства знаний, развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей.

Основанием для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п;

- постановление Правительства Ярославской области от 13.08.2014 № 797-п «Об утверждении Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года» (далее – ОЦП).

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Администрации ЯМР от 29.12.2016 №1629).

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 4 января 1999 года N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации",

- Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 года N 1478 "О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации"

- Указ Губернатора Ярославской области от 29.08.2019 года №259 «О координации деятельности органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства области при осуществлении международных связей и признании утративших силу отдельных указов Губернатора области».

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

* обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;
* обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом;
* оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
* создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;

* повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;
* решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
* создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристского продукта района;
* увеличение доходной части бюджета ЯМР;
* создание новых рабочих мест в сфере туризма и отдыха;
* развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей.

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского муниципального района, регламентирующих деятельность в сфере культуры и туризма, международного сотрудничества.

В рамках муниципальной программы предполагается работа по следующим направлениям:

3.1 Совершенствование системы оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

3.2 Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры не ниже 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ярославской области;

3.3 Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей с целью установления оплаты труда работников учреждений культуры в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;

3.4 Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры – организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей.

3.5 Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры:

- осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников;

- проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта;

- обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов;

3.6 Издание нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере туризма;

3.7 Обеспечение поддержки предпринимательства в сфере туризма;

3.8 Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов;

3.9 Развитие рекреационного потенциала Ярославского района;

3.10 Участие в международных мероприятиях, представляющих собой эффективные площадки для демонстрации инвестиционного потенциала;

3.11 Презентации актуальных инвестиционных проектов;

3.12 Поиски инвесторов и деловых партнеров для заключения соглашений.

3.13 Осуществление проектов и программ, реализуемых совместно с зарубежными агентствами, международными организациями и институтами

3.14 Распространение информационных материалов об Ярославском районе, освещение проводимых мероприятиях, оказание консультативной помощи предприятиям, и организациям, занимающимся международной деятельностью;

3.15 Участие специалистов района в семинарах и программах, организуемых зарубежными организациями.

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление муниципальной программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Управление культуры Администрации ЯМР обеспечивает реализацию муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности муниципальной программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации муниципальной программы.

Управление культуры Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации муниципальной программы субъектов в сфере культуры осуществляет управление культуры Администрации ЯМР.

Координацию деятельности по реализации муниципальной программы субъектов в сфере туризма и международного сотрудничества осуществляет управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1.Цель муниципальной программы.

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала. Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района.

 2.Задачи муниципальной программы

1) создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

2) Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района.

3) Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами;

3.Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение показателя |
| Базовое на 01.01.2020 | План |
| на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе****на 2020-2022 годы»** |
| Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального района  | чел. | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 |
| Доля мероприятий в области международного сотрудничества, проведенных в рамках действующих двусторонних соглашений, в общем числе мероприятий по развитию международных и внешнеэкономических отношений, запланированных в Ярославском муниципальном районе | % |  |  |  | 50 |
| ***подпрограмма* "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР** **на 2020-2022 годы»** |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 6884 | 6934 | 7200 | 7300 |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 381292 | 401000 | 412240 | 452260 |
| Количество посещающих культурно-досуговые формирования | чел. | 4734 | 4755 | 4800 | 4820 |
| Число пользователей библиотечными услугами | чел. | 12980 | 14980 | 152630 | 159900 |
| ***подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе***  ***на 2020-2022 годы»*** |
| Объем туристско-гостиничных услуг | тыс.руб. | 350000 | 353000 | 356000 | 360000 |
| Число занятых в сфере туризма | чел. | 555 | 560 | 565 | 570 |
| ***подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»*** |
| Количество мероприятий в сфере международных отношений | ед.в год |  |  |  | 5 |

**6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
|  2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе****на 2020-2022 годы»** |
| *ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»;* | **368 986,94** | **139 880,29** | **132 912,71** | **96 193,94** |
| - районный бюджет | 285 325,42 | 109 965,21 | 110 715,71 | 64644,50 |
| - областной бюджет | 62 313,06 | 22 133,80 | 20 773,13 | 19 406,13 |
| - федеральный бюджет | 21 348,46 | 7 781,28 | 1 423,87 | 12 143,31 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе**на 2020-2022 годы»;* | **12 796,48** | **3 982,78** | **4 613,70** | **4 200,00** |
| - районный бюджет | 12 796,48 | 3 982,78 | 4 613,70 | 4 200,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| - районный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| - бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Основное мероприятие: Реализация мероприятий по строительству общественно-культурного центра в п. Красный Бор Заволжское СП* | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** |
| - районный бюджет | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе****«Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»** | **385 283,42** | **143 863,07** | **140 026,41** | **101 393,94** |
| **- районный бюджет** | **301 621,90** | **113 947,99** | **117 839,41** | **69 844,50** |
| **- областной бюджет** | **62 313,06** | **22 133,80** | **20 773,19** | **19 406,13** |
| **- федеральный бюджет** | **21 348,46** | **7 781,28** | **1 423,87** | **12 143,31** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

[**Ведомственная целевая программа**](https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/programmy/1895-2019-10.zip)

 «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | [Ведомственная целевая программа](https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/programmy/1895-2019-10.zip) «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры Администрации ЯМР |
| Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Сроки реализации  | 2020-2022 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | Управление культуры Администрации ЯМР |
| Участники мероприятий подпрограммы | Управление культуры Администрации ЯМР МУК РКМЦ ЯМРМУ Кузнечихинский КСЦМУ Григорьевский КСЦМУ Карабихский ЦКМС ЯМР ЯОМУ Леснополянский КСЦМУ Ширинский КСЦМУ Михайловский КСЦМУ Туношенский КСЦ ЯМРМУ "ИКСЦ" |
| Цель (цели) подпрограммы  | создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| всего | в том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Местный бюджет | **285 325,42** | 109 965,21 | 110 715,71 | 64 644,50 |
| Областной бюджет | **62 313,06** | 22 133,80 | 20 773,13 | 19 406,13 |
| Федеральный бюджет | **21 348,46** | 7 781,28 | 1 423,87 | 12 143,31 |
| **Итого по программе** | **368 986,94** | **139 880,29** | **132 912,71** | **96 193,94** |

 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы  | -Количество культурно-досуговых мероприятий -7300 ед. к 01.01.2023;-Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия – 452260 чел к 01.01.2023;-Количество посещающих культурно-досуговые формирования – 4820 чел к 01.01.2023;-Число пользователей библиотечными услугами – 159900 чел. к 01.01.2023. |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php |

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели |  Ед. изм. | Базовое значение(на 01.01.2020) | Планируемое значение |
| на01.01.2021 | на01.01.2022\* | на01.01.2023\* |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 6884 | 6934 | 7200 | 7300 |
| 2 | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 381292 | 401000 | 412240 | 452260 |
| 3 | Количество посещающих культурно-досуговые формирования | чел. | 4734 | 4755 | 4800 | 4820 |
| 4 | Число пользователей библиотечными услугами | чел. | 12980 | 14980 | 152630 | 159900 |

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2) Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе

3) Региональный проект "Культурная среда"

 3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

| №п/п | Программное мероприятие | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.** |
| ***Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.*** |
| 1. **МУК «Районный координационно - методический центр»**
 |
| 1.1.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 1 320,87 | 206,87 | 1 114,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **1 320,87** | **206,87** | **1 114,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **1 320,87** | **206,87** | **1 114,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Леснополянский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.2.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Леснополянский КСЦ | Районный бюджет | 224,51 | 97,67 | 126,84 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **224,51** | **97,67** | **126,84** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **224,51** | **97,67** | **126,84** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.3.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 454,51 | 154,95 | 299,56 | 0,00 |
| 1.3.2 | Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | 2020 | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 46,93 | 46,93 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 2020-2022 в течение года | МУ Кузнечихинский КСЦ | Областной бюджет | 241,40 | 0,00 | 241,40 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **1 075,34** | **534,38** | **540,96** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **501,44** | **201,88** | **299,96** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **573,90** | **332,50** | **241,40** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Ивняковский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.4.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 267,54 | 167,54 | 100,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **267,54** | **167,54** | **100,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **267,54** | **167,54** | **100,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.5.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Григорьевский КСЦ  | Районный бюджет | 374,02 | 224,02 | 150,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 2020-2022 в течение года | МУ Григорьевский КСЦ  | Областной бюджет | 70,65 | 0,00 | 70,65 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **444,67** | **224,02** | **220,65** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **374,02** | **224,02** | **150,00** | **30,00** |
| **Областной бюджет** | **70,65** | **0,00** | **70,65** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6. МУ Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту** |
| 1.6.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | 501,06 | 301,06 | 200,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.**  | **501,06** | **301,06** | **200,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **501,06** | **301,06** | **200,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Туношенский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.7.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Туношенский КСЦ | Районный бюджет | 229,00 | 129,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **229,00** | **129,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **229,00** | **129,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Михайловский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.8.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | 145,36 | 95,36 | 50,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1** | **145,36** | **95,36** | **50,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **145,36** | **95,36** | **50,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **МУ Ширинский культурно-спортивный центр**
 |
| 1.9.1 | Реализация культурно-массовых мероприятий | 2020-2022 в течение года | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | 163,04 | 79,96 | 83,08 | 0,00 |
| 1.9.2 | Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 2020-2022 в течение года | МУ Ширинский КСЦ | Областной бюджет | 1 309,40 | 0,00 | 1309,40 | 0,00 |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.** | **1 472,44** | **79,96** | **1 392,48** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **163,04** | **79,96** | **83,08** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **1 309,40** | **0,00** | **1 309,40** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего по задаче 1, в т.ч.**  | 5 680,79 | **1 835,86** | **3 844,93** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | 3 726,84 | **1 503,36** | **2 223,48** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | 1 953,95 | **332,50** | **1 621,45** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе*** |
| 1. **МУК «Районный координационно - методический центр»**
 |
| 2.1.1 | Проведение курсов, обучающих семинаров  | 2020-2022в течение года | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Содержание МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 15 533,98 | 5 263,48 | 5 335,50 | 4 935,00 |
| Областнойбюджет | 2 724,88 | 1 074,96 | 1 074,96 | 574 96 |
| 2.1.3 | Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры ЯМР | 2020-2022в течение года | МУК РКМЦ ЯМР | Федеральный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Иные цели | 2020-2022в течение года | МУК РКМЦ ЯМР | Районный бюджет | 955,11 | 819,11 | 136,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **19 263,97** | **7 207,55** | **6 546,46** | **5 509,96** |
| **Районный бюджет** | **16 489,09** | **6 082,59** | **5 471,50** | **4 935,00** |
| **Федеральный бюджет** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **2 724,88** | **1 074,96** | **1 074,96** | **574,96** |
| 1. **МУ Леснополянский культурно-спортивный центр**
 |
| 2.2.1 | Содержание МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ Леснополянский КСЦ | Районный бюджет | 20 006,11 | 7 358,57 |  7 374,23 | 5 273,31 |
| Областнойбюджет | 4 844,61 | 1 679,97 | 1 679,97 | 1 484,67 |
| 2.2.2 | Иные цели |  |  |  | 143,12 | 0,00 | 143,12 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **24 993,84** | **9 038,54** | **9 197,32** | **6 757,98** |
| **Районный бюджет** | **20 149,23** | **7 358,57** | **7 517,35** | **5 273,31** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **4 844,61** | **1 679,97** | **1 679,97** | **1 484,67** |
| 1. **МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр**
 |
| 2.3.1 | Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022в течение года | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 51 917,91 | 20 602,56 | 21 462,81 | 9 852,54 |
| Областной бюджет | 9 652,95 | 3 434,65 | 3 434,65 | 2 783,65 |
| 2.3.2 | Иные цели | 2020-2022в течение года | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 1 907,24 | 0,00 | 248,74 | 1 658,5 |
| 2.3.3 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2022 год | МУ Кузнечихинский КСЦ | Районный бюджет | 81,82 | 0,00 | 0,00 | 81,82 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **63 559,92** | **24 037,21** | **25 146,20** | **14 376,51** |
| **Районный бюджет** | **53 906,97** | **20 602,56** | **21 711,55** | **11 592,86** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **9 652,95** | **3 434,65** | **3 434,65** | **2 783,65** |
| **4. МУ Ивняковский культурно-спортивный центр** |
| 2.4.1 | Содержание МУ «ИКСЦ» в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 30 634,87 | 11 623,89 | 11 210,98 | 7 800,00 |
| Областнойбюджет | 6 176,56 | 2 225,52 | 2 225,52 | 1 725,52 |
| 2.4.2 | Иные цели | 2020-2022в течение года | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 3 363,96 | 124,27 | 3 239,69 | 0,00 |
| 2.4.3 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2021 год | МУ «ИКСЦ» | Районный бюджет | 90,73 | 0,00 | 90,73 | 0,00 |
| Областной бюджет | 499,89 | 0,00 | 499,89 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 223,87 | 0,00 | 1 223,87 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **41 989,88** | **13 973,68** | **18 490,68** | **9 525,52** |
| **Районный бюджет** | **34 089,56** | **11 748,16** | **14 541,40** | **7 800,00** |
| **Федеральный бюджет** | **1 223,87** | **0,00** | **1 223,87** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **6 676,45** | **2 225,52** | **2 725,41** |  **1 725,52** |
| **5.МУ Григорьевский культурно-спортивный центр**  |
| 2.5.1 | Содержание МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ Григорьевский КСЦ  | Районный бюджет | 29 076,04 | 10 889,98 | 12 166,51 | 6 019,55 |
| Областнойбюджет | 6 330,87 | 2 218,79 | 2 218,79 | 1 893,29 |
| 2.5.2 | Иные цели | 2020-2022 в течение года | МУ Григорьевский КСЦ  | Районный бюджет | 835,12 | 0,00 | 695,12 | 140,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **36 242,03** | **13 108,77** | **15 080,42** | **8 052,84** |
| **Районный бюджет** | **29 911,16** | **10 889,98** | **12 861,63** | **6 159,55** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **6 330,87** | **2 218,79** | **2 218,79** | **1 893,29** |
| 1. **Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»**
 |
| 2.6.1 | Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | 41 618,58 | 14 881,79 | 14 924,95 | 11 811,84 |
| Областнойбюджет | 8 440,36 | 2 980,12 | 2 980,12 | 2 480,12 |
| 2.6.2 | Иные цели | 2020-2022 в течение года | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | 685,71 | 429,94 | 255,77 | 0,00 |
| 2.6.3 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2020 | МУ Карабихский ЦКМС | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |
| Областнойбюджет | 135,68 | 135,68 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 332,19 | 332,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т. ч.** | **51 262,52** | **18 809,72** | **18 160,84** | **14 291,96** |
| **Районный бюджет** | **42 354,29** | **15 361,73** | **15 180,72** | **11 811,84** |
| **Федеральный бюджет** | **332,19** | **332,19** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **8 576,04** | **3 115,80** | **2 980,12** | **2 480,12** |
| 1. **МУ Туношенский культурно-спортивный центр**
 |
| 2.7.1 | Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022в течение года | МУ Туношенский КСЦ | Районный бюджет | 33 040,67 | 12 143,14 | 13 493,12 | 7 404,41 |
| Областной бюджет | 5 248,60 | 1 916,20 | 1 916,20 | 1 416,20 |
| 2.7.2 | Иные цели | 2020 | МУ Туношенский КСЦ | Районный бюджет |  4 133,65 | 1 239,69 | 2 528,37 | 365,59 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **42 422,92** | **15 299,03** | **17 937,69** | **9 186,20** |
| **Районный бюджет** | **37 174,32** | **13 382,83** | **16 021,49** | **7 770,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **5 248,60** | **1 916,20** | **1 916,20** | **1 416,20** |
| 1. **МУ Михайловский культурно-спортивный центр**
 |
| 2.8.1 | Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | 15 580,41 | 7 301,13 | 5 104,14 | 3 175,14 |
| Областнойбюджет | 3 029,16 | 1 086,85 | 1 086,85 | 855,46 |
| 2.8.2 | Иные цели | 2020-2022 в течение года | МУ Михайловский КСЦ | Районный бюджет | 139,07 | 0,00 | 139,07 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **18 748,64** | **8 387,98** | **6 330,06** | **4 030,60** |
| **Районный бюджет** | **15 719,48** | **7301,13** | **5 243,21** | **3 175,14** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **3 029,16** | **1 086,85** | **1 086,85** | **855,46** |
| 1. **МУ Ширинский культурно-спортивный центр**
 |
| 2.9.1 | Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных услуг | 2020-2022 в течение года | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | 24 127,46 | 9 079,71 | 9 796,46 | 5 251,29 |
| Областнойбюджет | 5 753,70 | 2 026,40 | 2 026,40 | 1 700,90 |
| 2.9.2 | Иные цели | 2020-2022 в течение года | МУ Ширинский КСЦ | Районный бюджет | 146,92 | 0,00 | 146,92 | 0,00 |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.** | **30 028,08** | **11 106,11** | **11 969,78** | **6 952,19** |
| **Районный бюджет** | **24 274,38** | **9 079,71** | **9 943,38** | **5 251,29** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **5 753,70** | **2 026,40** | **2 026,40** | **1 700,90** |
| **Всего по задаче 2, в т.ч.**  | **328 511,80** | **120 968,59** | **128 859,45** | **78 683,76** |
| **Районный бюджет**  | **274 068,48** | **101 807,26** | **108 492,23** | **63 768,99** |
| **Областной бюджет** | **52 837,26** | **18 779,14** | **19 143,35** | **14 914,77** |
| **Федеральный бюджет** | **1 606,06** | **382,19** | **1 223,87** | **0,00** |
| ***Задача 3. Региональный проект "Культурная среда"*** |
| 3.1 | Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 2020-2022 | МУ Туношенский КСЦ ЯМРМУ Карабихский КСЦ | Районный бюджет | 5 717,80 | 5 804,59 | 0,00 | 547,92 |
| Областнойбюджет | 4 920,38 | 3 022,16 | 0,00 | 2 810,82 |
| Федеральный бюджет | 12 046,46 | 7 399,09 | 0,00 | 7 599,61 |
| 3.2 | Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы) | 2022 | МУ Ширинский КСЦ ЯМР  | Районный бюджет | 327,59 | 0,00 | 0,00 | 327,59 |
| ОбластнойБюджет | 4 543,70 | 0,00 | 0,00 | 1 680,54 |
| Федеральный бюджет | 1 680,55 | 0,00 | 0,00 | 4 543,70 |
| 3.3 | Расходы на дооборудование и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, за счет средств местного бюджета | 2020 | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Районный бюджет | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры | 2021 | МУ Григорьевский КЦ МУ Михайловский КСЦ | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Всего по задаче 3, в т.ч.**  | **34 794,35** | **17 075,84** | **208,33** | **17 510,18** |
| **Районный бюджет**  | **7 530,10** | **6 654,59** | **0,00** | **875,51** |
| **Областной бюджет**  | **7 521,85** | **3 022,16** | **8,33** | **4 491,36** |
| **Федеральный бюджет**  | **19 742,40** | **7 399,09** | **200,00** | **12 143,31** |
| **ВСЕГО по подпрограмме в т.ч.:** | **368 986,94** | **139 880,29** | **132 912,71** | **96 193,94** |
| **Районный бюджет** | **285 325,42** | **109 965,21** | **110 715,71** | **64 644,50** |
| **Областной бюджет** | **62 313,06** | **22 133,80** | **20 773,13** | **19 406,13** |
| **Федеральный бюджет** | **21 348,46** | **7 781,28** | **1 423,87** | **12 143,31** |

Список сокращенных обозначений

УК Администрации ЯМР – управление культуры Администрации Ярославского муниципального района

ЯМР – Ярославский муниципальный район

МУК РКМЦ ЯМР – муниципальное учреждение культуры «Районный координационно – методический центр» Ярославского муниципального района

МУ Кузнечихинский КСЦ – муниципальное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Григорьевский КСЦ – муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО – муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту» Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Леснополянский КСЦ – муниципальное учреждение Леснополянский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района Ярославской области

МУ Ширинский КСЦ - муниципальное учреждение Ширинский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

МУ Михайловский КСЦ - муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

МУ Туношенский КСЦ ЯМР – муниципальное учреждение Туношенский культурно-спортивный центр Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

МУ "ИКСЦ" – муниципальное учреждение «Ивняковский культурно – спортивный центр» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

 «**Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе**

 **на 2020-2022 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР |
|  Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Сроки реализации  | 2020-2022 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР |
| Участники мероприятий подпрограммы | Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМРМАУ «ЯР ЦСКН и РТ»Управление культуры Администрации ЯМРМУК РКМЦ ЯМР |
| Цель (цели) подпрограммы  | Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 12796,5 | 3 982,80 | 4613,70 | 4200,00 |
| **Итого по программе** | **12796,5** | **3 982,80** | **4613,70** | **4200,00** |

 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы  | - Число туристов, принимаемых на территории муниципального района – 54000 чел к 01.01.2023;- Объем туристско-гостиничных услуг - 360000 тыс. руб. к 01.01.2023;- Число занятых в сфере туризма - 570 чел к 01.01.2023 |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php |

1.Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение уровня туристской привлекательности
Ярославского муниципального района

Целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Базовое значение(на 01.01.2020) | Планируемое значение |
| на01.01.2021 | на01.01.2022 | на01.01.2023 |
| 1 | Число туристов, принимаемых на территории муниципального района, чел. | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 |
| 2 | Объем туристско-гостиничных услуг, тыс. руб. | 350000 | 353000 | 356000 | 360000 |
| 3 | Число занятых в сфере туризма, чел. | 555 | 560 | 565 | 570 |
|  | ИТОГО | 12980 | 14980 | 16980 | 18980 |

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района

2) Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов

3) Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района

4) Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса района

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнениямероприятия,годы | Исполнители мероприятия | Источник финансирования | Всего | Объём финансирования (тыс. руб.)  |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| **Цель – Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района** |
| **Задача 1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района**  |
| 1.1 |  Разработка нормативного правового и организационного обеспечения исполнения программы | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация деятельности Координационного совета по развитию туризма в ЯМР | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Участие в выездных мероприятиях, организуемых и проводимых Правительством ЯО по проблемам развития туризма и отдыха в регионе | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Участие в конференциях, форумах, межрегиональных и региональных семинарах | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - |  -  | - | - |
| 1.5 | Обеспечение сбора и обработки данных о деятельности организаций туризма и отдыха ЯМР | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, сети Интернет | 2020-2022 | КМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Ведение реестра туристских ресурсов и туристского паспорта района | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО по задаче 1** |  |  |  | - | - | - | - |
| **Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов** |
| .1. | Содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, привлечение частных инвесторов в туристический сектор | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации  | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения объектов культурного наследия ЯМР | 2020-2022 |  | Местный бюджет | 10896,9 | 3 837,1 | 3859,8 | 3200,0 |
|  | **ИТОГО по задаче 2** |  |  | **Местный бюджет** | 10896,9 | 3 837,1 | 3859,8 | 3200,0 |
| **Задача 3. Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района**  |  |  |  |
| *3.1.* | *Создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ* |
| 3.1.1 | Организационная и консультационная поддержка в реализации проектов в сфере туризма и отдыха | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - |  |  |
| 3.1.2 | Разработка туристских брендов района | 2020-2022 | УМПСиТ, УК,МУК «РКМЦ»,МАУ «ЯРЦ СКН и РТ» | Местный бюджет | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Проведение районных мероприятий в сфере туризма | 2020-2022 | УМПСиТ,МАУ «ЯРЦ СКН и РТ» | Местный бюджет | 1 179,6 | 145,7 | 303,9 | 730,0 |
| 3.1.4 | Разработка новых маршрутов, формирование новых программ и экспозиций  | 2020-2022 | УМПСиТ,УКМУК «РКМЦ»,МАУ «ЯРЦ СКН и РТ»,МУ МЦ |  Местный бюджет | 130,00 | - | 130,00 | - |
| *3.2. Участие в выставках, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов района*  |
| 3.2.1 | Участие в региональных и межрегиональных выставках, посвященных вопросам развития туризма | 2020-2022 | УМПСиТ,УКМАУ «ЯРЦ СКН и РТ» | Местный бюджет | 240,0 | 00,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3.2.2 | Информационное обеспечение раздела «Туризм» на официальном сайте Администрации ЯМР | 2020-2022 |  УМПСиТ, | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек) | 2020-2022 | УМПСиТ,МАУ «ЯРЦ СКН и РТ» | Местный бюджет | 150,0 | - | 100,0 | 50,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Организация подготовки и изготовления печатной, рекламной и сувенирной продукции  | 2020-2022 | УМПСиТ | Местный бюджет | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.2.5 | Организация подготовки сюжетов о туристских объектах района для размещения в СМИ | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО по задаче 3** | 2020-2022 |  | **Местный бюджет** | **1 899,6** | **145,7** | **753,9** | **1 000,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 4. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса района** |
|  4.1. | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере туризма  | 2020-2022 | УМПСиТ | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО по задаче 4** |  |  | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО:**  |  |  | **Местный бюджет** | **12796,5** | **3 982,8** | **4613,7** | **4200,0** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Список сокращенных обозначенийУК – управление культуры Администрации Ярославского муниципального районаЯМР – Ярославский муниципальный районМУК РКМЦ ЯМР – муниципальное учреждение культуры «Районный координационно – методический центр» Ярославского муниципального районаМАУ «ЯР ЦСКН и РТ» - муниципальное автономное учреждение «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма»УМПСиТ - управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального районаМУ МЦ – муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР |
|  Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Сроки реализации  | 2022 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР |
| Участники мероприятий подпрограммы | Управление делами Администрации ЯМР Управление образования Администрации ЯМРУправление культуры Администрации ЯМРУправление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМРУправление финансов Администрации ЯМРПредставители малого и среднего предпринимательства |
| Цель (цели) подпрограммы  | Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2022 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Итого по программе** | **1 000,00** | **1 000,00** |

 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы  | Количество мероприятий в сфере международных отношений - 5 ед. в 2022 году |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php |

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели |  Ед. изм. | Базовое значение(на 01.01.2022) | Планируемое значение |
| на01.01.2023 |
| 1 | Количество мероприятий в сфере международных отношений | ед.в год | 3 | 5 |

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

 Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Участие в международной деятельности, направленной на привлечение инвестиций и использование зарубежного опыта в развитии Ярославского муниципального района, улучшение информированности партнеров за пределами России о возможностях Ярославского муниципального района в различных сферах его деятельности;

2) Развитие отношений в области образования, в сфере физической культуры и спорта, организация взаимного участия в мероприятиях, которые проходят на территории других муниципальных образований;

3) Содействие установлению деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства и профессиональных групп (ассоциации и объединения), поддержка совместных межмуниципальных проектов по развитию потребительского рынка и туризма (в том числе инвестиционные проекты);

4) Осуществление взаимных визитов официальных делегаций для обмена опытом работы органов местного самоуправления в целях повышения эффективности и с использованием современных методов, технологий и инновационных решений.

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки испол-нения | Исполнитель  | Источник финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб.\* |
| всего | в т.ч. по годам |
| 2022 год |
| Цель: Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами |
| *Задача 1. Участие в международной деятельности, направленной на привлечение инвестиций и использование зарубежного опыта в развитии Ярославского муниципального района, улучшение информированности партнеров за пределами России о возможностях Ярославского муниципального района в различных сферах его деятельности* |
| 1.1 | Презентация Ярославского муниципального района в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 2022 год (февраль-март) | УМПСиТ,УК, УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 150,00 | 150,00 |
|  | *Итого по задаче 1.* |  |  | *Бюджет ЯМР* | *150,00* | *150,00* |
| *Задача 2. Развитие отношений в области образования, в сфере физической культуры и спорта, организация взаимного участия в мероприятиях, которые проходят на территории других муниципальных образований* |
| 2.1. | Участие делегаций стран, с которыми заключены соглашения о намерениях или международном сотрудничестве в «Маршал-Параде» | 2022 годиюнь | УМПСиТ,УК, УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Участие в организации и проведении летнего лагеря для спортсменов-самбистов на территории Гудаутского района Республики Абхазия | 2022 годиюль | УМПСиТ,УК, УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 200,00 | 200,00 |
| 2.3. | Участие делегации молодежи Гудаутского района Республики Абхазия в лагерной смене актива «Максимум» | 2022 годноябрь | УМПСиТ,УК, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 100,00 | 100,00 |
| 2.4. | Организация телемоста дружбы Ярославский муниципальный район (Россия) – Гудаутский район (Республика Абхазия) | 2022 годсентябрь | УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 50,00 | 50,00 |
|  | *Итого по задаче 2* |  |  | *Бюджет ЯМР* | *450,00* | *450,00* |
| *Задача 3. Содействие установлению деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства и профессиональных групп (ассоциации и объединения), поддержка совместных межмуниципальных проектов по развитию потребительского рынка и туризма (в том числе инвестиционные проекты)* |
| 3.1 | Участие официальной делегации Ярославского муниципального района в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993  | Сентябрь 2022 | УД, УОАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 100,00 | 100,00 |
|  | *Итого по задаче 3* |  |  | *Бюджет ЯМР* | *100,00* | *100,00* |
| *Задача 4. Осуществление взаимных визитов официальных делегаций для обмена опытом работы органов местного самоуправления в целях повышения эффективности и с использованием современных методов, технологий и инновационных решений.*  |
| 4.1 | Официальный визит делегации Гудаутского района Республики Абхазия  | 2022Январь | УМПС и Т,УК, УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 150 | 150 |
| 4.2 | Участие официальной делегации и самодеятельных коллективов культуры Ярославского муниципального района в проведении Дней русской культуры в г.г.Бургас и Созополь Республики Болгария  | 2022Июнь | УМПС и Т,УК, УО, УДАдминистрации ЯМР | Бюджет ЯМР | 150 | 150 |
|  | *Итого по задаче 4* |  |  |  | *300,00* | *300,00* |
|  | **Итого по подпрограмме**  |  |  |  | **1 000,00** | **1 000,00** |
| Список сокращенных обозначенийУК – управление культуры Администрации Ярославского муниципального районаЯМР – Ярославский муниципальный районМУК РКМЦ ЯМР – муниципальное учреждение культуры «Районный координационно – методический центр» Ярославского муниципального районаМАУ «ЯР ЦСКН и РТ» - муниципальное автономное учреждение «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма»УМПСиТ - управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального районаУД – Управление делами Администрации Ярославского муниципального районаУО – Управление образования Администрации Ярославского муниципального района |