А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2017                                                                                                                               № 1227

О подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Лесная Поляна ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района постановляет:

- Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района.

- Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей                         по подготовке проектов, указанных в пункте 1 постановления, согласно приложению.

- Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов, указанных в пункте 1 постановления, направляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12)                    в течение 5 дней со дня официального опубликования постановления.

- Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                       и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 10.04.2017   № 1227

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта изменений в Правила землепользования                       и застройки городского поселения Лесная Поляна ЯМР

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект) | 10 дней | ОАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление Проекта Главе ЯМР или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 5 дней | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 3. | Доработка Проекта | 15 дней | ОАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному Главе ЯМР Проекту | не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Опубликование материалов по Проекту. Проведение публичных слушаний | не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 6. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний (п. 15 ст. 31 ГрК РФ). Представление Проекта, заключения по результатам публичных слушаний Главе ЯМР для принятия решения | срок определяется в зависимости от количества несоответствий, не более 3 недель | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 7. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 8. | Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 9. | Направление Проекта на Муниципальный Совет ЯМР на рассмотрение для принятия решения об утверждении или направление Проекта Главе ЯМР на доработку | в течение 10 дней после представления проекта на доработку | Глава ЯМР, градостроительная комиссия ЯМР |