[image: image1.jpg]


АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2026                                                                                                                              № 226
О внесении изменений в постановление Администрации Ярославского муниципального района №1498 от 03.07.2024 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района»
Руководствуясь статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решения градостроительной комиссии Ярославского муниципального округа №2 от 13.02.2026, Администрация округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района №1498 от 03.07.2024 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 
1.2. Состав комиссии изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 
1.3. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Порядок направления предложений в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального округа Ю.С. Грибанову.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального округа 
                                                        А.А. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМО
                                                                                      от 24.02.2026 № 226
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района

	№
	Виды работ (этапы)
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1.
	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в сетевом издании «Ярославский агрокурьер» и размещение указанного сообщения на  официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	не позднее чем по истечении 10  дней с даты принятия решения о подготовке Проекта
	УГИЗО

	2.
	Принятие предложений  заинтересованных лиц по подготовке Проекта
	В течение 1 месяца с момента опубликования сообщения
	Комиссия

	3.
	Работы по подготовке Проекта
	до 01.07.2026 с момента принятия решения о подготовке Проекта
	Комиссия

	4.
	Направление Комиссией Проекта в УГИЗО

	не позднее чем по истечении 3 дней с момента подготовки Проекта
	Комиссия

	5.
	Проверка Проекта, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
	не позднее чем по истечении 30 дней с момента направления Проекта Комиссией


	УГИЗО

	6.
	Направление Проекта Главе Ярославского муниципального округа или в случае необходимости в Комиссию на доработку
	в течение 5  дней с момента окончания проверки
	УГИЗО

	7.
	Доработка Проекта (при необходимости)
	7 дней
	Комиссия

	8.
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по представленному Главе Ярославского муниципального округа Проекту
	не позднее 10  дней со дня получения

Проекта
	Глава ЯМО

	9.
	Проведение общественных обсуждений
	не более 1 месяца
	УГИЗО

	10.
	Внесение изменений в Проект по результатам завершения общественных обсуждений и предоставление его Главе Ярославского муниципального округа (при необходимости)
	не более

7 дней после даты окончания приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений
	Комиссия

	11.
	Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный Совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в Комиссию с указанием даты его повторного представления
	в течение 10  дней после представления Проекта
	Глава ЯМО

	12.
	Доработка Проекта и представление его Главе Ярославского муниципального округа (при необходимости)
	не более 7 дней
	Комиссия

	13.
	Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении или направлении Проекта на доработку
	в течение 10  дней после представления

Проекта
на доработку
	Глава ЯМО

	14.
	Опубликование Проекта в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Ярославского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение 10  дней со дня подписания
	Глава ЯМО

	15.
	Размещение утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в федеральной государственной информационной системе территориального планирования
	не позднее чем по истечении 5 дней с даты утверждения изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
	УГИЗО


Список сокращений:
Проект - проект изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района;

Комиссия – Градостроительная комиссия Ярославского муниципального округа  (далее - Комиссия);
УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального округа;

ЯМО – Ярославский муниципальный округ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМО
                                                                                     от  24.02.2026 № 226
Состав градостроительной комиссии 

Ярославского муниципального округа 

	№ п/п
	ФИО
	Должность

	1
	Грибанова  

Юлия Сергеевна
	Председатель комиссии,  первый заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального округа

	2
	Волконская-Маслова

Евгения Вячеславовна
	Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления – начальник отдела градостроительства и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального округа

	3
	Павлушина Алина
	Консультант отдела градостроительства и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального округа

	4
	Антипов Михаил

Иванович
	Директор МКУ ЯМО «Центр имущественных и земельных отношений»

	5
	Муханов

Петр Александрович
	Председатель Общественной палаты Ярославского муниципального округа

	6
	Золотников 

Николай Владимирович
	Председатель Муниципального совета Ярославского муниципального округа

	7
	Ильинская 

Юлия Юрьевна
	Директор ООО Производственное предприятие «Промавтоматика»

	8

	Ермолина 

Юлия Валерьевна
	начальник отдела контроля и градостроительного мониторинга министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМО
                                                                                    от  24.02.2026 № 226
Порядок деятельности комиссии
по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки  Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения (далее – Комиссия) создана для организации подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального округа,    а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) организация подготовки Проекта, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических регламентов, Генеральному плану Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;

3) обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет указанный Проект Главе Ярославского муниципального округа с учетом результатов общественных обсуждений по нему.

4) иные вопросы, возникающие в процессе подготовки Проекта.

4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимые для работы материалы                 и сведения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального округа. 

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя и секретарь Комиссии.

8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального округа (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

9. Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМО
                                                                                      от  24.02.2026 № 226
ПОРЯДОК
направления предложений в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
1. Заинтересованные лица вправе направить в градостроительную комиссию Ярославского муниципального округа (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект), в том числе о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение месяца с даты публикации сообщения о подготовке Проекта. 
Предложения направляются почтой, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел. (4852) 42-95-11). 

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), подписаны лицом их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса проживания, и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 Порядка, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта и (или) поступившие после установленных сроков, Комиссией не рассматриваются.

