МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019                                                                                                                               № 12

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 28.02.2019 № 6 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67, изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Ярославского | Председатель Муниципального |
| --- | --- |
| Ярославского муниципального района | Совета ЯМР |
| ___________ Н.В. Золотников | ______________Ю.А. Лазарев |
| «____»________2019 г. | «____»________2019 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района

от 28.03.2019 № 12

Изменения в программу

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры поселений

Ярославского муниципального района

на 2017-2027 годы»

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы Ярославского муниципального района» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | 1 этап |
| --- | --- |
|  | Источники финансирова- ния; Плановый объем финансирования (тыс. руб.). всего; в том числе по годам. 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Итого по программе; 4 523 209; 191592; 647872; 88452; 1659133; 1075300; 860860. 2 этап- 2 103 666 тыс. руб. |

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

«II. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Итого по программе | 6626875 | 191592 | 647872 | 88452 | 1659133 | 1075300 | 860860 | 2103666» |

3. Таблицу 8.1 «Теплоснабжение» Раздела V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.1. Теплоснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Заволжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в д. Григорьевское на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 14322 |  |  |  | 14322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных тепловых сетей в д. Григорьевское в связи со строительством новой котельной | 2,8 тыс.м | 6462 |  |  |  | 6462 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Заволжье при строительстве жилого комплекса в п. Заволжье |  | 33172 |  |  |  | 33172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка новых тепловых сетей при строительстве жилого комплекса в п. Заволжье |  | 13583 |  |  |  | 5432 | 2717 | 2717 | 2717 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Григорьевское | 0,2 тыс.м | 922 |  |  |  | 922 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Заволжскому СП |  | 68461 | 0 | 0 | 0 | 60310 | 2717 | 2717 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивняковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Карачиха | 0,8 тыс.м | 11789 |  |  |  | 5894 | 2948 | 2947 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Сарафоново | 0,04 тыс.м | 3141 |  |  |  | 3141 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Спасское | 0,1 тыс.м | 647 |  |  |  | 647 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей при подключении перспективной нагрузки в п. Ивняки |  | 14803 |  |  |  | 14803 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада в п. Карачиха |  | 6767 |  |  |  | 6767 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ивняковскому СП |  | 37147 | 0 | 0 | 0 | 31252 | 2948 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карабихское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в п.Красные Ткачи с переводом на газовой вид топлива | 1,8 Гкал/час | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в д. Ананьино | 2,2 Гкал/час | 8260 |  |  |  |  | 4130 | 4130 |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных тепловых сетей в п. Красные Ткачи | 2,8 тыс.м | 7400 |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных тепловых сетей в п. Дубки | 3,5 тыс.м | 58066 |  |  |  | 17418 | 5806 | 5807 | 5807 | 5807 | 5807 | 5807 | 5807 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Карабиха | 0,2 тыс.м | 3298 |  |  |  | 1099 | 1099 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Красные Ткачи | 0,4 тыс.м | 4762 |  |  |  |  | 1190 | 1190 | 1191 | 1191 |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Щедрино |  | 2924 |  |  |  | 1754 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Ананьино |  | 1478 |  |  |  | 590 | 296 | 296 | 296 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Белкино |  | 1651 |  |  |  | 661 | 330 | 330 | 330 |  |  |  |  |
| Итого по Карабихскому СП |  | 95339 | 0 | 0 | 0 | 36422 | 13436 | 13438 | 7624 | 6998 | 5807 | 5807 | 5807 |

| Кузнечихинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой котельной в п. Ярославка | 3,4 Гкал/час | 9400 |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д.Кузнечиха (ниж) | 0,5 тыс.м | 3915 |  |  |  |  |  | 1957 | 1958 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д.Глебовское | 0,07 тыс.м | 822 |  |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Медягино |  | 5106 |  |  |  | 2043 | 1021 | 1021 | 1021 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Толбухино |  | 1391 |  |  |  | 557 | 278 | 278 | 278 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д.Кузнечиха (верх) |  | 2533 |  |  |  | 633 | 633 | 633 | 634 |  |  |  |  |
| Итого по Кузнечихинскому СП |  | 23167 | 0 | 0 | 0 | 12633 | 1932 | 4711 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курбское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в с.Курба на газовом виде топлива | 3,4 Гкал/час | 37958 |  | 45 | 863 | 37050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в п. Козьмодемьянск на газовом виде топлива | 3,4 Гкал/час | 10246 |  |  |  |  | 10246 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на котельной д. Мордвиново |  | 5585 |  | 1226 |  | 2125 | 1117 | 1117 |  |  |  |  |  |
| Строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) д. Иванищево |  | 36148 |  | 47 | 892 | 35209 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Ширинье | 0,2 тыс.м | 5552 |  |  |  |  |  | 2776 | 2776 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Курба | 0,06 тыс.м | 2142 |  |  |  | 2142 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Иванищево | 0,3 тыс.м | 5392 |  |  |  | 1797 | 1797 | 1798 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д.Мордвиново | 0,6 тыс.м | 10743 |  |  |  |  |  | 2148 | 2148 | 2149 | 2149 | 2149 |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Козьмодемьянск | 0,4 тыс.м | 10873 |  |  |  |  | 2173 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |  |  |
| Итого по Курбскому СП |  | 124639 | 0 | 1318 | 1755 | 78323 | 15333 | 10014 | 7099 | 4324 | 4324 | 2149 | 0 |
| Некрасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в п.Михайловский | 10,8 Гкал/час | 21240 |  |  |  |  |  |  | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Михайловский | 0,2 тыс.м | 8753 |  |  |  | 3500 | 1751 | 1751 | 1751 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Красный Холм | 0,1 тыс.м | 1812 |  |  |  | 1812 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Некрасовскому СП |  | 31805 | 0 | 0 | 0 | 5312 | 1751 | 1751 | 5999 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Туношенскому сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в п.Туношна -городок 26 | 3,4 Гкал/час | 8424 |  |  |  | 8424 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с.Туношна | 0,5 тыс.м | 10693 |  |  |  |  |  | 2138 | 2138 | 2139 | 2139 | 2139 |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Туношна -городок 26 | 0,1 тыс.м | 2573 |  |  |  | 1028 | 515 | 515 | 515 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей ст. Лютово |  | 1337 |  |  |  | 534 | 268 | 268 | 267 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мокеевское | 0,1 тыс.м | 10750 |  |  |  | 3225 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Итого по Туношенскому СП |  | 33777 | 0 | 0 | 0 | 13211 | 1858 | 3996 | 3995 | 3214 | 3214 | 3214 | 1075 |
| Всего по теплоснабжению: |  | 414335 | 0 | 1318 | 1755 | 237463 | 39975 | 39574 | 31325 | 18784 | 17593 | 15418 | 11130» |

4. В разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:

4.1. Таблицу 8.2 «Водоснабжение» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.2. Водоснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Заволжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции второго подъема с накопительными резервуарами питьевой воды в п. Заволжье | 1 шт | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Пестрецово | 1 шт | 8265 |  |  |  | 8265 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в с. Спас-Виталий | 1 шт | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Григорьевское | 1 шт | 7004 |  |  |  | 7004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Спас-Виталий | 1 шт | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины в д. Михайловское | 1 шт | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в п. Заволжье | 7,6 км | 41800 |  |  |  | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в д. Красный Бор | 1,7 км | 3950 |  |  |  | 989 | 987 | 987 | 987 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в п. Красный Бор | 2,5 км | 13640 |  |  |  | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в д. Григорьевское | 5,5 км | 29981 |  |  |  | 7496 | 7495 | 7495 | 7495 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в д. Пестрецово | 6,5 км | 36080 |  |  |  | 9020 | 9020 | 9020 | 9020 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Спас-Виталий | 4,0 км | 21901 |  |  |  | 5476 | 5475 | 5475 | 5475 |  |  |  |  |
| Прокладка новых трубопроводов для объектов перспективной застройки |  | 500000 |  |  |  | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны | 12 шт | 3600 |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х скважин в д. Григорьевское | 4 шт | 583 |  |  |  | 583 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Григорьевское | 1 шт | 394 |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Григорьевское |  | 2137 |  |  |  | 2137 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х скважин в д. Пестрецово и д. Глухово | 3 шт | 1111 |  |  |  | 1111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Пестрецово и д. Глухово |  | 2228 |  |  |  | 2228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х скважин в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) | 2 шт | 477 |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) |  | 408 |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) |  | 2050 |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в д. Шебунино и д. Ботово | 1 шт | 417 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины в д. Шебунино и д. Ботово | 1 шт | 827 |  |  |  | 827 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Шебунино и д. Ботово |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в с. Прусово | 1 шт | 417 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины в с. Прусово | 1 шт | 637 |  |  |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Прусово |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в д. Ново | 1 шт | 417 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины в д. Ново | 1 шт | 637 |  |  |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ново |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в пос. Заволжье | 1,571 км | 4172 |  |  |  | 390 | 402 | 414 | 2231 | 358 | 377 |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в д. Пестрецово | 1,144 км | 3038 |  |  |  | 284 | 293 | 301 | 1624 | 261 | 275 |  |  |
| Итого по Заволжскому СП |  | 705793 | 0 | 98 | 0 | 144848 | 101832 | 100052 | 103192 | 67619 | 63152 | 62500 | 62500 |
| Ивняковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станций обезжелезивания в с. Сарафоново | 1 шт | 4405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4405 |  |  |
| Проектирование и строительство артезианской скважины в с. Сарафоново | 1 шт | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Проектирование и строительство закольцовки сети водопровода в п. Карачиха | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водозаборных сооружений военного городка № 63 в д. Дорожаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и утепление водонапорной башни в д. Дорожаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующих скважин в c. Сарафоново |  | 1292 |  |  |  | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Богослов |  | 555 |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Богослов |  | 431 |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Дорожаево |  | 555 |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Дорожаево |  | 431 |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Медведково |  | 603 |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Медведково |  | 431 |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Чурилково |  | 624 |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Чурилково |  | 431 |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Ивановский Перевоз |  | 555 |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Ивановский Перевоз |  | 431 |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующих скважин в пос. Спасское |  | 833 |  |  |  | 833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в c. Сарафоново |  | 2765 |  |  |  | 2765 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Богослов |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Дорожаево |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Медведково |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Чурилково |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ивановский Перевоз |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Спасское |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в целях снижения износа (ОАО ЖКХ "Заволжье") | 0,743 км | 1972 |  |  |  | 353 | 368 | 196 | 1055 |  |  |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в целях снижения износа (АО "Яркоммунсервис") | 0,743 км | 1592 |  |  |  | 286 | 297 | 158 | 851 |  |  |  |  |
| Итого по Ивняковскому СП |  | 27414 | 0 | 60 | 0 | 19624 | 665 | 354 | 1906 | 400 | 4405 |  |  |
| Карабихское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция повысительной насосной станции водопровода на ул. Калинина п. Дубки | 1 шт | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема питьевой воды в п. Щедрино и восстановление 2-х емкостей запаса воды | 2 000 куб.м | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, установленных проектом зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов источников водоснабжения | 14 шт | 5000 |  |  |  | 910 | 910 | 910 | 455 | 455 | 455 | 455 | 450 |
| Проектирование и строительство стации водоочистки (обезжелезивания) и насосной станции второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в п. Красные Ткачи | 200 куб.м/сут | 13261 |  |  | 330 | 6630 | 6301 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Красный Октябрь | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Карабиха | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Речной | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в т/б Белкино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Кормилицино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Ананьино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| Замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа | 14 шт | 4000 |  |  |  | 730 | 730 | 730 | 365 | 365 | 365 | 365 | 350 |
| Организация водоснабжения на территории нового строительства в рп. Красные Ткачи |  | 250000 |  |  |  | 45400 | 45400 | 45400 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 23000 |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины в рп Красные Ткачи (второе пр-во) | 1 шт | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) |  | 4640 |  |  |  | 1 608 | 1477 | 1555 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-го подъема (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) | 1 шт | 3214 |  |  |  |  | 608 | 626 | 644 | 661 | 675 |  |  |
| Капитальный ремонт 2-го подъема (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) | 1 шт | 2835 |  |  |  | 983 | 902 | 950 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ананьино |  | 1989 |  |  |  | 689 | 633 | 667 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Карабиха |  | 2321 |  |  |  | 804 | 739 | 778 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Карабиха | 3 шт | 1535 |  |  |  |  | 290 | 299 | 307 | 316 | 323 |  |  |
| Строительство резервной скважины и станции очистки воды в д. Кормилицино | 2 шт | 2151 |  |  |  | 745 | 685 | 721 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция 1-й действующей скважины с увеличением производительности (в том числе замена оборудования) в д. Кормилицино | 1 шт | 578 |  |  |  | 200 | 184 | 194 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. пансионата "Ярославль" |  | 626 |  |  |  |  | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Речной |  | 1325 |  |  |  | 459 | 422 | 444 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция 2-х действующих скважин с увеличением производительности (в том числе замена оборудования) в пос. Речной | 2 шт | 1113 |  |  |  | 386 | 354 | 373 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Белкино |  | 1325 |  |  |  | 459 | 422 | 444 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Белкино | 2 шт | 313 |  |  |  |  | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |  |  |
| Итого по Карабихскому СП |  | 328426 | 0 | 0 | 330 | 74703 | 63734 | 57774 | 28159 | 28190 | 28216 | 23520 | 23800 |
| Кузнечихинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция станции 2-го подъёма питьевой воды в д. Кузнечиха | 1 шт | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство 2-ой емкости запаса воды в д. Кузнечиха | 1 000 куб.м | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, установленных проектом зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов источников водоснабжения | 16 шт | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Глебовское | 200 куб.м/сут | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация водоснабжения на территории нового строительства в д. Глебовское |  | 50000 |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с. Толбухино | 1 шт | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Толбухино | 1 шт | 1600 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Андроники | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды в с. Медягино | 250 куб.м/сут | 3800 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| Водоснабжение п. Ярославка от городского водопровода | 1 шт | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| Замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа | 17 шт | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Организация водоснабжения на территории нового строительства в д. Кузнечиха |  | 750000 |  |  |  | 136400 | 136400 | 136400 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | 68000 |
| Организация водоснабжения на участках строительства многоквартирных домов в д. Кузнечиха | 8 шт | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красное (с. Устье) |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в пос. Красное (с. Устье) | 1 шт | 574 |  |  |  | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в пос. Красное (с. Устье) | 1 шт | 396 |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Андроники |  | 1940 |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины в с. Андроники | 1 шт | 475 |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Медягино |  | 1857 |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин в с. Медягино |  | 1185 |  |  |  | 1185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема в с. Медягино |  | 819 |  |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Толбухино |  | 1825 |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в с. Толбухино |  | 541 |  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Глебовское |  | 2457 |  |  |  | 2457 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в д. Глебовское |  | 612 |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в д. Ватолино и д. Софино |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ватолино и д. Софино |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство насосной станции в с. Пазушино |  | 3781 |  | 3781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка |  | 10885 |  |  |  | 3772 | 3465 | 3648 |  |  |  |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в д. Кузнечиха (ОАО ЖКХ "Заволжье") | 0,585 км | 1560 |  |  |  | 145 | 159 | 154 | 829 | 133 | 140 |  |  |
| Итого по Кузнечихинскому СП |  | 875065 | 0 | 3781 | 0 | 180856 | 149424 | 150802 | 77029 | 76633 | 76340 | 77700 | 82500 |
| Курбское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в с. Курба | 3 шт | 9600 |  |  |  | 500 | 9100 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Мордвиново | 3 шт | 7473 |  |  |  | 500 | 6973 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в с. Ширинье | 4 шт | 9964 |  |  |  | 500 | 9464 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Козьмодемьянск | 1 шт | 5500 |  |  |  |  | 500 | 5000 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Иванищево | 3 шт | 7473 |  |  |  |  |  | 500 | 6973 |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих водозаборных сооружений |  | 21000 |  |  |  | 6000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция изношенных водопроводных сетей | 20 км | 13000 |  |  |  | 3000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов |  | 16390 |  |  |  |  |  | 2000 | 6000 | 7000 | 1390 |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Курба и пос. Васильевское |  | 3132 |  |  |  | 3132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Курба и пос. Васильевское | 3 шт | 1476 |  |  |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1825 |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1187 |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Ширинье |  | 1621 |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Ширинье | 4 шт | 1766 |  |  |  | 1766 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Козьмодемьянск |  | 3809 |  |  |  | 3809 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Козьмодемьянск |  | 1888 |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Мордвиново и с. Резанино |  | 1999 |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Мордвиново и с. Резанино |  | 1287 |  |  |  | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в с. Михайловское |  | 417 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Аристово |  | 417 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Дягтево |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Новленское |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Лаптево |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Меленки |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Каблуково |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Баканово |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Михайловское |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Аристово |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей в пос. Козьмодемьянск (ОАО ЖКХ "Заволжье") |  | 7243 |  |  |  | 1455 | 1500 | 1545 | 1336 | 1407 |  |  |  |
| Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей (при одноступенчатой схеме), ОАО ЖКХ "Заволжье" |  | 11749 |  |  |  | 2360 | 2433 | 2506 | 2168 | 2282 |  |  |  |
| Итого по Курбскому СП |  | 146335 | 0 | 147 | 0 | 47611 | 54970 | 11551 | 16477 | 13189 | 2390 | 0 | 0 |
| Некрасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Михайловский | 1200 куб.м | 16000 |  |  |  | 1000 | 5000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Красный Волгарь | 120 куб.м | 2491 |  |  |  | 2491 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Михайловский |  | 3129 |  |  |  | 3129 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 10-и действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Михайловский |  | 4144 |  |  |  | 1436 | 1319 | 1389 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красный Волгарь |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Красный Волгарь |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Григорьевское |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Григорьевское |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красный Холм (в т.ч. д. Турыгино) |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Красный Холм (в т.ч. д. Турыгино) |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины (в том числе замена оборудования) в пос. Ченцы |  | 396 |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Ченцы |  | 1559 |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 145 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в пос. Михайловский |  | 9108 |  |  |  | 1810 | 1805 | 1803 | 1847 | 1843 |  |  |  |
| Итого по Некрасовскому СП |  | 47369 | 0 | 145 | 0 | 18718 | 8124 | 13192 | 1847 | 4343 | 1000 | 0 | 0 |
| Туношенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в с.Туношна | 200 куб.м/сут | 6000 |  |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в пос.Туношна-городок 26 | 400 куб.м/сут | 6815 |  |  |  | 2815 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 1 430 |  | 1 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 5200 |  | 98 |  | 5102 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с. Красное | 1 шт | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Красное | 1 шт | 574 |  |  |  | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Красное |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования) в с. Красное |  | 396 |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Дорожный |  | 1508 |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в пос. Дорожный | 1 шт | 574 |  |  |  | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования) в пос. Дорожный |  | 396 |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Туношна-городок 26 |  | 3097 |  |  |  | 3097 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Туношна-городок 26 |  | 1187 |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Туношна |  | 7810 |  |  |  | 7810 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Туношна |  | 1328 |  |  |  | 1328 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пансионате Туношна |  | 891 |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Мокеевское |  | 3693 |  |  |  | 3693 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Мокеевское |  | 891 |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) на ст. Лютово |  | 791 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пансионате Туношна |  | 1946 |  |  |  | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений на ст. Лютово |  | 1944 |  |  |  | 1944 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка ветхих сетей ГВС в пансионате Туношна (АО "Яркоммунсервис") | 0,199 км | 528 |  |  |  | 94 | 51 | 52 | 283 | 48 |  |  |  |
| Итого по Туношенскому СП |  | 52606 | 0 | 1727 | 0 | 39945 | 2051 | 2052 | 2283 | 3548 | 1000 | 0 | 0 |
| Всего по водоснабжению: |  | 2183008 | 0 | 5958 | 330 | 526305 | 380800 | 335777 | 230893 | 193922 | 176503 | 163720 | 168800 |

4.2. Таблицу 8.3 «Водоотведение» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.3. Водоотведение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Заволжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Заволжье (с учетом приема сточных вод д. Пестрецово и последующей транспортировкой до системы ЦВО г. Ярославля) | 1 шт | 7683 |  |  |  | 7683 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Пестрецово | 1 шт | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство системы водоотведения: сети и очистные сооружения канализации в д. Григорьевское | 1 шт | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в с. Спас-Виталий с целью приема сточных вод села из д. Михайловское | 1 шт | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора в д. Григорьевское до системы центрального водоотведения г. Ярославля | 5,6 км | 42715 |  |  |  | 42715 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных коллекторов на территории Заволжского сельского поселения |  | 100000 |  |  |  | 18200 | 18200 | 18200 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9000 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов в п. Заволжье | 11,7 км | 52650 |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов в д. Пестрецово | 1,8 км | 8100 |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов в д. Григорьевское | 3,61 км | 16245 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1245 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов в с. Спас-Виталий, д. Михайловское | 2,323 км | 10350 |  |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 850 |
| Строительство системы ливневой канализации на территории п. Заволжье, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий, д. Липовицы (новая застройка), д. Ермолово (новая застройка), д. Полесье (новая застройка) | 8 шт | 800000 |  |  |  | 145400 | 145400 | 145400 | 72700 | 72700 | 72700 | 72700 | 73000 |
| Разработка проекта «Организация системы канализации в п. Красный Бор» | 1 шт | 1484 |  |  |  | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружных сетей бытовой канализации в п. Красный Бор (2 этап) | 1,5 км, 2 000 куб.м/сут | 16 995 |  |  | 16 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в п. Красный Бор |  | 5529 |  |  |  |  | 5529 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Ермолово |  | 1721 |  |  |  |  | 1721 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Михайловское |  | 1302 |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора в д. Пестрецово до канализационной насосной станции в пос. Заволжье |  | 24262 |  |  |  | 24262 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Полесье |  | 1302 |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Заволжскому СП |  | 1180338 | 0 | 0 | 16995 | 345644 | 189354 | 179500 | 89750 | 89750 | 89750 | 89750 | 89845 |
| Ивняковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений канализации в с. Сарафоново | 1 шт | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой канализационной насосной станции коттеджей в п. Ивняки | 1 шт | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений канализации дождевых стоков (установка Каскад-062) | 1 шт | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Реконструкция сети канализации в п. Карачиха и строительство второй канализационной насосной станции |  | 99403 |  |  |  | 49702 | 49701 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации в д. Чурилково | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Сабельницы |  | 11014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 450 | 5 564 |
| Строительство самотечных сетей в д. Сабельницы |  | 11324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 603 | 5 721 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Ивняки |  | 508 |  |  |  | 508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Карачиха |  | 465 |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Спасское |  | 465 |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Сарафоново |  | 746 |  |  |  | 379 | 367 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции ст. Тенино |  | 465 |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ивняковскому СП |  | 159940 | 0 | 0 | 0 | 66984 | 65068 | 5000 | 550 | 0 | 0 | 11053 | 11285 |
| Карабихское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на ул. Фестивальная п. Дубки | 1 шт | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт 3 канализационных насосных станций. Перекладка напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации "Славнефть-ЯНОС" п. Дубки | 1,67 км | 37299 |  |  |  |  | 37299 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Ананьино | 1 шт | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых канализационных насосных станций в п. Речной | 1 шт | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой канализационной насосной станции в п. Красный Октябрь | 1 шт | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции для увеличения приема стоков в д. Карабиха | 1 шт | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализационной насосной станции в пос. пансионата «Ярославль» (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) | 1 шт | 572 |  |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |
| Мероприятие по объединению систем центрального водоотведения на базе очистных сооружений канализации в р.п. Красные Ткачи с присоединением к системе д. Карабиха, д. Кормилицино, пос. пансионата "Ярославль", пос. Речной, п. Козьмодемьянск, д. Ершово и д. Ноготино без реконструкции очистных сооружений канализации | 2828 куб.м/сут | 195014 |  |  |  |  |  |  | 195014 |  |  |  |  |
| Реконструкция напорных и безнапорных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы центрального водоотведения в д. Селифонтово: сети и канализационная насосная станция с напорным коллектором до очистных сооружений канализации д. Прохоровское |  | 26824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26824 |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Прохоровское (с учетом приема сточных вод от д. Селифонтово) |  | 19725 |  |  |  |  | 19725 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Кормилицино для увеличения приема стоков (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п.Красные Ткачи) |  | 2540 |  |  |  |  | 2540 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ГКНС в п. Речной (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) |  | 2515 |  |  |  |  | 2515 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы центрального водоотведения п. Речной (строительство сетей с целью подключения существующих абонентов) |  | 20398 |  |  |  | 20398 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Карабихскому СП |  | 434887 | 0 | 0 | 0 | 100398 | 92079 | 20000 | 195586 | 0 | 0 | 26824 | 0 |
| Кузнечихинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой канализационной насосной станции в д. Кузнечиха и прокладка сети напорной канализации до городского коллектора | 800 куб.м/сут | 100000 |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации в д. Глебовское | 200 куб.м/сут | 32982 |  |  |  | 11388 | 10580 | 11014 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Толбухино | 150 куб.м/сут | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Андроники (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | 150 куб.м/сут | 39970 |  |  |  | 13801 | 12822 | 13347 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации новых очистных сооружений канализации в с. Медягино | 1 шт | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Медягино | 150 куб.м/сут | 19792 |  |  |  | 6834 | 6349 | 6 609 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение территории площадью 76,875 га в д. Кузнечиха, а также организация водоотведения от многоквартирных жилых домов | 4830 куб.м/сут | 90000 |  |  |  | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Ярославка |  | 4098 |  |  |  | 4098 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в с. Толбухино (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) |  | 33121 |  |  |  | 16837 | 16 284 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в д. Кузнечиха (до КНС пос. Лесная Поляна) |  | 20287 |  |  |  | 10313 | 9 974 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Толгоболь |  | 3322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643 | 1 679 |
| Строительство сетей водоотведения в с. Толгоболь |  | 83579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 335 | 42 244 |
| Строительство напорного коллектора в с. Толгоболь до централизованного водоотведения ГО г. Ярославль |  | 90104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 562 | 45 542 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Толбухино |  | 3224 |  |  |  | 3224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Кузнечихинскому СП |  | 555979 | 0 | 0 | 0 | 149495 | 103509 | 78470 | 47500 | 0 | 0 | 87540 | 89465 |
| Курбское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в д. Иванищево | 150 куб.м/сут | 18926 |  |  |  | 6535 | 6071 | 6320 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Курба |  | 45136 |  |  |  | 15585 | 14479 | 15072 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Ширинье |  | 13929 |  |  |  | 4810 | 4468 | 4651 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Мордвиново |  | 23160 |  |  |  | 7997 | 7429 | 7734 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в п. Козьмодемьянск |  | 20500 |  |  |  | 5500 |  |  |  |  | 5000 | 10000 |  |
| Строительство новых канализационных насосных станций в п. Козьмодемьянск |  | 2344 |  |  |  | 2344 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Курба |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Ширинье |  | 13929 |  |  |  | 4810 | 4468 | 4651 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Иванищево |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Мордвиново |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| Строительство сети в с. Курба (с целью подключения существующих абонентов) |  | 22127 |  |  |  | 7640 | 7098 | 7389 |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в п. Козьмодемьянск (до ОСК р.п. Красные Ткачи) |  | 30978 |  |  |  | 10696 | 9937 | 10345 |  |  |  |  |  |
| Строительство сети в п. Козьмодемьянск (с целью подключения существующих абонентов) |  | 41599 |  |  |  | 14364 | 13344 | 13891 |  |  |  |  |  |
| Итого по Курбскому СП |  | 244628 | 0 | 0 | 0 | 80281 | 71294 | 70053 | 4000 | 4000 | 5000 | 10000 | 0 |
| Некрасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Михайловский |  | 68988 |  |  |  | 23821 | 22130 | 23037 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Красный Волгарь |  | 20696 |  |  |  | 5174 | 5174 | 5174 | 2587 | 2587 |  |  |  |
| Проектирование канализационной насосной станции в п. Григорьевское |  | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей канализации в п. Михайловский |  | 17672 |  |  |  | 4424 | 4416 | 4416 | 2208 | 2208 |  |  |  |
| Строительство сетей канализации в п. Красный Волгарь |  | 17664 |  |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 2208 | 2208 |  |  |  |
| Строительство сетей канализации в п. Григорьевское |  | 17664 |  |  |  | 4416 | 4416 | 4416 | 2208 | 2208 |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в пос. Красный Холм |  | 3364 |  |  |  | 3364 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в пос. Красный Холм (до канализационной насосной станции в пос. Михайловский) |  | 18714 |  |  |  | 9513 | 9201 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Некрасовскому СП |  | 165762 | 0 | 0 | 0 | 55628 | 50253 | 41459 | 9211 | 9211 | 0 | 0 | 0 |
| Туношенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений в п. Туношна-городок 26 | 500 куб.м/сут | 6500 |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в п. Туношна-городок 26 | 500 куб.м/сут | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в д. Мокеевское |  | 53938 |  |  |  | 18624 | 17302 | 18012 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Туношна |  | 55732 |  |  |  | 19243 | 17878 | 18611 |  |  |  |  |  |
| Строительство сети водоотведения в с. Туношна |  | 35403 |  |  |  | 12224 | 11357 | 11822 |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в пос. Туношна-городок 26 |  | 5249 |  |  |  | 5249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора до очистных канализационных сооружений в п. Туношна-городок 26 |  | 32150 |  |  |  | 11101 | 10313 | 10736 |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции на ст. Лютово |  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 | 2082 |
| Строительство сети водоотведения на ст. Лютово |  | 19538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9663 | 9875 |
| Строительство напорного коллектора на ст. Лютово до очистных канализационных сооружений д. Мокеевское |  | 14951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7394 | 7557 |
| Консервация очистных сооружений в д. Мокеевское |  | 676 |  | 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Туношенскому СП |  | 231256 | 0 | 676 | 0 | 75941 | 56850 | 59181 | 0 | 0 | 0 | 19094 | 19514 |
| Всего по водоотведению: |  | 2972790 | 0 | 676 | 16995 | 874371 | 628407 | 453663 | 346597 | 102961 | 94750 | 244261 | 210109» |

4.3. Таблицу 8.4 «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.4. Газоснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Строительство газопровода к с. Толгоболь, д. Ракино и д. Курдумово Кузнечихинское сп | 10,3км | 12970 | 12839 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей д. Ивановский Перевоз Ивняковское сп | 1,9км | 2252 | 2158 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей д. Зверинцы Ивняковское сп | 1,71 км | 3083 | 3031 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления с.Туношна- д. Воробино Туношенское сп | 6,01 км | 9491 | 693 | 8 465 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода д. Кормилицино, д. Комарово Карабихское сп | II-3,2 км III-7,3 км | II-6 953 III-18 729 | 6665 | 288 | 18729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода к жилым домам по ул. Московское шоссе в д. Карабиха Карабихское сп | 0,67 км | 1816 |  |  | 23 | 1793 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп | I- 3,3 км II-2,8 км III-2,9км | I-3 246 II-III- 13 671 | 3146 |  | 100 | 13671 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поселкового газопровода низкого давления в д. Медведево и д. Коченятино Заволжское сп | 1,06 км | 1506 |  | 1506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода к д. Бор Заволжское сп | 3,02 км | 3090 |  |  |  | 630 | 2460 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Красный Бор Заволжское сп | 3,5 км | 7500 |  |  |  |  | 600 | 6900 |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в с. Курба Курбское сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 10,14км 1,8 км | 33690 |  | 1217 | 32473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево Курбского сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 2,82 км 0,53 км | 13072 |  | 930 | 12142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сп | 1,15 км | 2954 |  |  |  |  | 708 | 2246 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Кузнечихинское сп | 4 км | 9500 |  |  |  |  | 2000 | 7500 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Почаево Кузнечихинское сп | 2 км | 4500 |  |  |  |  | 800 | 3700 |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Воробино Туношенское сп (ПИР) | 2 км | 687 |  | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода д. Воробино Туношенское сп | 2 км | 4609 |  |  | 4609 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод на ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Кленовая, ул. Алмазная в д. Карабиха (ПИР) | 3 км | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода на ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Кленовая, ул. Алмазная в д. Карабиха | 3 км | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Ново Заволжское сп (ПИР) | 1,5 км | 963 |  |  | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ново Заволжского сп | 1,5 км | 3000 |  |  |  | 600 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Прусово Заволжское сп (ПИР) | 3 км | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Прусово Заволжское сп | 3км | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Гаврилово Заволжское сп (ПИР) | 2км | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Гаврилово Заволжское сп | 2км | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Корюково Карабихское сп (ПИР) | 1,5 км | 990 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Корюково Карабихское сп | 1,5 км | 4500 |  |  |  | 800 | 3700 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Лупычево Карабихское сп (ПИР) | 1 км | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Лупычево Карабихское сп | 1 км | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Боровая Карабихское сп (ПИР) | 1,5 км | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Боровая Карабихское сп | 1,5 км | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Климовское Карабихское сп (ПИР) | 1,3 км | 650 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Климовское Карабихское сп | 1,5 км | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Бутрево Кузнечихинское сп (ПИР) | 1,5 км | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Бутрево Кузнечихинского сп | 1,5 км | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| Распределительный газопровод в д. Шепелево Карабихского сп (ПИР) | 1 км | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д.Шепелево Карабихского сп | 1 км | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| Распределительный газопровод в д. Меленки Курбское сп (ПИР) | 2 км | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Меленки Курбского сп | 2 км | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Михайловское и с. Новленское Курбское сп (ПИР) | 3 км | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Михайловское и с. Новленское Курбское сп | 3 км | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |
| Распределительный газопровод в с. Васильевское Курбское сп (ПИР) | 2 км | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Васильевское Курбское сп | 2км | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Распределительный газопровод с. Туношна (ул. Набережная и Костромская) и пос. Волга Туношенское сп (ПИР) | 3,5 км | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода с. Туношна (ул. Набережная и ул. Костромская) и пос. Волга Туношенское сп | 3,5 км | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Сопелки и д. Орлово Туношенское сп (ПИР) | 4 км | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Сопелки и д. Орлово Туношенское сп | 4 км | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Ярцево Туношенское сп (ПИР) | 2,5км | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ярцево Туношенское сп | 2,5 км | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Бегоулево Карабихского сп (ПИР) | 1,5 км | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Бегоулево Карабихского сп | 1,5 км | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| Распределительный газопровод в пос. при ж/д ст. Уткино Заволжского сп (ПИР) | 1,5 км | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |
| Строительство распределительного газопровода в пос. при ж\д ст. Уткино | 1,5 км | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| Газопровод в д. Селифонтово Карабихского сп (ПИР) | 5 км | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Строительство газопровода в д. Селифонтово Карбихского сп | 5 км | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| Газопровод Медягино-Глебовское (закольцовка) Кузнечихинское сп (ПИР) | 5км | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Всего по газоснабжению: |  | 268122 | 28532 | 14360 | 69372 | 20994 | 26118 | 31846 | 15350 | 9700 | 16200 | 18150 | 17500» |

5. В разделе VI «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов»:

5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общая плановая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017-2027 годы представлена в таблице и составляет 6 626 875 тыс. руб.».

5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование ресурсов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |
| 1. | Системы водоснабжения и водоотведения, всего | 5155798 | 0 | 6634 | 17325 | 1400676 | 1009207 | 789440 | 1932516 |
| 2. | Система газоснабжения, всего | 268122 | 28532 | 14360 | 69372 | 20994 | 26118 | 31846 | 76900 |
| 3. | Система электроснабжения, всего | 788620 | 163060 | 625560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Система теплоснабжения, всего | 414335 | 0 | 1318 | 1755 | 237463 | 39975 | 39574 | 94250 |
| 5. | Всего | 6626875 | 191592 | 647872 | 88452 | 1659133 | 1075300 | 860860 | 2103666 |