А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.09.2019                                                                                                                              № 1814

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района постановляет:

- Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в части подготовки карты градостроительного зонирования населенного пункта           дер. Лупычево.

- Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей                         по подготовке проекта, указанного в пункте 1 постановления, согласно приложению.

- Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, указанного в пункте 1 постановления, направляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12)                    в течение 15 дней со дня официального опубликования постановления.

- Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                       и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района			         		 	      Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  27.09.2019 № 1814

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта изменений в Правила землепользования

и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект), представление проекта на рассмотрение градостроительной комиссии ЯМР | 4 дня | УАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление Проекта Главе ЯМР или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 7 дней | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 3. | Доработка Проекта | 3 дня | УАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному Главе ЯМР Проекту | не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Опубликование материалов по Проекту. Проведение публичных слушаний | не более 1 месяца | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 6. | Представление Проекта, заключения по результатам публичных слушаний Главе ЯМР для принятия решения | не более 2 недель | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 7. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный Совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 8. | Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 9. | Направление Проекта на Муниципальный Совет на рассмотрение для принятия решения об утверждении или направление Проекта Главе ЯМР на доработку | в течение 10 дней после представления проекта на доработку | Глава ЯМР, градостроительная комиссия ЯМР |