**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**29.03.2024 № 739**

**О разработке Стратегии социально-экономического развития**

**Ярославского муниципального района до 2035 года**

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 50 Устава Ярославского муниципального района, Администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года (далее - рабочая группа).

2. Утвердить план разработки Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года (Приложение 1).

3. Утвердить Состав рабочей группы (Приложение 2).

4. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В.Золотников

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению  Администрации ЯМР  от 29.03.2024 № 739 |

**План разработки Стратегии социально-экономического**

**развития Ярославского муниципального района до 2035 года**

| № | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение социологического опроса в целях разработки Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года (далее – Стратегия) | 01.06.2024 | УД, УФиСЭР |
| 2 | Проведение заседаний рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года (далее – рабочая группа) по:  - актуализации приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития ЯМР до 2035 года;  - обсуждению концепции проекта Стратегии | 01.04.2024-01.06.2024 | рабочая группа, УФиСЭР |
| 3 | Разработка структуры проекта Стратегии | 01.05.2024 | рабочая группа, УФиСЭР |
| 4 | Подготовка разделов Проекта Стратегии | До 01.07.2024 | Руководители структурных подразделений Администрации ЯМР, рабочая группа, УФиСЭР |
| 5 | Подготовка аналитического блока проекта Стратегии, проведение STEP-анализа, SWOT-анализа по курируемому направлению |
| 6 | Формирование направлений реализации Стратегии |
| 7 | Подготовка сводного проекта Стратегии | 01.08.2024 |
| 8 | Организация и проведение общественных обсуждений проекта Стратегии:  - опубликование проекта Стратегии в официальных источниках (официальный сайт или средства массовой информации);  - проведение круглых столов и публичных слушаний;  - сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в Стратегию | 01.09.2024 | УД, УФиСЭР |
| 9 | Согласование проекта Стратегии | 15.09.2024 | УФиСЭР |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | 15.10.2024 | УФиСЭР |
| 11 | Доработка и утверждение Стратегии | 01.11.2024 | Руководители структурных подразделений Администрации ЯМР, рабочая группа, УФиСЭР |
| 12 | Внесение проекта решения Муниципального Совета ЯМР об утверждении Стратегии в Муниципальный Совет ЯМР | Ноябрь 2024 года | УФиСЭР |
| 13 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЯМР до 2035 года | 01.09.2024 – 20.12.2024 | Руководители структурных подразделений Администрации ЯМР, рабочая группа, УФиСЭР |

Список сокращений:

УФиСЭР - управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

УД - управление делами Администрации ЯМР;

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению  Администрации ЯМР  от 29.03.2024 № 739 |

Состав рабочей группы по разработке стратегии

социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Золотников  Николай Владимирович | – | Глава Ярославского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| Щербак  Артем Олегович | – | заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам, заместитель председателя рабочей группы; |
| Абросимов  Владимир Юрьевич | – | начальник управления культуры Администрации ЯМР; |
| Антипов  Михаил Иванович | – | директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»; |
| Белова  Наталья Валерьевна | – | начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР; |
| Веретенникова Светлана Юрьевна | – | начальник управления делами Администрации ЯМР; |
| Грибанова  Юлия Сергеевна | – | начальник управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР; |
| Иванов Николай Владимирович | – | начальник управления агропромышленного комплекса и экологии Администрации ЯМР; |
| Лебедев Михаил Андреевич | – | депутат Муниципального Совета Ярославского муниципального района; |
| Килипченко  Олег Юрьевич | – | начальник правового управления Администрации ЯМР; |
| Комлев Дмитрий Анатольевич | – | директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Корсакова Любовь Юрьевна | – | начальник управления образования Администрации ЯМР; |
| Карсанов Александр Вячеславович | – | депутат Муниципального Совета Ярославского муниципального района; |
| Кошлаков Александр Николаевич | – | первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| Ларионова Евгения Сергеевна | – | начальник управления физической культуры, спорта и туризма Администрации ЯМР; |
| Макарова  Наталия Викторовна | – | директор МАУ «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма»; |
| Мартышкина Елена Валентиновна | – | заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике |
| Медведева Марина Александровна | – | заместитель начальника управления – начальник отдела экономики и доходов бюджета управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР; |
| Павлушин Максим Николаевич | – | начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР; |
| Староверова Виктория Константиновна | – | начальник управления молодежной политики Администрации ЯМР; |
| Сучков Александр Алексеевич | – | заместитель Главы - руководитель аппарата Администрации ЯМР; |
| Федосеева Нина Михайловна | – | начальник управления труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР; |
| Главы поселений ЯМР | – | по согласованию. |