АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2024                                                                                                                            № 1495

О внесении изменений в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 25.06.2024 № 1428 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 25.06.2024 № 1428 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района» изложив порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в новой редакции (прилагается).

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района по экономике и финансам А.О. Щербака.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района			         		 	                                                     Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  02.07.2024 № 1495

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в сетевом издании «Ярославский агрокурьер» и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проекта | УГИЗО |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта | с момента опубликования сообщения по 30.08.2024 включительно | Комиссия |
| 3. | Работы по подготовке Проекта | до 31.12.2024 с момента принятия решения о подготовке Проекта | Комиссия |
| 4. | Направление Комиссией Проекта в УГИЗО | не позднее чем по истечении 3 дней с момента подготовки Проекта | Комиссия |
| 5. | Проверка Проекта, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | не позднее чем по истечении 30 дней с момента направления Проекта Комиссией | УГИЗО |
| 6. | Направление Проекта Главе Ярославского муниципального района или в случае необходимости в Комиссию на доработку | в течение 5 дней с момента окончания проверки | УГИЗО |
| 7. | Доработка Проекта (при необходимости) | 7 дней | Комиссия |
| 8. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по представленному Главе Ярославского муниципального района Проекту | не позднее 10 дней со дня получения Проекта | Глава ЯМР |
| 9. | Проведение общественных обсуждений | не более 1 месяца | УГИЗО |
| 10. | Внесение изменений в Проект по результатам завершения общественных обсуждений и предоставление его Главе Ярославского муниципального района (при необходимости) | не более 7 дней после даты окончания приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный Совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в Комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления Проекта | Глава ЯМР |
| 12. | Доработка Проекта и представление его Главе Ярославского муниципального района (при необходимости) | не более 7 ней | Комиссия |
| 13. | Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении или направлении Проекта на доработку | в течение 10 дней после представления Проекта на доработку | Глава ЯМР |
| 14. | Опубликование Проекта в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 10 дней со дня подписания | Глава ЯМР |
| 15. | Размещение утвержденных Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | не позднее чем по истечении 5 дней с даты утверждения Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района | УГИЗО |

Список сокращений:

Проект - проект Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района;

Комиссия - по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения  (далее - Комиссия);

УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района;

ЯМР – Ярославский муниципальный район.