АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2024                                                                                                                            № 1428

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (прилагается).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта (прилагается).

5. Утвердить порядок направления предложений в комиссию по подготовке Проекта (прилагается).

6. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района по экономике и финансам А.О. Щербака.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района			         		 	                                                     Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  25.06.2024 № 1428

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в сетевом издании «Ярославский агрокурьер» и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем по истечении 10 рабочих дней с даты принятия решения о подготовке Проекта | УГИЗО |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта | с момента опубликования сообщения по 30.08.2024 включительно | Комиссия |
| 3. | Работы по подготовке Проекта | до 31.12.2024 с момента принятия решения о подготовке Проекта | Комиссия |
| 4. | Направление Комиссией Проекта в УГИЗО | не позднее чем по истечении 5 рабочих дней с момента подготовки Проекта | Комиссия |
| 5. | Проверка Проекта, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | не позднее чем по истечении 30 календарных дней с момента направления Проекта Комиссией | УГИЗО |
| 6. | Направление Проекта Главе Ярославского муниципального района или в случае необходимости в Комиссию на доработку | в течение 5 рабочих дней с момента окончания проверки | УГИЗО |
| 7. | Доработка Проекта (при необходимости) | 7 календарных дней | Комиссия |
| 8. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по представленному Главе Ярославского муниципального района Проекту | не позднее 14 календарных дней со дня получения Проекта | Глава ЯМР |
| 9. | Проведение общественных обсуждений | не более 1 месяца | УГИЗО |
| 10. | Внесение изменений в Проект по результатам завершения общественных обсуждений и предоставление его Главе Ярославского муниципального района (при необходимости) | не более 7 календарных дней после даты окончания приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный Совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в Комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 10 рабочих дней после представления Проекта | Глава ЯМР |
| 12. | Доработка Проекта и представление его Главе Ярославского муниципального района (при необходимости) | не более 7 календарных дней | Комиссия |
| 13. | Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения и принятия решения об утверждении или направлении Проекта на доработку | в течение 10 рабочих дней после представления Проекта на доработку | Глава ЯМР |
| 14. | Опубликование Проекта в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 10 рабочих дней со дня подписания | Глава ЯМР |
| 15. | Размещение утвержденных Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | не позднее чем по истечении 5 дней с даты утверждения Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района | УГИЗО |

Список сокращений:

Проект - проект Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района;

Комиссия - по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения  (далее - Комиссия);

УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района;

ЯМР – Ярославский муниципальный район.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  25.06.2024 № 1428

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

| № п/п | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Щербак Артем Олегович | Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района по экономике и финансам |
|  | Павлушин Максим Николаевич | Заместитель председателя комиссии, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района |
|  | Волконская-Маслова Евгения Вячеславовна | Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР – начальник отдела градостроительства |
|  | Петрашишина Алина | Заместитель начальника отдела градостроительства |
|  | Чапнина Алина Юрьевна | Секретарь комиссии, консультант отдела градостроительства |
|  | Потапова Ирина Владимировна | Заместитель начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района – начальник отдела земельных отношений |
|  | Стрекаловская Елена Владимировна | Заместитель начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района -начальник отдела правового обеспечения и имущественных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района |
|  | Шибаев Дмитрий Сергеевич | Глава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района |
|  | Николаева Светлана Анатольевна | Заместитель начальника управления образования Администрации Ярославского муниципального района |
|  | Галкина Екатерина Андреевна | Юрисконсульт ООО «Поместье Клаб» |
|  | Гранько Андрей Игоревич | Заместитель директора представительства Ассоциации строителей России по Ярославской области, почетный строитель РФ |
|  | Петровнин Сергей Юрьевич | Заместитель генерального директора ООО «СтройПроект» |
|  | Муханов Петр Александрович | Председатель общественной палаты Ярославского муниципального района |
|  | Павлов Максим Валерьевич | Представитель ООО «Высотстройгрупп» |
|  | Ильинская Юлия Юрьевна | Директор ООО ПП «Промавтоматика» |
|  | Сметанин Александр Евгеньевич | Начальник управления технологического развития и цифровизации филиала ПАО «Россети Центр – Ярославль» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЯМР

от  25.06.2024 № 1428

Порядок деятельности комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения (далее – Комиссия) создана для организации подготовки проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района,    а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) организация подготовки Проекта, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических регламентов, Генеральному плану Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;

3) обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет указанный Проект Главе Ярославского муниципального района с учетом результатов общественных обсуждений по нему.

4) иные вопросы, возникающие в процессе подготовки Проекта.

4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимые для работы материалы                 и сведения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя и секретарь Комиссии.

8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

9. Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЯМР

от  25.06.2024 № 1428

ПОРЯДОК

направления предложений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, в том числе о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта.

2. Предложения могут быть направлены со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготовке Проекта по 30.08.2024 включительно. Предложения направляются почтой, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел. (4852) 42-95-11).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), подписаны лицом их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса проживания, и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 Порядка, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта и (или) поступившие после установленных сроков, Комиссией не рассматриваются.